## Приложение 5
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 годы по итогам
2022 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы" передача электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные | ИВД | Увеличение уставного капитала | Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года 1 мес. | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
по г. Алматы
1 | АО "АЖК" является региональной электросетевой компанией на юге Республики Казахстан по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Площадь территории обслуживания -111 731 кв/км | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ПС-220/110/10 кВ №7А "АХБК" | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2022 | в приложении к настоящему отчету | 1804.9789 | 1804.9789 | 0 |  | 1804.9789 |  |  |  |  | 8159232.481 | 840964.284 | [7 empty] | По итогам 2022 года объемы передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» составили 8 159 232,481 млн.кВт.час, что больше объемов 2021 года (7 643 970,629 млн.кВт.час) на 515,261852 млн.кВт.час или 6,74%. На увеличение объемов передачи электроэнергии в 2022 году по отношению к 2021 году повлияли следующие факторы: 1. Увеличение объемов в 2022 году обусловлено нормальным развитием экономики, снятием ограничительных мер из-за пандемии 2020-2021 гг. После снятия ограничительных мероприятий в конце 2021 года в стране многие предприятия малого и среднего бизнеса (строительство новых ЖК с развитием инфраструктуры, перевод на оффлайн работу предприятий и учебных заведений) возобновили свою работу в полном объеме, что привело к значительному росту потребления относительно к кризисному 2020-2021 году, где был значительный спад электропотребления. 2. Температурный фактор. Поскольку основным потребителем услуги по передаче электроэнергии по сетям АО «АЖК» является ТОО «АлматыЭнергоСбыт» (около 84% от общего объема передачи), потребление которого характеризуется бытовой, мелкомоторной нагрузкой и полностью отсутствием больших производств, потребление Алматинского энергоузла напрямую зависит от температуры наружного воздуха. За 12 месяцев 2022 года среднемесячная температура наружного воздуха составила +12,05 град, что на 0,46 град больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (+11,59 град). При этом, теплая осень и холодная зима 2022 года по сравнению с 2021 годом привели к увеличению потребления. Зависимость потребления электроэнергии от температуры оценочно: при уменьшении на 1 градус температуры происходит увеличение потребления на 1,5-2% и наоборот.
2 |  | Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС№65А"Ремстройтехника" до опоры №2 ПС 36А "Мраморный завод" | компл | Приобретение реклоузера вакуумного автоматического - 2 компл. | Приобретение реклоузера вакуумного автоматического - 2 компл. | 2022 |  | 119424.571 | 119424.571 | 0 |  | 119424.571
|  |  | км | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 3,3864 км | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 3,3864 км
|  |  | шт | Приобретение муфт - 2 шт. | Приобретение муфт - 2 шт.
3 |  | Корректировка ПСД "Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4кВ, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2022-2023 |  | 1500 | 1500 | 0 |  | 1500
4 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | компл. | Приобретение и монтаж оборудования в ТП - 5 компл. | Приобретение и монтаж оборудования в ТП - 5 компл. | 2021-2023 |  | 550384.0522 | 550384.0522 | 0 |  | 550384.0522
|  |  | компл. | Приобретение устройств телемеханики для РП - 2 компл. | Приобретение устройств телемеханики для РП - 2 компл.
|  |  | шт | Монтаж и наладка устройств телемеханики на ТП - 14 шт. | Монтаж и наладка устройств телемеханики на ТП - 14 шт.
|  |  | шт | Монтаж и наладка устройств телемеханики на РП-4 шт | Монтаж и наладка устройств телемеханики на РП-5 шт
|  |  | км | Прокладка кабеля 10кВ - 4,681 км. | Прокладка кабеля 10кВ - 4,681 км.
|  |  | шт | Монтаж муфт - 243 шт. | Монтаж муфт - 243 шт.
|  |  | км | Приобретение и прокладка кабеля 10кВ - 31,814 км. | Приобретение и прокладка кабеля 10кВ - 31,814 км.
|  |  | шт | Приобретение муфт - 191 шт | Приобретение муфт - 191 шт
|  |  | км |  | Приобретение и монтаж труб - 0,445 км
5 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | компл. | Приобретение устройства телемеханики для ТП - 7 компл. | Приобретение устройства телемеханики для ТП - 7 компл. | 2021-2026 |  | 859922.4989 | 859922.4989 | 0 |  | 859922.4989
|  |  | шт | Монтаж и наладка устройств телемеханики на ТП - 38 шт | Монтаж и наладка устройств телемеханики на ТП - 38 шт
|  |  | шт | Монтаж и наладка устройств телемеханики на РП - 2 шт. | Монтаж и наладка устройств телемеханики на РП - 2 шт.
|  |  | шт | Приобретение и монтаж оборудования в ТП - 13 шт. | Приобретение и монтаж оборудования в ТП - 13 шт.
|  |  | км | Приобретение и прокладка кабеля 10 кВ - 12 км | Приобретение и прокладка кабеля 10 кВ - 12 км
|  |  | шт | Приобретение муфт - 93 шт. | Приобретение муфт - 45 шт.
|  |  | км | Прокладка кабеля 10 кВ - 2 км | Прокладка кабеля 10 кВ - 2 км
|  |  | шт | Монтаж муфт 148 шт | Монтаж муфт 148 шт
|  |  | шт |  | Приобретение и монтаж трансформаторов тока ТШП - 84 шт.
6 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | компл. | Приобретение оборудования для реконструкции ТП -7 шт. | Приобретение оборудования для реконструкции ТП -7 шт. | 2022 |  | 178511.6637 | 178511.6637 | 0 |  | 178511.6637
7 |  | Корректировка ПСД "Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2022 |  | 1500 | 1500 | 0 |  | 1500
8 |  | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2022 |  | 18771.7258 | 18771.7258 | 0 |  | 18771.7258
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы |  |  | 2417.233 | 1979.0524 | -438.1806 | Согласно Правилам определения стоимости работ по проведению комлексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов (Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780) стоимость проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов устанавливается по формуле с учетом МРПэ - значение месячного расчетного показателя на дату заключения договора на проведение экспертизы и МРПп - значение месячного расчетного показателя на дату определения стоимости проектных работ. Ранее МРПп брался по состоянию на 2021 год, также пересмотрена стоимость ПИР с учетом цен 2022 года, соответственно пересмотрена стоимость с учетом МРПп и цен 2022года. | 1979.0524 | [6 empty] | 93.4% | [6 empty] | Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 16 сентября 2020 года № 311 утверждена «Методика расчета уровня износа основных средств энергопередающих организаций» (далее-Методика), где в соответствии с пунктом 4 главы «Цели и задачи освидетельствования и периодичность его проведения и продления паркового ресурса» АО «АЖК» была поставлена задача о необходимом пересчете износа основных средств. На основании вышеизложенного заключен договор №576702/2021/1 от 09.07.2021г. с ТОО «Багалау Консалтинг» для оценки износа основного оборудования АО «АЖК». Общий физический износ основного электрооборудования компании по проведенным согласно «Методических рекомендаций по оценке износа основного электросетевого оборудования энергопередающих организаций» расчетам, утвержденным в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 16.09.2020 года №311 на 2022 год составил 93,34%. Из них: ВЛ-91,5%, КЛ-76,4% и ПС и ТП -111,93%. На снижение износа расчеты не производились. Расчеты будут произведены в течении года.
9 |  | Перевод нагрузки с ф.9 ПС-127 на проектируемый РП со строительством 2 КЛ-10 кВ от ПС-171 | шт | Приобретение муфт - 58 шт. | Приобретение муфт - 58 шт. | 2022 |  | 461961.7856 | 459631.8414 | -2329.9443 | Экономия по итогам закупочных процедур. | 459631.8414
|  |  | км | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 23,16 км | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 23,16 км
|  |  | компл. | Приобретение Шкафа АСКУЭ УТМ-64М - 1 компл. | Приобретение Шкафа АСКУЭ УТМ-64М - 1 компл.
|  |  | компл. | Приобретение Шкафа компоновочный телемеханики Sigmeco SD.02.1.i - 1 компл. | Приобретение Шкафа компоновочный телемеханики Sigmeco SD.02.1.i - 1 компл.
|  |  | компл. | Приобретение блочно-модульного здания БМЗ из 3-х модулей - компл. | Приобретение блочно-модульного здания БМЗ из 3-х модулей - компл.
|  |  | компл. | Приобретение РУ-10кВ из 12-ти камер - 1 компл. | Приобретение РУ-10кВ из 12-ти камер - 1 компл.
|  |  | компл. | Приобретение РУ-0,4кВ из 3-х панелей - 1 компл. | Приобретение РУ-0,4кВ из 3-х панелей - 1 компл.
10 |  | Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041 | шт | Пробретение маркера электронного с функцией самовыравнивания и RFID технологией - 20 шт. | Пробретение маркера электронного с функцией самовыравнивания и RFID технологией - 20 шт. | 2022 |  | 16523.0652 | 16523.0652 | 6.7811e-06 |  | 16523.0652
|  |  | км | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 0,23 км | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 0,23 км
|  |  | шт | Приобретение муфт - 2 шт. | Приобретение муфт - 2 шт.
|  |  | компл. | Устройство Телемеханики Sigmeco для ТП -1 компл. | Устройство Телемеханики Sigmeco для ТП -1 компл.
11 |  | Разработка схемы надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | шт | Пробретение маркера электронного с функцией самовыравнивания и RFID технологией - 220 шт | Пробретение маркера электронного с функцией самовыравнивания и RFID технологией - 220 шт | 2022 |  | 92520.5928 | 92520.5928 | 0 |  | 92520.5928
|  |  | шт | Приобретение муфт - 23 шт. | Приобретение муфт - 23 шт. | [15 empty] | 12.79% | 13.93% |  |  |  | АО «АЖК» является энергопередающей организацией, для которой одной из основных задач в области энергосбережения является снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «АЖК». Для этого в АО «АЖК» постоянно разрабатываются и выполняются планы по снижению потерь электроэнергии и программы энергосбережения и энергоэффективности. В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года №210-1 «Об энергосбережении» и во исполнении Послания Президента РК народу Казахстана от 02 февраля 2010г., в АО «АЖК» в 2020 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №099-п от 12.06.2020г. «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2020-2024гг.» (далее Программа). Как один из пунктов Программы, в 2020 году в АО «АЖК» был утвержден «План организационно-технических мероприятий снижению технических потерь электроэнергии в АО «АЖК» на 2020-2024гг. В результате выполнения организационно-технических мероприятий за 2022 год, снижение потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» составило 5 211,890 тыс.кВт.ч. Постоянное проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии привело к снижению фактических потерь электроэнергии в сети АО «АЖК» с 28,32% в 2002 году до 13,93% в 2023 году. При этом сверхнормативные потери электроэнергии в сети АО «АЖК» отсутствуют с 2012 года.
|  |  | км | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 7 км. | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 7 км.
12 |  | Разработка ПСД «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2022 |  | 1280.732 | 1280.732 | 0 |  | 1280.732
13 |  | Прокладка 2КЛ-10 кВ путем врезки в существующий КЛ-6 кВ «ф.36-1А – РП-41» до ТП-2391 | шт | Пробретение маркера электронного с функцией самовыравнивания и RFID технологией - 225 шт. | Пробретение маркера электронного с функцией самовыравнивания и RFID технологией - 225 шт. | 2022 |  | 53078.6854 | 53078.6854 | 0 |  | 53078.6854
|  |  | км | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 2 км. | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 2 км.
|  |  | шт | Приобретение муфт - 5 шт. | Приобретение муфт - 5 шт.
14 |  | Разработка ПСД «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2022 |  | 1203.8072 | 1203.8072 | 0 |  | 1203.8072
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ» | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2022 |  | 2009 | 1677.063 | -331.937 | Согласно Правилам определения стоимости работ по проведению комлексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов (Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780) стоимость проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов устанавливается по формуле с учетом МРПэ - значение месячного расчетного показателя на дату заключения договора на проведение экспертизы и МРПп - значение месячного расчетного показателя на дату определения стоимости проектных работ. Ранее МРПп брался по состоянию на 2021 год, также пересмотрена стоимость ПИР с учетом цен 2022 года, соответственно пересмотрена стоимость с учетом МРПп и цен 2022года. | 1677.063
15 |  | Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" до РП-41 с.2 | шт | Пробретение маркера электронного с функцией самовыравнивания и RFID технологией - 255 шт. | Пробретение маркера электронного с функцией самовыравнивания и RFID технологией - 255 шт. | 2022 |  | 126560 | 126560 | 0 |  | 126560
|  |  | км | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 8 км | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 8 км
|  |  | шт | Приобретение муфт - 18 шт. | Приобретение муфт - 18 шт.
16 |  | Разработка ПСД "Перевод ПС-35/10кВ №133А "Орбита" в РП-10кВ совмещенный с ТП-10/0,4кВ | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2022 |  | 17994.306 | 17994.306 | 0 |  | 17994.306
17 |  | Разработка ПСД "Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный" | ПСД |  | Проектно-сметная документация | 2022 |  |  | -5000 | -5000 | В процессе разработки ПСД выявилась необходимость уменьшение суммы договора по разработке в связи с уменьшением объемов разрабатываемых работ. Договор с подрядной организацией расторгнут, сумма -5000 согласно ранее утвержденного акта работ подрядной организацией возвращена. | -5000 | [8 empty] | 12.79% | 13.93%
18 |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Перевод ПС-35/10кВ №133А "Орбита" в РП-10кВ совмещенный с ТП-10/0,4кВ" | Экспертиза |  | Заключение экспертизы | 2022 |  |  | 1424.2064 | 1424.2064 | Затяжное проведение закупочных работ по определению экспертной организации, а также длительный срок получения заключения экспертизы (5 рабочих дней – проверка комплектности рабочего проекта; 10 рабочих дней – подписание электронного договора на портале для проведения экспертизы; 15 рабочих дней – проведение оплаты, договор вступает в силу после поступления средств на счета экспертной организации; от 30 до 45 рабочих дней – проведение экспертизы). Договор с экспертизой от 15.11.2022г, акт выполненных работ после выдачи экспертного заключения, в связи с чем возник риск неосвоения. | 1424.2064
19 |  | Корректировка ПСД «Замена ТП-5350 с реконструкцией существующих отходящих ЛЭП-6-0,4 кВ» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2022 |  | 2183 | 2183.2252 | 0.22516 |  | 2183.2252
20 |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Замена ТП-5350 с реконструкцией существующих отходящих ЛЭП-6-0,4 кВ» | Экспертиза |  | Заключение экспертизы | 2022 |  |  | 1008.4256 | 1008.4256 | Затяжное проведение закупочных работ по определению экспертной организации, а также длительный срок получения заключения экспертизы (5 рабочих дней – проверка комплектности рабочего проекта; 10 рабочих дней – подписание электронного договора на портале для проведения экспертизы; 15 рабочих дней – проведение оплаты, договор вступает в силу после поступления средств на счета экспертной организации; от 30 до 45 рабочих дней – проведение экспертизы). Договор с экспертизой от 15.11.2022г, акт выполненных работ после выдачи экспертного заключения, в связи с чем возник риск неосвоения. | 1008.4256
21 |  | Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10-10КВ "Алатау" | шт | Приобретение муфт- 6 шт. | Приобретение муфт- 6 шт. | 2022 |  | 873.6087 | 873.6087 | 0 |  | 873.6087
22 |  | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | шт км компл. | Приобретение кабеля силового 10кВ - 3,514 км | Приобретение кабеля силового 10кВ - 3,514 км | 2017-2022 |  | 1143744.3516 | 1143744.3516 | 0 |  | 821662.51 | 322081.8416
|  |  |  | Реконструкция ПС 5А СМР -1 | Реконструкция ПС 5А СМР -1
|  |  |  | приобретние микропроцессорного устройства защиты и автоматики по току напряжения РС 83 АВ2 - 4 шт. | приобретние микропроцессорного устройства защиты и автоматики по току напряжения РС 83 АВ2 - 4 шт.
|  |  |  | приобретние микропроцессорного устройства защиты и автоматики по току РС 83 А2.0 - 5 шт. | приобретние микропроцессорного устройства защиты и автоматики по току РС 83 А2.0 - 5 шт.
|  |  |  | приобретние микропроцессорного устройства защиты по напряжению с функцией РС 83 0 В2 - 2 шт. | приобретние микропроцессорного устройства защиты по напряжению с функцией РС 83 0 В2 - 2 шт.
|  |  |  | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией - 0,7313 км. | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией - 0,7313 км.
|  |  |  | Монтаж трансформатора - 1 шт. | Монтаж трансформатора - 1 шт. | [17 empty] | 1135 | 1120 |  | В 2022 году аварий и отказов I-степени в электрических сетях АО АЖК не было. Произошло 1120 отказов II-степени по сравнению с 1135 отказами в 2021г. (уменьшение на 1,3%) с аварийным недоотпуском электроэнергии 678,08 тыс. кВт.ч. против 506,6 тыс. кВт.ч. в 2021г. (увеличение на 34%). Состояние аварийности за 12 месяцев 2022 год в электрических сетях АО АЖК выглядит следующим образом (сравнение с аналогичным периодом 2021 года): В транспортных сетях 35кВ и выше (в черте города) произошло 67 отказов II степени, увеличение на 16 или 31%. В транспортных сетях 35кВ и выше (по области) произошло 69 отказов II степени, увеличение на 17 или 32%. В кабельных сетях города на КЛ-6/10кВ произошло 984 отказа II степени, уменьшение на 48 или 4,6%.
|  |  |  | Монтаж шкафов компл.ных распределительных устройств - 13 шт. | Монтаж шкафов компл.ных распределительных устройств - 13 шт.
|  |  |  | Монтаж ограничителя переапряжений - 3 компл.а | Монтаж ограничителя переапряжений - 3 компл.а
|  |  |  | Приобретение провода неизолированного для ВЛЭП из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 600/72мм2 - 0,0729 км. | Приобретение провода неизолированного для ВЛЭП из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 600/72мм2 - 0,0729 км.
|  |  |  | Подвещивание кабеля на тросе - 45 м | Подвещивание кабеля на тросе - 45 м
|  |  |  | Приобретение и монтаж муфт концевых - 2 шт. | Приобретение и монтаж муфт концевых - 2 шт.
|  |  |  | Монтаж муфт - 6 шт. | Монтаж муфт - 6 шт.
|  |  |  | Демонтаж оборудования | Демонтаж оборудования
|  |  |  | Монтаж зажимов - 50 шт. | Монтаж зажимов - 50 шт.
|  |  |  | Приобретение зажимов - 45 шт. | Приобретение зажимов - 45 шт.
|  |  |  | Приобретение и установка вентилятора осевого фланцевого из оцинкованной стали - 1 компл. | Приобретение и установка вентилятора осевого фланцевого из оцинкованной стали - 1 компл.
|  |  |  | Приобретение и установка электрического конвектора ЭВУБ-1,5, с трморегулятором- 4 шт. | Приобретение и установка электрического конвектора ЭВУБ-1,5, с трморегулятором- 4 шт.
|  |  |  | Приобретение и установка бытового сплит-кондиционера Electrolux EACS-07HAT/N3 - 2 шт. | Приобретение и установка бытового сплит-кондиционера Electrolux EACS-07HAT/N3 - 2 шт.
|  |  |  | Приобретение прибора трехфазного учета и измерений SATEC EM133 - 87 шт. | Приобретение прибора трехфазного учета и измерений SATEC EM133 - 87 шт.
Замена трансформаторов в ТП -38 компл.
Прокладка кабеля 10 кВ - 11,76 км.
|  |  |  | Установка системы автоматичесиой пожарной сигнализации в РП и ПС - 5 компл. | Установка системы автоматичесиой пожарной сигнализации в РП и ПС - 1 компл.
|  |  |  | Установка систем АСКУЭ и телемеханики в РП и ПС - 5 компл. | Установка систем АСКУЭ и телемеханики в РП и ПС - 6 компл.
|  |  |  | Установка телемеханики в ТП - 117 компл. | Установка телемеханики в ТП - 27 компл.
|  |  |  | Приобретение шкафа ШУЭ - 113 шт. | Приобретение шкафа ШУЭ - 41 шт.
|  |  |  | Приобретение шкафа АСКУЭ - 2 шт. | Приобретение шкафа АСКУЭ - 2 шт.
|  |  |  | Приобретение прибора трехфазный учета и измерений Satec EM133 - 122 шт | Приобретение прибора трехфазный учета и измерений Satec EM133 - 87 шт
|  |  |  | Приобретение многофункционального измерительного преобразователя ЭНИП - 124 шт | Приобретение многофункционального измерительного преобразователя ЭНИП - 124 шт
|  |  |  | Приобретение трансформатора тока ТШП - 330 шт. | Приобретение трансформатора тока ТШП - 168 шт.
|  |  |  | Приобретение кабеля АПвПу 1х400/70 (мк)-10 - 7,11 км | Приобретение кабеля АПвПу 1х400/70 (мк)-10 - 7,11 км
Приобретеине муфт - 8 шт.
Приобретение оборудования для ПС - 1 компл.
Приобретение оборудования для РС - 1 компл.
|  |  |  | Приобретение оборудования для ТП - 9 компл. | Приобретение оборудования для ТП - 53 компл.а
Приобретение и монтаж труб - 3491,5 м
Приобретение компл.а централизованной защиты от однофазных замыканий Геум Плюс - 1 шт.
Приобретение Трансформатора тока марки ТТИ А 150/5А 5ВА - 12 шт
Приобретение шкафа ШП (ШП-1, ШП-2) - 28 шт.
23 |  | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | компл. | Приобретение устройств защиты Sigmeco - 260 шт. | Приобретение устройств защиты Sigmeco - 260 шт. | 2021-2022 |  | 3303050.6528 | 3303050.6528 | 0 |  | 2364505.5277 | 938545.1251
|  |  | компл. | Приобретение Шкафа УСПД Sigmeco в составе: Шкаф учета наружного 800х650х250 ЩМП-4-3 76 У2, Многофункциональный контроллер ARIS MT200-D100-M5-B16-G-TE, GPRS модем ONCELL с GSM антенной в компл.е G3150A-LTE-EU-T, Сетевой коммутатор 8 портов Ethernet 100/1000Мб/сек с МОХА EDS-G308-2SFT-T, Нагревательный элемент с термостатом DKS, Источник бесперебойного питания 1000ВА SVC, Устройство защиты промышленных интерфейсов Commeng DIP 24 V, Выключатель С 6А 2Р 230V AC OptiDin BM63-2C6 - 17 компл. | Приобретение Шкафа УСПД Sigmeco в составе: Шкаф учета наружного 800х650х250 ЩМП-4-3 76 У2, Многофункциональный контроллер ARIS MT200-D100-M5-B16-G-TE, GPRS модем ONCELL с GSM антенной в компл.е G3150A-LTE-EU-T, Сетевой коммутатор 8 портов Ethernet 100/1000Мб/сек с МОХА EDS-G308-2SFT-T, Нагревательный элемент с термостатом DKS, Источник бесперебойного питания 1000ВА SVC, Устройство защиты промышленных интерфейсов Commeng DIP 24 V, Выключатель С 6А 2Р 230V AC OptiDin BM63-2C6 - 17 компл.
|  |  | компл. | Приобретение Шкафа телемеханики ТМ Sigmeco в составе: Шкаф навесной 2000х800х300мм одностороннего обслуживания - 1шт, коммуникационный контроллер, клеммник СОМ-портала контроллера, устройство синхронизации времени, модуль ввода (8 дискретных входов, 24В), коммутатор, 4G роутер с антенной GSM, устройство защиты линии Ethernet, Детектор коротких замыканий на DIN-рейку, резервная аккумуляторная батарея 12В, монтажный компл. - 1 компелект | Приобретение Шкафа телемеханики ТМ Sigmeco в составе: Шкаф навесной 2000х800х300мм одностороннего обслуживания - 1шт, коммуникационный контроллер, клеммник СОМ-портала контроллера, устройство синхронизации времени, модуль ввода (8 дискретных входов, 24В), коммутатор, 4G роутер с антенной GSM, устройство защиты линии Ethernet, Детектор коротких замыканий на DIN-рейку, резервная аккумуляторная батарея 12В, монтажный компл. - 1 компелект
|  |  | шт | Приобретение ЦЭ6850М 0,2S/0.5 57,7-100/220-380В 5-(7,5)А 2Н 1Р ШЗ1 - 253 шт. | Приобретение ЦЭ6850М 0,2S/0.5 57,7-100/220-380В 5-(7,5)А 2Н 1Р ШЗ1 - 253 шт.
|  |  | шт | Приобретение Измерительного преобразователя Satec EM133-5-50Hz-H-ACDC-870 - 161 шт. | Приобретение Измерительного преобразователя Satec EM133-5-50Hz-H-ACDC-870 - 161 шт.
|  |  | шт | Приобретение Преобразователя интерфейса ПР-3 - 245 шт. | Приобретение Преобразователя интерфейса ПР-3 - 245 шт.
|  |  | шт | Приобретение Модуля TC Satec 12Dior-DRC -146 шт. | Приобретение Модуля TC Satec 12Dior-DRC -146 шт.
|  |  | шт | Приобретение Клеммы прижимной ГОСТ Р 51177-2017 - 253 шт. | Приобретение Клеммы прижимной ГОСТ Р 51177-2017 - 253 шт.
|  |  | шт | Приобретение Трансформатора тока - 44 шт. | Приобретение Трансформатора тока - 44 шт.
|  |  | м | Приобретение Кабеля интерфейсного (RS-485) КИПЭВ - 4487,49 м. | Приобретение Кабеля интерфейсного (RS-485) КИПЭВ - 4487,49 м.
|  |  | км | Приобретение Кабеля для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4х2хА WG 26/7 - 0,016 км. | Приобретение Кабеля для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4х2хА WG 26/7 - 0,016 км.
|  |  | км | Приобретение проводов силовых - 2,69757 км | Приобретение проводов силовых - 2,69757 км
|  |  | км | Приобретение кабелей - 9,73131 км. | Приобретение кабелей - 9,73131 км.
|  | Итого по г.Алматы | [5 empty] | 6957220.3108 | 6951553.1061 | -5667.2047 |  | 5690926.1394 | 1260626.9667 | 0 | 0 | 0 | 8159232.481 | 840964.284 | 0.934 | 0 | 0.2558 | 0.2786 | 1135 | 1120
Алматинская область
24 |  | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | компл | Приобретение Здания ДГР -1 компл. | Приобретение Здания ДГР -1 компл. | 2022 |  | 327390.5455 | 327390.5455 | 0 |  | 327390.5455
|  |  | шт | Приобретение ящика зажимов трансформатора ЯЗВ-120 - 2 шт. | Приобретение ящика зажимов трансформатора ЯЗВ-120 - 2 шт.
|  |  | шт | Приобретение шкафа распределения переменного тока типа АС-2 - 2 шт. | Приобретение шкафа распределения переменного тока типа АС-2 - 2 шт.
|  |  | шт | Приобретение шкафа DS-4 - 2 шт. | Приобретение шкафа DS-4 - 2 шт.
|  |  | компл | Приобретение щита переенного тока с устройством АВР из 4 панелей - 1 компл. | Приобретение щита переенного тока с устройством АВР из 4 панелей - 1 компл.
|  |  | компл | Приобретение шкаф АСКУЭ, УТМ-64 - 1 компл. | Приобретение шкаф АСКУЭ, УТМ-64 - 1 компл.
|  |  | шт. | Приобретение трансформатора ТМ-100/6(10)/0,4 кВ - 2 шт. | Приобретение трансформатора ТМ-100/6(10)/0,4 кВ - 2 шт.
|  |  | шт. | Приобретеине шкафов зажимов ТН СШ 110 кВ - 2 шт. | Приобретеине шкафов зажимов ТН СШ 110 кВ - 2 шт.
|  |  | шт. | Приобретение шкафов защиты присоединений от ОЗЗ для сетей с компенсированной нетралью - 2 шт. | Приобретение шкафов защиты присоединений от ОЗЗ для сетей с компенсированной нетралью - 2 шт.
|  |  | компл. | Создание санитарно-бытовых условий (мобильный туалет) - 1 компл. | Создание санитарно-бытовых условий (мобильный туалет) - 1 компл.
|  |  | шт. | Приобретение шкафа противоаварийной автоматики ШЭ 2210621 - 1 шт. | Приобретение шкафа противоаварийной автоматики ШЭ 2210621 - 1 шт.
25 |  | ПНР Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | ПНР | Пуско-наладочные работы | Пуско-наладочные работы | 2022 |  | 26452.5684 | 26452.5684 | 0 |  | 26452.5684
26 |  | Услуги по оценке риска и ущерба | оценка | оценка | оценка | 2022 |  | 366.667 | 366 | -0.667 |  | 366
27 |  | Разработка ПСД "Развитие Шелекского энергоузла" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2022 |  | 58915.7104 | 58915.7104 | 0 |  | 58915.7104
28 |  | Землеустроительные и земельно-кадастровые работы "Изготовление землеустроительных проектов земельных участков под ПС-220/110/10 кВ "Кокпек" Енбекшиказахского района Алматинской области , под ПС-110/35/10 кВ "Саты" и по прирезку к ПС №77И "Жаланаш Кегенского района Алматинской области | землеустроительный проект | землеустроительный проект | землеустроительный проект | 2022 |  | 445.3 | 445.3 | 0 |  | 445.3
29 |  | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км | Приобретение провода СИП - 72,928 км. | Приобретение провода СИП - 72,928 км. | 2022 |  | 919806.0878 | 919806.0878 | 0 |  | 919806.0878
|  |  | км | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 3,9419 км. | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 3,93255 км.
|  |  | компл.. | Приобретение устройства сбора данных телеметрии Sigmeco для ТП - 10 компл. | Приобретение устройства сбора данных телеметрии Sigmeco для ТП - 10 компл.
|  |  | шт. | Приобретение муфт - 15 шт. | Приобретение муфт - 15 шт.
|  |  | шт. | Приобретение железобетонных стоек - 2353 шт. | Приобретение железобетонных стоек - 2353 шт.
|  |  | компл. | Приобретение силового оборудования для ТП - 33 компл.. | Приобретение силового оборудования для ТП - 33 компл..
|  |  | шт. | Приобретение многофункционального измерительного преобразователя ЭНИП - 12 шт. | Приобретение многофункционального измерительного преобразователя ЭНИП - 12 шт.
|  |  |  | Приобретние линейно-подвестной арматуры | Приобретние линейно-подвестной арматуры
30 |  | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | км | Приобретение провода СИП - 22,71 км. | Приобретение провода СИП - 22,71 км. | 2022 |  | 1174074.0458 | 1174074.0458 | 0 |  | 1174074.0458
|  |  | км | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 0,23 км. | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 0,23 км.
|  |  | шт. | Приобретение железобетонных стоек - 5397 шт. | Приобретение железобетонных стоек - 5397 шт.
|  |  | компл | Приобретение блочно-модульного здания (БМЗ) из 1-го модуля - 1 компл. | Приобретение блочно-модульного здания (БМЗ) из 1-го модуля - 1 компл.
|  |  | компл | Приобретение блочно-модульного здания (БМЗ) из 2-х модулей - 1 компл. | Приобретение блочно-модульного здания (БМЗ) из 2-х модулей - 1 компл.
|  |  | шт. | Приобретеине РУ-10кВ из 1 камеры КСО-3М-KEM/kz - 1 шт. | Приобретеине РУ-10кВ из 1 камеры КСО-3М-KEM/kz - 1 шт.
|  |  | шт. | Приобретение РУ-0,4 кВ из 2-х панелей серии ЩО-70 - 1 шт. | Приобретение РУ-0,4 кВ из 2-х панелей серии ЩО-70 - 1 шт.
|  |  | компл | Приобретение Шкафа серии КМ-1КФ-KEM/kz - 1 компл.. | Приобретение Шкафа серии КМ-1КФ-KEM/kz - 1 компл..
|  |  | компл | Приобретение РУ-10кВ из 15-ти камер типа КСО2-10-KEM/kz - 1 компл.. | Приобретение РУ-10кВ из 15-ти камер типа КСО2-10-KEM/kz - 1 компл..
|  |  | компл | Приобретение многофункционального измерительного преобразователя ЭНИП - 18 компл.. | Приобретение многофункционального измерительного преобразователя ЭНИП - 18 компл..
|  |  | шт. | Приобретение муфт - 50 шт. | Приобретение муфт - 50 шт.
|  |  |  | Приобретние линейно-подвестной арматуры | Приобретние линейно-подвестной арматуры
31 |  | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС | км | Приобретение провода СИП - 63,742 км. | Приобретение провода СИП - 63,742 км. | 2022 |  | 590320.6393 | 590320.6393 | 0 |  | 590320.6393
|  |  | шт. | Приобретение железобетонных стоек - 1106 шт. | Приобретение железобетонных стоек - 1106 шт.
|  |  | км | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 8,351 км. | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 8,351 км.
|  |  | шт. | Приобретение муфт - 37 шт. | Приобретение муфт - 37 шт.
|  |  | компл | Приобретение блочно-модульного здания (БМЗ) - 1 компл. | Приобретение блочно-модульного здания (БМЗ) - 1 компл.
|  |  | компл | Приобретение РУ-0,4кВиз 3-х панелей - 1 компл. | Приобретение РУ-0,4кВиз 3-х панелей - 1 компл.
|  |  | компл | Приобретение РУ-10кВ из 14-ти камер типа КСО2-10-KЕМ/k - 1 компл. | Приобретение РУ-10кВ из 14-ти камер типа КСО2-10-KЕМ/k - 1 компл.
|  |  | шт. | Приобретение многофункционального измерительного преобразователя ЭНИП - 16 шт. | Приобретение многофункционального измерительного преобразователя ЭНИП - 16 шт.
|  |  |  | Приобретние линейно-подвестной арматуры | Приобретние линейно-подвестной арматуры
32 |  | Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области | км | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 18,06 км. | Приобретение кабеля силового 10 кВ - 18,06 км. | 2022 |  | 148676.3496 | 148676.3496 | 0 |  | 148676.3496
33 |  | Разработка ПСД-Замена существующей КЛ-10кВ ф.1-35А от ПС-35А до опоры №1 ВЛ-10кВ с выносом с территории застройки, раположенный по адресу: Илийский р/н, п.Боралдай | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2021-2022 |  | 1687.6031 | 1687.6031 | 0 |  | 1687.6031
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Замена существующей КЛ-10кВ ф.1-35А от ПС-35А до опоры №1 ВЛ-10кВ с выносом с территории застройки, раположенный по адресу: Илийский р/н, п.Боралдай" | Экспертиза |  | Заключение экспертизы |  |  |  | 428.0107 | 428.0107 | Затяжное проведение закупочных работ по определению экспертной организации, а также длительный срок получения заключения экспертизы (5 рабочих дней – проверка комплектности рабочего проекта; 10 рабочих дней – подписание электронного договора на портале для проведения экспертизы; 15 рабочих дней – проведение оплаты, договор вступает в силу после поступления средств на счета экспертной организации; от 30 до 45 рабочих дней – проведение экспертизы). Договор с экспертизой от 15.11.2022г, акт выполненных работ после выдачи экспертного заключения, в связи с чем возник риск неосвоения. | 428.0107
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 3248135.5169 | 3248562.8606 | 427.3437 |  | 3248562.8606 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования | компл. шт км | компл - 164 штук - 953 км - 34,14 | компл - 164 штук - 889 км - 34,14 | 2022 |  | 598935.7043 | 580005.8745 | -18929.8298 |  | 0 | 580005.8745
35 |  | Приобретение основных средств и нематериальных активов |  | Штук -130 | Штук -140 | 2022 |  | 86484.6 | 511450.408 |  |  | 0 | 76990.408 |  |  | 434460
|  | ВСЕГО: | [5 empty] | 10890776.132 | 11291572.2492 | 400796.1172 | 0 | 8939489 | 1917623.2492 | 0 | 0 | 434460 | 8159232.481 | 840964.284 | 93.4% | 0% | 25.58% | 27.86% | 1135 | 1120