## Приложение 1 форма 21
Приложение 5
к Правилам осуществления
[11 empty] | Информация | [13 empty] | деятельности субъектами
[11 empty] | об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2020-2021 год по итогам | [13 empty] | естественных монополий
1-го полугодия 2021 года
[11 empty] | АО "Алатау Жарық Компаниясы" передача и распределение электрической энергии | [13 empty] | Форма 1
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года (2020 год) | факт текущего года (1-е полугодие) | факт прошлого года (2020 год) | факт текущего года (1-е полугодие) | план (2021 год) | факт (1-е полугодие) | факт прошлого года (2020 год) | факт текущего года (1-е полугодие)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
по г.Алматы
1 | АО "АЖК" является региональной электросетевой компанией на юге Республики Казахстан по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Радиус обслуживания АО "АЖК" территориально простирается от берегов озера Балхаш до границ с Китаем. Площадь территории обслуживания - 111 731 кв/км | Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | шт | Замена вводного выключателя ВЭ-110 кВ Т-1 -1шт |  |  | в приложении к настоящему отчету | 308376.8493 |  | -308376.8493 | Согласно нормативно-правовым актам, регулирующих деятельность субъекта естественной монополии, показатели инвестиционной программы утверждаются на год, без расчета по полугодиям. В связи с чем, фактически сложившиеся показатели за 1-е полугодие, не дают должной оценки реализации исполнения инвестиционной программы в целом. |  |  |  |  | 6837.7745 | 3733.6769 | [7 empty] | Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии показатели тарифной сметы в т.ч. объем оказываемых регулируемых услуг утверждаются на год, фактические показатели представлены за 1 полугодие 2021г. По итогам 1 полугодия 2021 года объем передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» составил 3 733,676 млн.кВт.ч. В сравнении к фактическому годовому показателю 2020г. -54,60%.
2 |  | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | компл | Установка нового модульного здания ЗРУ-10кВ ( IVсекции) |  |  |  | 260809.3284 |  | -260809.3284
3 |  | Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | шт км | Приобретение КТП -3 шт. |  | 2016-2021 |  | 629321.0237 | 34746.2576 | -594574.7661 |  | 34746.2576
Монтажные работы по установке КТП -9 шт.
Приобретение ТМГ -13 шт.
Строительно-монтажные работы по монтажу ТМГ -98 шт.
|  |  |  | Разработка траншеи и прокладка кабеля 10 кВ -30,54 км. | Разработка траншеи и прокладка кабеля 10 кВ -11,336 км.
4 |  | Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС "Мамыр" | шт км | Реконструкция РП -3 шт. |  |  |  | 130056.3687 |  | -130056.3687
Прокладка кабеля 10 кВ NA2XS (F) 2Y-KZ -3,511 км.
5 |  | Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС№65А"Ремстройтехника" до опоры №2 ПС 36А "Мраморный завод" | км | Замена КЛ 35кВ - 3,7 км |  |  |  | 359483.241 |  | -359483.241
6 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | км шт | Приобретение и монтаж КЛ-10кВ -9,9 км. | Приобретены: кабель - 23,178 км; кабельные муфты -104 шт. | 2019-2022 |  | 381818.834 | 300137.2831 | -81681.5509 |  | 300137.2831
Приобретение КТПБ замена ТП на КТПБ -3 шт.
|  |  |  | Приобретение и монтаж шкафов ТМ УТМ-64М -9 шт. | Приобретены: шкафы -17 шт.
7 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | км шт | Приобретение и монтаж КЛ-10кВ -7,1 км. | Приобретены: кабель -14,97 км; кабельные муфты -80 шт. | 2019-2022 |  | 284862.7784 | 179027.8344 | -105834.944 |  | 179027.8344
Приобретение КТПБ и замена ТП на КТПБ -7 шт.
[5 empty] | Приобретены: шкафы ТМ УТМ-64М -9 шт. | [12 empty] | __ | __
8 |  | Прокладка КЛ-10 кВ "ПС-151А - ТП-1203 | км | Прокладка новой КЛ-10кВ -1,8 км. |  |  |  | 40027.299 |  | -40027.299 | [14 empty] | Значительная часть основного и вспомогательного оборудования АО «АЖК» имеет срок службы свыше 30 лет, что сказывается на эффективности работы сетей. Созданное по проектам 50-60гг. прошлого века, оборудование сетей АО «АЖК» к настоящему времени состарилось не только физически, но и морально. Значительный объем электрических сетей и оборудования требует замены и реконструкции. В 2020 году Министерством энергетики РК разработана Методика расчета уровня износа основных средств энергопередающих организаций. В 2021 году АО «АЖК» по данной методике планирует провести расчет основного оборудования независимой экспертной организацией.
9 |  | Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041 | км | Прокладка новой КЛ-10кВ -0,3км. |  |  |  | 230634.55 |  | -230634.55
10 |  | Разработка схемы надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | км | Прокладка новой КЛ-10кВ ПС17А ТП-2077 -0,85 км. |  |  |  | 256685.77 |  | -256685.77
Прокладка новой 10кВ РП-1 ТП 8223 -1,5км
Замена КЛ-6кВ ТП -2077 -8223 на КЛ 10кВ -0,3км.
11 |  | Прокладка 2КЛ-10 кВ путем врезки в существующий КЛ-6 кВ «ф.36-1А – РП-41» до ТП-2391 | км | Прокладка новой 2-х КЛ-10кВ -2,45 км. |  |  |  | 164907.83 |  | -164907.83
12 |  | Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" до РП-41 с.2 | км | Прокладка новой КЛ-10кВ -2,77 км. |  |  |  | 256670.64 |  | -256670.64
13 |  | Реконструкция , новое строительство ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированый провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ. | шт км | Монтаж ТП -1239 шт. |  |  |  | 241543.8478 |  | -241543.8478
Монтаж опор -201 шт.
Демонтаж опор -595 шт.
Монтаж СИП -4,6 км.
Демонтаж существующего провода -6,75 км.
14 |  | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап (Замена оборудования 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ в ТП-6/0,4 кВ, замена существующих КТП-6/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ, замена силового оборудования в существующих ТП-6/0,4 кВ, телемеханика для ТП, КТП, КТПБ) | шт компл. | Поставка оборудования на 18 ТП -18 компл. |  |  |  | 1153263.3257 |  | -1153263.3257
Приобретение оборудования системы телемеханики на ТП -12 компл.
Поставка шкафов ШУЭ -18 шт.
15 |  | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 2-ый этап (Приобретение и прокладка КЛ 10 кВ) | км | Приобретение и прокладка КЛ 10 кВ -19,29 км. |  |  |  | 1913074.6168 |  | -1913074.6168 | [9 empty] | 13 | 11.21 |  |  |  | В соответствии с совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы № 126-ОД от 6 ноября 2020 года и ДКРЕМ МНЭ РК по Алматинской области № 154-ОД от 6 ноября 2020 года «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу акционерного общества «Алатау Жарык Компаниясы» по передаче электрической энергии на 2021-2025гг.» нормативные потери электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 2021 год определен в размере 13,00%. Фактические потери электроэнергии в сетях АО «АЖК» за 1-е полугодие 2021 года составили 11,21%. АО «АЖК» является энергопередающей организацией, для которой одной из основных задач в области энергосбережения является снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «АЖК». Для этого в АО «АЖК» постоянно разрабатываются и выполняются планы по снижению потерь электроэнергии и программы энергосбережения и энергоэффективности. В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года №210-1 «Об энергосбережении» и во исполнении Послания Президента РК народу Казахстана от 02 февраля 2010г., в АО «АЖК» в 2020 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №099-п от 12.06.2020г. «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2020-2024гг.» (далее Программа). Как один из пунктов Программы, в 2020 году в АО «АЖК» был утвержден «План организационно-технических мероприятий снижению технических потерь электроэнергии в АО «АЖК» на 2020-2024гг. В результате выполнения организационно-технических мероприятий за 1-е полугодие 2021 года, снижение потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» составило 3 785,5 тыс.кВт.ч. Постоянное проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии привело к снижению фактических потерь электроэнергии в сети АО «АЖК» с 28,32% в 2002 году до 11,21% в 1-ом полугодии 2021 года. При этом сверхнормативные потери электроэнергии в сети АО «АЖК» отсутствуют с 2012 года.
16 |  | Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10-10КВ "Алатау" | шт компл. км | Монтаж трансформатора ТДСН 16000/110-10 кВ -2 шт. |  |  |  | 2321144.5274 |  | -2321144.5274
Реконструкция ТП 6кВ -1 шт.
Реконструкция ТП в РЭС-1 -37 шт.
Реконструкция ТП в РЭС-2 -104 шт.
Реконструкция РП-27, РП-47 -2 компл.
Установка новых РП-10кВ на ПС №4А и ПС №164А -2 компл.
Приобретение кабеля 10 кВ -71,04 км.
Прокладка кабеля 10 кВ -62,098 км.
Приобретение муфт -38 шт.
Монтаж муфт -605 шт.
17 |  | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | км шт | Строительно-монтажные работы по прокладке силового кабеля 10 кВ -20 км. |  |  |  | 836535.1031 |  | -836535.1031
Строительно-монтажные работы по замене трансформаторов 10 кВ -208 шт.
Строительные- монтажные работы по наладке РП (распределительный пункт) -10 кВ на территории ПС №5А -1шт.
Строительные-монтажные работы по наладке 2-х трансформаторов ТДНС-16000 кВа на территории ПС №5А -2 шт.
|  | *Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Корректировка ПСД: "Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А,ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС-110/10 кВ "Отрар" | Экспертиза |  | Заключение экспертизы | 2021 |  |  | 1139.787 | 1139.787 |  | 1139.787
18 |  | Оперативно-информационныйкомплекс: ATI SCADA | шт | Установление Модуля «Веб клиент» -1шт. |  | 2020-2021 |  | 167100.8 | 1784 | -165316.8 |  | 1784
Установление Модуля ГИС -1 шт.
Установление Модуля автоматической подачи ремонтных заявок на ДП ОДС с подключением пользователей РЭС,1,2,3,4,5,6,7 -1шт.
Обновление Оперативно-информационного комплекса ATI-SCADA до актуальной версии -1 шт.
19 |  | Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева,6) | комплект | 1 комплект. |  |  |  | 261238.62 |  | -261238.62
20 |  | Разработка ПСД "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | ПСД | Проектно-сметная документация |  |  |  | 15000 |  | -15000
21 |  | Корректировка ПСД "Строительство "ПС 110/10/6 кВ "Турксиб" | ПСД | Проектно-сметная документация |  |  |  | 17811.0963 |  | -17811.0963
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство "ПС 110/10/6 кВ "Турксиб" | Экспертиза | Заключение экспертизы |  |  |  | 1497.488 |  | -1497.488
22 |  | Разработка ПСД Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | ПСД | Проектно-сметная документация |  |  |  | 1746.2775 |  | -1746.2775 | [11 empty] | 2799 | 1375 |  | Снижение аварийности в сетях АО «АЖК» с 2 799 в 2020 году до 1 375 в 1 полугодии 2021 года связано со своевременным выполнением ремонта оборудования ПС, РП, ТП, КЛ, ВЛ, а также модернизацией и реконструкция электрических сетей, выполнением мероприятий по повышению надежности и ликвидация отступления от ПТЭ, ПУЭ и других отраслевых правил.
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2021 |  | 1241.056 | 1554.078 | 313.022 |  | 1554.078
|  | Итого по г. Алматы | [5 empty] | 10234851.2712 | 518389.2401 | -9716462.031 |  | 518389.2401 | 0 | 0 | 0
Алматинская область
23 |  | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | шт км | Обустроиство подъездной дороги -3 км. |  | 2021-2022 |  | 1000000 |  | -1000000
Строительство ЗРУ-10кВ -1 шт.
Строительство ОПУ -1 шт.
24 |  | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | шт | Реконструкция ТП (трансформаторных подстанций) -15 шт. |  |  |  | 388082.1155 |  | -388082.1155
Замена комплектных трансформаторных подстанций -36 шт.
Монтаж электросчетчиков -2607 шт.
25 |  | Разработка ПСД «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области» | ПСД | Проектно-сметная документация |  |  |  | 5886.6166 |  | -5886.6166
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области» | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы |  |  | 241.056 | 900 | 658.944 |  | 900
26 |  | Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области | шт км | Установка нового РП-10кВ -1 шт. |  |  |  | 410290.828 |  | -410290.828
Прокладка 2-х новых КЛ-10кВ от ПС 162А -3 км.
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 1804500.6161 | 900 | -1803600.6161 |  | 900 | 0 | 0 | 0
27 |  | Приобретение основных средств и нематериальных активов | шт |  | Штук -2 | 2021 |  |  | 219520 | 219520 |  |  | 219520
28 |  | Капитальный ремонт распределеительных сетей и оборудования | Работа Комплект Штук | Работа -34 Комплект -98 Штук -665 | Работа -13 Комплект -45 Штук -473 | 2021 |  | 580438 | 225365.0586 | -355072.9414 |  |  | 225365.0586
|  | ВСЕГО: | [5 empty] | 12619789.8872 | 964174.2987 | -11655615.5885 |  | 519289.2401 | 444885.0586 | 0 | 0
*Данные показатели в рамках Инвестиционной программы не утверждались

## Лист1 (hidden)
Наименование | Факт | [11 empty] | Итого
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год (6 мес) | 2009-2020г.г.
Собственные средства | 957 | 1576 | 2392 | 3185 | 6066 | 8753 | 8841 | 11058 | 11698 | 10335 | 9226 | 2477 | 76564
Бюджетные средства | 8407 | 19892 | 1819 | 11366 | 6569 | 140 |  | 449 | 1610 |  |  |  | 50252
Средства ФНБ "Самрук-Қазына" | [7 empty] | 340 | 4987 | 137 |  |  | 5464
Заемные средства | 944 | 2122 | 5432 | 2414 | 861 |  | 448 | 2600 | 2596 | 2128 | 2200 | 2400 | 24145
Итого | 10309 | 23590 | 9643 | 16965 | 13496 | 8893 | 9290 | 14448 | 20890 | 12599 | 11426 | 4877 | 156425
Основные проекты исполнения ИП | Факт | [11 empty] | Итого
| 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. 6 мес
Реконструкция распределительных электрических сетей | 42 | 144 | 3817 | 2334 | 1007 | 3733 | 2639 | 4377 | 8402 | 6604 | 8755.8899 | 4459.1515 | 46314.0413
Строительство, Реконструкция ЛЭП | 2 | 73 | 29 | 724 | 1661 | 732 | 125 | 1031 | 6499 | 1368 | 595.3698 | 201.7117 | 13041.0814
Строительство, Реконструкция ПС | 10066 | 22516 | 4600 | 12781 | 8583 | 838 | 728 | 5227 | 2062 | 19 | 446.6731 | 6.5078 | 67873.1809
Внедрение SCADA, АСКУЭ | 22 | 16 | - | 46 | 1651 | 2930 | 3942 | 2301 | 2469 | 2673 | 262.869 |  | 16312.869
Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности | 66 | 171 | 547 | 481 | 147 | 189 | 612 | 382 | 390 | 277 | 192.9439 |  | 3454.9439
Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования | Факт 2015г.: 717; Факт 2016г.: 862; Факт 2017г.: 735; Факт 2018г.: 841; Факт 2019г.: 870.6568 | 197.3203 | 4222.9771
Приобретение ОС и НМА | 111 | 670 | 651 | 599 | 445 | 470 | 527 | 267 | 333 | 817 | 301.6885 | 12.0005 | 5203.689
ИТОГО | 10309 | 23590 | 9643 | 16965 | 13496 | 8893 | 9290 | 14448 | 20890 | 12599 | 11426.091 | 4876.6917 | 156425