## Приложение 5
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 годы по итогам
1-полугодия 2022 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы" передача и распределение электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные | ИВД | Увеличение уставного капитала | Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие) | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие) | план | факт (1-е полугодие) | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
по г. Алматы
1 | АО "АЖК" является региональной электросетевой компанией на юге Республики Казахстан по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Площадь территории обслуживания -111 731 кв/км | Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | шт | Реконструкция ЗРУ-10 кВ I-IV секции с установкой нового оборудования ЗРУ-10 кВ с перезаводкой всех существующих КЛ-10 кВ - 1 шт. |  | 2022 | в приложении к настоящему отчету | 710560.5137 |  | -710560.5137 | Согласно нормативно-правовым актам, регулирующих деятельность субъекта естественной монополии, показатели инвестиционной программы утверждаются на год, без разбивки по полугодиям. В связи с чем, фактически сложившиеся показатели за 1-е полугодие, не дают должной оценки реализации исполнения инвестиционной программы в целом. | [5 empty] | 7643970.629 | 3930020.769 | [7 empty] | По итогам 1 полугодия 2022 года, объемы передачи электроэнергии по сетям АО "АЖК" составили 3 930 021тыс.кВт.ч, что больше объемов за аналогичный период 2021 года (3 733 677 тыс. кВт.ч) на 193 344 тыс. кВт.ч или 5,26%. На увеличение объемов передачи повлияли следующие факторы: - развитие предприятий малого и среднего бизнеса, наращивание мощностей действующих предприятий, строительство новых и реконструкция действующих предприятий; - рост объемов жилищного строительства в соответствии с Программой развития жилищного строительства, а также ежегодное увеличение количества новых потребителей; - зависимость потребления Алматинского региона напрямую от температуры наружного воздуха: более высокие температуры (январь-июнь) 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (выше +1,4С) привели к увеличению потребления электроэнергии.
2 |  | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | компл | Установка нового модульного здания ЗРУ-10кВ ( IVсекции) - 1 компл. |  | 2022 |  | 500000 |  | -500000
|  |  | компл | Демонтаж старого и строительство нового (с установкой на новом месте БМЗ) ОПУ - 1 компл.
3 |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ПС-220/110/10 кВ №7А "АХБК" | экспертиза |  |  | 2022 |  |  | 1804.9789 | 1804.9789 |  | 1804.9789
4 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | км | Приобретение и монтаж КЛ-10кВ - 6,57 км |  | 2019-2023 |  | 446044.2667 |  | -446044.2667
|  |  | шт | Реконструкция ТП - 11 шт.
|  |  | шт | Приобретение и монтаж шкафов ТМ УТМ-64М - 10 шт.
5 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км | Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ - 1,941 км. | Приобретение муфт - 232 компл. | 2021-2023 |  | 100000 | 400766.6571 | 300766.6571 |  | 400766.6571
Приобретение силового кабеля 10кВ - 6,923км.
Приобретение устройства телемеханики Sigmeco для РП - 2 к-т.
Приобретение и монтаж РУ-10 кВ на 5 ТП
6 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км | Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ - 0,960 км. | Приобретение муфт - 45 компл. | 2021-2023 |  | 100000 | 649202.6222 | 549202.6222 |  | 649202.6222 | [6 empty] | 93.34 | 93.34 | [5 empty] | Общий физический износ основного электрооборудования компании по проведенным ТОО «Багалау Консалтинг» согласно «Методических рекомендаций по оценке износа основного электросетевого оборудования энергопередающих организаций» расчетам, утвержденным в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 16.09.2020 года №311 на 2021 год составил 93,34%. Из них: ВЛ-91,5%, КЛ-76,4% и ПС и ТП -111,93%. Снижение износа за 2022г. будет оцениваться по итогам года и проведенного годового отчета.
Приобретение силового кабеля 10кВ - 14,305 км.
Приобретение устройства телемеханики Sigmeco для РП - 7 к-т.
Приобретены и смонтированы КТПБ на 9 ТП
Приобретены и смонтированы РУ-10 кВ на 3 ТП
Приобретение и монтаж шкафа учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 -1 шт.
7 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | км | Приобретение и монтаж КЛ-10кВ - 3,51 км. |  | 2019-2023 |  | 342486.5969 |  | -342486.5969
|  |  | шт | Приобретение КТПБ и замена ТП на КТПБ - 4 шт.
|  |  | шт | Приобретение и монтаж шкафов ТМ УТМ-64М - 13 шт.
8 |  | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | комплект | Приобретение РУ-0,4 кВ - 30 компл. | Приобретение Кабеля силового 10кВ, марки AXLJ-LT-F6/10(12)кВ - 3,514 км. | 2017-2022 |  | 829416.6876 | 148191.1871 | -681225.5005 |  | 148191.1871 | [8 empty] | 12.87 | 11.5 |  |  |  | АО "АЖК" является энергопередающей организацией, для которой одной из основных задач в области энергосбережения является снижение потерь в электрических сетях. Для этого в АО "АЖК" постоянно разрабатываются и выполняются планы по снижению потерь электроэнергии и программы энергосбережения и энергоэффективности. В целях реализации Закона РК от 25.12.1997 года №210-I "Об энергосбережении", в АО "АЖК" в 2020 году разработана и утверждена Приказом №099-П от 12.06.2020 года "Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в электрических сетях АО "АЖК" на 2020-2024 годы". В результате выполнения организационно-технических мероприятий за 1 полугодие 2022 года снижение потерь в сетях АО «АЖК" составило 2 609,490 тыс. кВт.ч. Постоянное проведение мероприятий по снижению потерь привело к снижению фактических потерь электроэнергии в сети АО "АЖК" с 28,32% в 2002 году до 11,92% в 2021 году. За 1 полугодие 2022 года потери составляют 11,50%. При этом сверхнормативные потери электроэнергии в сети АО "АЖК" отсутствуют с 2012 года.
|  |  | комплект | Приобретение РУ-10 кВ - 34 компл. | СМР по реконструкции ПС 5А
|  |  | комплект | Приобретение шкафа серии КМ-1КФ-КЕМ/kz - 2 компл.
|  |  | комплект | Приобретение камеры линейной КСО-292 - 1 компл.
|  |  | комплект | Приобретение Здания блочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей - 5 компл.
|  |  | комплект | Приобретение Цельнометаллического блока контейнера габаритами (ВхШхГ мм=2440х2000х3700) 1 компл.
9 |  | Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау» |  |  | Приобретение муфт - 6 к-т. | 2016-2023 |  |  | 873.6087 | 873.6087 |  | 873.6087
10 |  | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап (Замена оборудования 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ в ТП-6/0,4 кВ, замена существующих КТП-6/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ, замена силового оборудования в существующих ТП-6/0,4 кВ, телемеханика для ТП, КТП, КТПБ) | компл | Приобретение оборудования системы телемеханики на ТП - 112 компл. |  | 2019-2021 |  | 1746872.7612 |  | -1746872.7612
|  |  | км | 947 компл.
|  |  | шт | Поставка шкафов ШУЭ - 204 шт
|  |  | компл | Работы по монтажу оборудования КТПН - 18 компл.
|  |  | компл | Монтажные работы шкафов телемеханики - 133 компл.
11 |  | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 2-ый этап (Приобретение и прокладка КЛ 10 кВ) | км | Замена КЛ-6кВ на 10кВ, протяженность трассы КЛ-10кВ - 21,32 км. |  | 2022-2024 |  | 2114239.5557 |  | -2114239.5557
12 |  | Приобретение трансформаторов для перевода сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А) в рамках проекта Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап | шт | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 кВ - 1 шт |  | 2022 |  | 385361.1106 |  | -385361.1106
|  |  | шт | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 кВ - 10 шт
|  |  | шт | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 кВ - 29 шт
|  |  | шт | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 кВ - 127 шт
|  |  | шт | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 кВ - 63 шт
|  |  | шт | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-630/6/10-0,4 кВ - 1 шт
|  |  | шт | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-1000/6/10-0,4 кВ - 16 шт
13 |  | Реконструкция диспетчерского центра ОДС, Манаса 24 | шт | Приобретение, монтаж, пусконаладочные работы подсистемы отображения информации (видеостенная панель 108 элементов) - 1 шт |  | 2022 |  | 588000 |  | -588000 | [12 empty] | 1135 | 526 |  | За 6 месяцев 2022 года аварий и отказов I-степени в электрических сетях АО "АЖК" не было. Произошло 526 отказов II-степени по сравнению с 527 отказами в 2021 году (уменьшение на 0,01%).
|  |  | шт | Приобретение и установка коммутационного оборудования - 62 шт
|  |  | шт | Приобретение и установка электрооборудования - 62 шт
|  |  | шт | Приобретение и установка системы вентиляции и кондиционирования - 23 шт
|  |  | услуга | Монтажные и пусконаладочные работы системы вентиляции и кондиционирования.
|  |  | комплект | Автоматизированное рабочее место - 2 компл.
|  | "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | км | Приобретение кабельно-проводниковой продукции для перевода перевод ВЛ-220 кВ в КЛ-220кВ - 6,39 км |  | 2022 |  | 1055625.1193 |  | -1055625.1193
14 |  | Разработка ПСД "Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный" | ПСД |  |  | 2022-2023 |  |  | -5000 | -5000 |  | -5000
|  | Итого по г.Алматы | [5 empty] | 8918606.6117 | 1195839.054 | -7722767.5577 |  | 1195839.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7643970.629 | 3930020.769 | 93.34 | 93.34 | 12.87 | 11.5 | 1135 | 526
Алматинская область
15 |  | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | шт | Строительство ОРУ-110кВ и установка трансформаторов 2*63МВА - 1 шт | Приобретение Здания ДГР - 1 к-т | 2021-2022 |  | 1910810.0759 | 268998.0281 | -1641812.0478 |  | 268998.0281
|  |  | км | Приобретение кабельно-проводниковой продукции и строительство ВЛ -110кВ - 16 км | -
16 |  | ПНР Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | ПНР | Пусконаладочные работы |  | 2022 |  | 26452.5684 |  | -26452.5684
17 |  | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" |  |  | Приобретение провода СИП-3 - 69,444 км. | 2021-2023 |  |  | 157267.4887 | 157267.4887 |  | 157267.4887
Приобретение провода СИПн-5 - 3,331 км.
Приобретение устройства телемеханики
Sigmeco для ТП - 10 компл.
18 |  | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ Карасайского РЭС" |  |  | Приобретение провода СИПн-5 - 22,519 км. | 2021-2023 |  |  | 180526.546 | 180526.546 |  | 180526.546
19 |  | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ Талгарского РЭС" |  |  | Приобретение провода СИП-3 - 62,046 км. Приобретение провода СИПн-5 - 1,696 км. | 2021-2023 |  |  | 49131.8206 | 49131.8206 |  | 49131.8206
20 |  | Землеустроительные и земельно-кадастровые работы "Изготовление землеустроительных проектов земельных участков под ПС-220/110/10 кВ "Кокпек" Енбекшиказахского района Алматинской области , под ПС-110/35/10 кВ "Саты" и по прирезку к ПС №77И "Жаланаш Кегенского района Алматинской области |  |  |  | 2022 |  |  | 445.3 | 445.3 |  | 445.3
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 1937262.6444 | 656369.1834 | -1280893.461 |  | 656369.1834 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  |  |  | 2022 |  | 597851 | 365743.1815 | -232107.8185 |  |  | 365743.1815
22 |  | Приобретение основных средств и нематериальных активов |  |  |  | 2022 |  |  | 442800.404 | 442800.404 |  |  | 8340.404 |  |  | 434460
|  | ВСЕГО: | [5 empty] | 11453720.256 | 2660751.8229 | -8792968.4331 |  | 1852208.2374 | 374083.5855 | 0 | 0 | 434460 | 7643970.629 | 3930020.769 | 93.34 | 93.34 | 12.87 | 11.5 | 1135 | 526