## Приложение 1
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | Собственные средства |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Инвестиционная программа на 2020 год
| ВСЕГО на 2020 год |  |  |  | 11714570 | 1664360.3444 | 9314570 | 1664360.3444 | 2400000 | 0 | 0 | 0
| Итого по г.Алматы |  |  |  | 9536109 | 1531282.7982 | 7136109 | 1531282.7982 | 2400000 | 0 | 0 | 0
1 | Разработка ПСД Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП | ПСД | 1 |  | 80000 | 0 | 80000
2 | Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП | км | 493 |  | 3294741 | 0 | 894741 |  | 2400000
3 | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" |  |  |  |  | 1315938.7892 |  | 1315938.7892
4 | Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау» |  |  |  | 0 | 183697.476 |  | 183697.476
5 | Создание (построение) системы АСКУЭ | шт | 68089 |  | 2108445 | 0 | 2108445
6 | Строительство ПС 110/10 кВ Театральная взамен ПС ПС-35/6кВ №58А Театральная с 2хКЛ-110кВ | МВА | 2х25 |  | 2000000 | 0 | 2000000
7 | Строительство ПС 110/10кВ Сахарный завод с КЛ 110 кВ от ПС Коянкус | МВА | 2х10 |  | 1000000 | 0 | 1000000
8 | Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС №65А "Ремстройтехника" до опоры №2 ПС №36А "Мраморный завод" | км | 3.6 |  | 337923 | 0 | 337923
9 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ №16И НЯЦ | МВА | 2х40 |  | 700000 | 0 | 700000
10 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 110/10кВ №127А Каменка | ПСД | 1 |  | 15000 | 0 | 15000
11 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" |  |  |  | 0 | 31646.533 |  | 31646.533
| Итого по Алматинской области |  |  |  | 1835000 | 0 | 1835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Разработка ПСД реконструкция электрических сетей 10-6/0,4кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | ПСД | 1 |  | 70000 | 0 | 70000
13 | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | км | 100.6 |  | 950000 | 0 | 950000
14 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 220/110/35/10кВ №68И Шелек | ПСД | 1 |  | 65000 | 0 | 65000
15 | Создание (построение) системы АСКУЭ | шт | 19015 |  | 750000 | 0 | 750000
16 | Приобретение основных средств и нематериальных активов | шт | 1064 | 5 | 343461 | 8546.1648 | 343461 | 8546.1648
17 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования | шт |  | 80 | 0 | 21020.5167 |  | 21020.5167
18 | Капитализированные проценты |  |  |  | 0 | 103510.8646 |  | 103510.8646

## Лист1
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт за 1 кв. 2019 года | план 2020 год | факт за 1 кв. 2020 года
* Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 65.5% | 65.5% | __
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 12.67% | 14.45% | 12.59%
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
……
……
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 202 | __ | 198