## Лист1
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2 квартал 2022 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге (без НДС) |  | Источник финансирования, тыс.тенге
[7 empty] | Собственные средства |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства |  | Увеличение уставного капитала |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Инвестиционная программа на 2022 год
| ВСЕГО на 2022 год |  |  |  | 11453720.256 | 2660751.8229 | 11453720.256 | 2226291.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434460 | 0
| по г.Алматы |  |  |  | 8918606.6117 | 1195839.054 | 8918606.6117 | 1195839.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | шт | 1 |  | 710560.5137 | 0 | 710560.5137
1.1. | Реконструкция ЗРУ-10 кВ I-IV секции с установкой нового оборудования ЗРУ-10 кВ с перезаводкой всех существующих КЛ-10 кВ | шт | 1
2 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | СМР | 1 |  | 500000 | 0 | 500000
2.1. | Установка нового модульного здания ЗРУ-10кВ ( IVсекции) | комплект | 1
2.2. | Демонтаж старого и строительство нового (с установкой на новом месте БМЗ) ОПУ | комплект | 1
3 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ПС-220/110/10 кВ №7А "АХБК" | экспертиза |  | 1 | 0 | 1804.9789 |  | 1804.9789
4 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | км шт | 6,57 21 |  | 446044.2667 | 0 | 446044.2667
4.1. | Приобретение и монтаж КЛ-10кВ | км | 6.57
4.2. | Реконструкция ТП | шт | 11
4.3. | Приобретение и монтаж шкафов ТМ УТМ-64М | шт | 10
5 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км комплект | 1.941 | 6,923 234 | 100000 | 400766.6571 | 100000 | 400766.6571
5.1. | Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ | км | 1.941
5.2. | Приобретение муфт | комплект |  | 232
5.3. | Приобретение кабеля силового 10 кВ AL/XLPE/PE enhanced Smart OM | км |  | 6.923
5.4. | Приобретение устройства Телемеханики Sigmeco для РП | комплект |  | 2
5.5. | Приобретение и монтаж РУ-10 кВ на 5 ТП
6 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км комплект шт | 0.96 | 14,305 52 1 | 100000 | 649202.6222 | 100000 | 649202.6222
6.1. | Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ | км | 0.96
6.2. | Приобретение кабеля силового 10 кВ AL/XLPE/PE enhanced Smart OM | км |  | 14.305
6.3. | Приобретение муфт | комплект |  | 45
6.4. | Приобретение устройства Телемеханики Sigmeco для ТП | комплект |  | 7
6.5. | Приобретены и смонтированы КТПБ на 9 ТП
6.6. | Приобретены и смонтированы РУ-10 кВ на 3 ТП
6.7. | Приобретение и монтаж шкафа учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 -1 шт. | шт |  | 1
7 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | км шт | 3,51 17 |  | 342486.5969 | 0 | 342486.5969
7.1. | Приобретение и монтаж КЛ-10кВ | км | 3.51
7.2. | Приобретение КТПБ и замена ТП на КТПБ | шт | 4
7.3. | Приобретение и монтаж шкафов ТМ УТМ-64М | шт | 13
8 | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | км комплект | 73 | 3,514 | 829416.6876 | 148191.1871 | 829416.6876 | 148191.1871
8.1. | Приобретение РУ-0,4 кВ | комплект | 30
8.2. | Приобретение РУ-10 кВ | комплект | 34
8.3. | Приобретение шкафа серии КМ-1КФ-КЕМ/kz | комплект | 2
8.4. | Приобретение камеры линейной КСО-292 | комплект | 1
8.5. | Приобретение Здания блочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей | комплект | 5
8.6. | Приобретение Цельнометаллического блока контейнера габаритами (ВхШхГ мм=2440х2000х3700). | комплект | 1
8.7. | Приобретение Кабеля силового 10кВ, марки AXLJ-LT-F6/10(12)кВ - 3,514 км. | км |  | 3.514
8.8. | СМР по реконструкции ПС 5А
9 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап (Замена оборудования 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ в ТП-6/0,4 кВ, замена существующих КТП-6/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ, замена силового оборудования в существующих ТП-6/0,4 кВ, телемеханика для ТП, КТП, КТПБ) | шт комплект км | 204 263 1,947 |  | 1746872.7612 | 0 | 1746872.7612
9.1. | Приобретение оборудования системы телемеханики на ТП | комплект | 112
9.2. | Поставка кабеля АСБ-10-3х70 мм2 | км | 1.947
9.3. | Поставка шкафов ШУЭ | шт | 204
9.4. | Работы по монтажу оборудования КТПН | комплект | 18
9.5. | Монтажные работы шкафов телемеханики | комплект | 133
10 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 2-ый этап (Приобретение и прокладка КЛ 10 кВ) | км | 21.32 |  | 2114239.5557 | 0 | 2114239.5557
10.1. | Замена КЛ-6кВ на 10кВ, протяженность трассы КЛ-10кВ | км | 21.32
11 | Приобретение трансформаторов для перевода сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А) в рамках проекта Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап | шт | 247 |  | 385361.1106 | 0 | 385361.1106
11.1. | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 кВ | шт | 1
11.2. | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 кВ | шт | 10
11.3. | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 кВ | шт | 29
11.4. | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 кВ | шт | 127
11.5. | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 кВ | шт | 63
11.6. | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-630/6/10-0,4 кВ | шт | 1
11.7. | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-1000/6/10-0,4 кВ | шт | 16
12 | Реконструкция диспетчерского центра ОДС, Манаса 24 | СМР | 1 |  | 588000 | 0 | 588000
12.1. | Приобретение, монтаж, пусконаладочные работы подсистемы отображения информации (видеостенная панель 108 элементов) | шт | 1
12.2. | Приобретение и установка коммутационного оборудования | шт | 62
12.3. | Приобретение и установка электрооборудования | шт | 62
12.4. | Приобретение и установка системы вентиляции и кондиционирования | шт | 23
12.5. | Монтажные и пусконаладочные работы системы вентиляции и кондиционирования. | услуга | 1
12.6. | Автоматизированное рабочее место | комплект | 2
13 | Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10-10КВ "Алатау" | комплект |  | 6 | 0 | 873.6087 |  | 873.6087
13.1. | Приобретение муфт | комплект |  | 6
14 | Разработка ПСД "Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный" | ПСД |  | 1 | 0 | -5000 |  | -5000
15 | "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | км | 6.39 |  | 1055625.1193 | 0 | 1055625.1193
15.1. | Приобретение кабельно-проводниковой продукции для перевода перевод ВЛ-220 кВ в КЛ-220кВ | км | 6.39
| по Алматинской области |  |  |  | 1937262.6444 | 656369.1834 | 1937262.6444 | 656369.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | шт км комплект | 1 16 | 1 | 1910810.0759 | 268998.0281 | 1910810.0759 | 268998.0281
16.1. | Строительство ОРУ-110кВ и установка трансформаторов 2*63МВА | шт | 1
16.2. | Приобретение кабельно-проводниковой продукции и строительство ВЛ -110кВ | км | 16
16.3. | Приобретение Здания ДГР - 1 к-т | комплект |  | 1
17 | ПНР Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | ПНР | 1 |  | 26452.5684 | 0 | 26452.5684
18 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км |  | 72.775 | 0 | 157267.4887 |  | 157267.4887
18.1. | Приобретение провода марки СИПн-3 | км |  | 69.444
18.2. | Приобретение провода марки СИПн-5 | км |  | 3.331
18.3. | Приобретение устройства телемеханики
18.4. | Sigmeco для ТП - 10 компл. | комплект |  | 10
19 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | км |  | 22.519 | 0 | 180526.546 |  | 180526.546
19.1. | Приобретение провода марки СИПн-5 4х120 | км |  | 22.519
20 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС | км |  | 63.742 | 0 | 49131.8206 |  | 49131.8206
20.1. | Приобретение провода марки СИПн-3 | км |  | 62.046
20.2. | Приобретение провода марки СИПн-5 4х120 | км |  | 1.696
21 | Землеустроительные и земельно-кадастровые работы "Изготовление землеустроительных проектов земельных участков под ПС-220/110/10 кВ "Кокпек" Енбекшиказахского района Алматинской области , под ПС-110/35/10 кВ "Саты" и по прирезку к ПС №77И "Жаланаш Кегенского района Алматинской области |  |  |  | 0 | 445.3 |  | 445.3
22 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования: ремонт оборудования ПС-35 кВ и выше, ремонт ЛЭП -35 кВ и выше, ремонт ВЛ-6-10 кВ, ремонт ВЛ-0,4кВ, ремонт КЛ-10 кВ, ремонт КЛ-0,4 кВ, ремонт оборудования ТП, ремонт средств связи, ремонт релейной защиты и автоматики, замена электроизмерительных приборов, ремонт оргтехники. | Работа Комплект Штук | Работа - 38 Комплект -165 Штук - 976 | Работа - 14 Комплект -154 Штук - 614 | 597851 | 365743.1815 | 597851 | 365743.1815
23 | Приобретение основных средств и нематериальных активов | Комплект Штук |  | Комплект - 34 Штук - 11 | 0 | 442800.404 | 0 | 8340.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434460 | 0
23.1. | Автомобиль грузовой, дизельный, фургон, грузоподъемность не более 5 | шт |  | 1 | 0 | 22500 | [7 empty] | 22500
23.2. | Автомобиль карьерный самосвал, грузоподъемность более 10 т, но не более 400 т, способ разгрузки задний | шт |  | 2 | 0 | 55840 | [7 empty] | 55840
23.3. | Автомобиль специализированный, кран-манипулятор, грузоподъемность более 1 т, но не более 10 т | шт |  | 2 | 0 | 90920 | [7 empty] | 90920
23.4. | Автомобиль специализированный, автогидроподъемник, высота стрелы более 17 м, но не более 30 м, конструкция стрелы локтевая (коленчатая) | шт |  | 1 | 0 | 39600 | [7 empty] | 39600
23.5. | Автомобиль специализированный, автогидроподъемник, высота стрелы более 17 м, но не более 30 м, конструкция стрелы рычажно-телескопическая | шт |  | 3 | 0 | 108000 | [7 empty] | 108000
23.6. | Автомобиль специализированный, автокран, грузоподъемность не менее 8 т, но не более 40 т | шт |  | 2 | 0 | 117600 | [7 empty] | 117600
23.7. | Аккумуляторная батарея Maraton | комплект |  | 34 | 0 | 8340.404 |  | 8340.404