## Отчет на сайт
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 3 квартал 2022 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге (без НДС) |  | Источник финансирования, тыс.тенге
[7 empty] | Собственные средства |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства |  | Увеличение уставного капитала |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Инвестиционная программа на 2022 год
| ВСЕГО на 2022 год |  |  |  | 11453720.256 | 3002486.2747 | 11453720.256 | 2568026.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434460 | 0
| по г.Алматы |  |  |  | 8918606.6117 | 1287014.711 | 8918606.6117 | 1287014.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | штук | 1 |  | 710560.5137 | 0 | 710560.5137
1.1. | Реконструкция ЗРУ-10 кВ I-IV секции с установкой нового оборудования ЗРУ-10 кВ с перезаводкой всех существующих КЛ-10 кВ | шт | 1
2 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | СМР комплект | 1 2 |  | 500000 | 0 | 500000
2.1. | Установка нового модульного здания ЗРУ-10кВ ( IVсекции) | комплект | 1
2.2. | Демонтаж старого и строительство нового (с установкой на новом месте БМЗ) ОПУ | комплект | 1
3 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ПС-220/110/10 кВ №7А "АХБК" | экспертиза |  | 1 | 0 | 1804.9789 |  | 1804.9789
4 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | км шт | 6,57 21 |  | 446044.2667 | 0 | 446044.2667
4.1. | Приобретение и монтаж КЛ-10кВ | км | 6.57
4.2. | Реконструкция ТП | шт | 11
4.3. | Приобретение и монтаж шкафов ТМ УТМ-64М | шт | 10
5 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км комплект шт | 1,941 - - | 6,923 239 4 | 100000 | 400766.6571 | 100000 | 400766.6571
5.1. | Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ | км | 1.941
5.2. | Приобретение муфт | комплект |  | 232
5.3. | Приобретение кабеля силового 10 кВ AL/XLPE/PE enhanced Smart OM | км |  | 6.923
5.4. | Приобретение устройства Телемеханики Sigmeco для РП | комплект |  | 2
5.5. | ППриобретение и монтаж на ТП-2044. 1) РУ-10 кВ из шести камер KСО-3М с выключателем нагрузки ВНА-630/10 из них одна с выключателем EATON (4Н-630 -1шт; 3Н-630 -4шт; 14-630 -1шт.). В соответствии с опросным листом. 2) РУ-0,4 из трех панелей ЩО-70 с рубильниками и автоматическими выключателями 1х630А, 2х250А, 8х100А измерительным преобразователем ЭНИП. 3) шкаф ШП1. В комплект поставки не входит: силовой трансформатор и шкаф ТМ, шкаф АСКУЭ. | комплект |  | 1
5.6. | Приобретение и монтаж Ящики управления Я 5111-4274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 160 А, предел регулирования тока теплового реле от 136 А до 160 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт |  | 4
5.7. | Приобретение и монтаж наТП-2070. 1) РУ-10 кВ из пяти камер KСО-3М с выключателем нагрузки ВНА-630/10 из них две с выключателями EATON (4Н-630 -2шт; 3Н-630 -3шт.). В соответствии с опросным листом . 2) РУ-0,4 из пяти панелей ЩО-70 в составе: 2 панели ввода с автоматическими выключателями 2х1600А; 2 линейные панели с рубильниками с автоматическими выключателями 4х250 А; 4х400А, измерительным преобразователем ЭНИП; 1 секционная панель с рубильником 1х1600А. 3) шкаф ШП2. В комплект поставки не входит: силовой трансформатор и шкаф ТМ, шкаф АСКУЭ. | комплект |  | 1
5.8. | Приобретение и монтаж на ТП-2362. 1) РУ-10 кВ из четырех камер ОТАН-KСО-3М с выключателем нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателем EATON (4Н-630 -1шт; 3Н-630 -2шт; 14-630 -1шт.). В соответствии с опросным листом. 2) РУ-0,4 из трех панелей ЩО-70, с рубильниками и автоматическими выключателями 1х1600А, 4х250А, 4х400А измерительным преобразователем ЭНИП. 3)шкаф ШП1. В комплект поставки не входит: силовой трансформатор и шкаф ТМ шкаф АСКУЭ. | комплект |  | 1
5.9. | Приобретение и монтаж на ТП-2181. 1) РУ-10 кВ из семи камер KСО-3М с выключателем нагрузки ВНАП-630/10 из них две с выключателем EATON (4Н-630 -2шт; 3Н-630 -4шт; 13-630 -1шт.). В соответствии с опросным листом. 2) РУ-0,4 из девяти панелей ЩО-70 в составе: 2 панели ввода с автоматическими выключателями 2х1600А, измерительные преобразователи ЭНИП; 6 линейных панелей рубильниками и автоматическими выключателями 4х1000А; 12х250А; 4х400А; 3) 1 секционная панель с рубильником 1х1000А; 4) шкаф ШП2. В комплект поставки не входит: силовой трансформатор и шкаф ТМ, шкаф АСКУЭ. | комплект |  | 1
5.10. | Приобретение и монтаж на ТП-2056. 1) РУ-10 кВ из пяти камер KСО-3М с выключателем нагрузки ВНА-630/10 из них две с выключателями EATON (4Н-630 -2шт; 3Н-630 -3шт.). В соответствии с опросным листом. 2) РУ-0,4 из 4-х панелей ЩО-70 в составе: 2 панели ввода с автоматическими выключателями 1х1000А, 1х 630А, измерительным преобразователем ЭНИП; 2 линейные панели с рубильниками и предохранителями 4х250 А; 4х400А. 3) шкаф ШП2. В комплект поставки не входит: силовой трансформатор и шкаф ТМ, шкаф АСКУЭ. | комплект |  | 1
6 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км комплект штук | 0.96 | 14,305 64 1 | 100000 | 649202.6222 | 100000 | 649202.6222
6.1. | Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ | км | 0.96
6.2. | Приобретение кабеля силового 10 кВ AL/XLPE/PE enhanced Smart OM | км |  | 14.305
6.3. | Приобретение муфт | комплект |  | 45
6.4. | Приобретение устройства Телемеханики Sigmeco для ТП | комплект |  | 7
6.5. | Приобретение и монтаж шкафа учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 -1 шт. | шт |  | 1
6.6. | Приобретение и монтаж на ТП-4413. КТПБ-630кВА 10/0,4кВ, с воздушным вводом и кабельным выводом. В том числе: 1) Здание блочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей (В-Ш-Гмм 3250-2600-4300). В соответствии с опросным листом. 2) РУ-10кв из трех камер КСО-3М с выключателем нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателем EATON (4Н-630-1шт; 3Н-630-2шт). В соответствии с опросным листом. 3) РУ-0,4кВ из 3-х панелей серии ЩО-70 в составе: панель ввода с рубильником и автоматическим выключателем 1х1000А, измерительный преобразователь ЭНИП; 2 линейные панели с рубильниками и предохранителями 4х250А, 4х400А. 4) шкаф ШП 1. В комплект поставки не входит: силовой трансформатор и шкаф ТМ, шкаф АСКУЭ. | комплект |  | 1
6.7. | Приобретение и монтаж на ТП-4412. 1) РУ-10кВ из 3-х камер KСО-3М с выключателем нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателем EATON (4Н-630-1шт; 3Н-630-2шт). В соответствии с опросным листом. 2) РУ-0,4кВ из 4-х панелей серии ЩО-70 в составе: панель ввода с рубильниками, предохранителями и автоматическими выключателями 1х1000А, 4х400А, 10х 250А измерительным преобразователем ЭНИП, а также шинный мост. 3) шкаф ШП1. В соответствии с опросным листом. В комплект поставки не входит: силовой трансформатор и шкаф ТМ, шкаф АСКУЭ. | комплект |  | 1
6.8. | Приобретение и монтаж на ТП-4307. КТПБ-400кВА-10/0,4кВ, с воздушным вводом и кабельным выводом. В том числе: 1) Здание блочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей (В-Ш-Гмм 3250-2600-4300). В соответствии с опросным листом.2) РУ-10кв из трех камер KСО-3М с выключателем нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателем EATON (4Н-630-1шт; 3Н-630-2шт). В соответствии с опросным листом 07/361201/2019/12-8-ЭС-ОЛ. 3) РУ-0,4кВ из 3-х панелей серии ЩО-70 в составе: панель ввода с рубильником и автоматическим выключателем 1х630А, измерительный преобразователь ЭНИП; 2 линейные панели с рубильниками и предохранителями 4х250А, 4х400А. 4) шкаф ШП1. В комплект поставки не входит: силовой трансформатор и шкаф ТМ, шкаф АСКУЭ. | комплект |  | 1
6.9. | Приобретение и монтаж на ТП-4546. КТПБ-400кВА 10/0,4кВ, с кабельным вводом и кабельным выводом. В том числе: 1) Здание блочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей (В-Ш-Гмм 3250-2800-4300). В соответствии с опросным листом. 2) РУ-10кв из трех камер KСО-3М с выключателем нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателем EATON (4Н-630-1шт; 3Н-630-2шт). В соответствии с опросным листом. 3) РУ-0,4кВ из 4-х панелей серии ЩО-70 в составе: панель ввода с рубильником и автоматическим выключателем 1х630А, измерительный преобразователь ЭНИП; 3 линейные панели с рубильниками и автоматическими выключателями 6х250А, 6х400А. 4) шкаф ШП1. В соответствии с опросным листом. В комплект поставки не входит: силовой трансформатор и шкаф ТМ, шкаф АСКУЭ. | комплект |  | 1
6.10. | Приобретение и монтаж на ТП-4445. КТПБ-400кВА 10/0,4кВ, с кабельным вводом и кабельным выводом. В том числе: 1) Здание блочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей (В-Ш-Гмм 3250-4850-4300). В соответствии с опросным листом. 2) РУ-10кв из трех камер KСО-3М с выключателем нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателем EATON (4Н-630-1шт; 3Н-630-2шт). В соответствии с опросным листом. 3) РУ-0,4кВ из 5-ти панелей серии ЩО-70 в составе: панель ввода с рубильником и автоматическим выключателем 1х1000А, измерительный преобразователь ЭНИП; 4 линейные панели с рубильниками и предохранителями 8х250А, 8х400А. 4) шкаф ШП1. В комплект поставки не входит: силовой трансформатор и шкаф ТМ, шкаф АСКУЭ. | комплект |  | 1
6.11. | Приобретение и монтаж на ТП-4480. 1) РУ-10кВ из 3-х камер KСО-3М с выключателем нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателем EATON (4Н-630-1шт; 3Н-630-2шт). В соответствии с опросным листом. 2) РУ-0,4кВ из 4-х панелей серии ЩО-70 в составе: панель ввода с рубильником и автоматическим выключателем 1х1000А, измерительный преобразователь ЭНИП; 3 линейные панели с рубильниками и автоматическими выключателями 6х250А, 6х400А. 3) шкаф ШП1. В соответствии с опросным листом. В комплект поставки не входит: силовой трансформатор и шкаф ТМ, шкаф АСКУЭ. | комплект |  | 1
6.12. | Приобретение и монтаж на ТП-4573. РУ-10кВ из пяти камер KСО-3М с выключателем нагрузки ВНА-630/10 из них одна с выключателем EATON (4Н-630-1шт; 3Н-630-4 шт.). В соответствии с опросным листом. В соответствии с опросным листом. В комплект поставки не входит: силовой трансформатор и шкаф ТМ, шкаф АСКУЭ. | комплект |  | 1
6.13. | Приобретение и монтаж на ТП-4475. КТПБ-400кВА 10/0,4кВ, с воздушным вводом и кабельным выводом. В том числе: 1) Здание блочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей (В-Ш-Гмм 3250-2600-4300). В соответствии с опросным листом. 2) РУ-10 кв из трех камер KСО-3М с выключателем нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателем EATON (4Н-630-1шт; 3Н-630-2шт). В соответствии с опросным листом. 3) РУ-0,4кВ из 3-х панелей серии ЩО-70 в составе: панель ввода с рубильником и автоматическим выключателем 1х630А, измерительный преобразователь ЭНИП; 2 линейные панели с рубильниками и предохранителями 4х250А, 4х400А. 4) шкаф ШП1.. В соответствии с опросным листом. В комплект поставки не входит: силовой трансформатор и шкаф ТМ, шкаф АСКУЭ. | комплект |  | 1
6.14. | Приобретение и монтаж на ТП-4474 замене на ТП-4361. КТПБ-400кВА 10/0,4кВ, с воздушным вводом и кабельным выводом. В том числе: 1) Здание блочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей (В-Ш-Гмм 3250-2600-4300). В соответствии с опросным листом. 2) РУ-10кв из трех камер KСО-3М с выключателем нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателем EATON (4Н-630-1шт; 3Н-630-2шт). В соответствии с опросным листом. 3) РУ-0,4кВ из 3-х панелей серии ЩО-70 в составе: панель ввода с рубильником и автоматическим выключателем 1х1000А, измерительный преобразователь ЭНИП; 2 линейные панели с рубильниками и предохранителями 4х250А, 4х400А. 4) шкаф ШП 1. В комплект поставки не входит: силовой трансформатор и шкаф ТМ, шкаф АСКУЭ. | комплект |  | 1
6.15. | Приобретение и монтаж на ТП-4558. КТПБ-400кВА 10/0,4кВ, с кабельным вводом и кабельным выводом. В том числе: 1) Здание блочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей (В-Ш-Гмм 3250-2600-4300). В соответствии с опросным листом. 2) РУ-10кв из трех камер KСО-3М с выключателем нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателем EATON (4Н-630-1шт; 3Н-630-2шт). В соответствии с опросным листом. 3) РУ-0,4кВ из 3-х панелей серии ЩО-70 в составе: панель ввода с рубильником и автоматическим выключателем 1х630А, измерительный преобразователь ЭНИП; 2 линейные панели с рубильниками и предохранителями 4х250А, 4х400А. 4) шкаф ШП1. В соответствии с опросным листом. В комплект поставки не входит: силовой трансформатор и шкаф ТМ, шкаф АСКУЭ. | комплект |  | 1
6.16. | Приобретение и монтаж на ТП-4592. КТПБ-400кВА 10/0,4кВ, с воздушным вводом и кабельным выводом. В том числе: 1) Здание блочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей (В-Ш-Гмм 3250-2800-4300). В соответствии с опросным листом. 2) РУ-10кв из трех камер KСО-3М с выключателем нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателем EATON (4Н-630-1шт; 3Н-630-2шт). В соответствии с опросным листом. 3) РУ-0,4кВ из 4-х панелей серии ЩО-70 в составе: панель ввода с рубильником и автоматическим выключателем 1х630А, измерительный преобразователь ЭНИП; 3 линейные панели с рубильниками и автоматическими выключателями 6х250А, 6х400А. 4) шкаф ШП1. В соответствии с опросным листом. В комплект поставки не входит: силовой трансформатор и шкаф ТМ, шкаф АСКУЭ. | комплект |  | 1
6.17. | Приобретение и монтаж на ТП-4469. КТПБ-630кВА 10/0,4кВ, с кабельным вводом и кабельным выводом. В том числе: 1) Здание блочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей (В-Ш-Гмм 3250-2800-4300). В соответствии с опросным листом. 2) РУ-10кв из трех камерKСО-3М с выключателем нагрузки ВНАП-630/10 из них одна с выключателем EATON (4Н-630-1шт; 3Н-630-3шт). В соответствии с опросным листом. 3) РУ-0,4кВ из 4-х панелей серии ЩО-70 в составе: панель ввода с рубильником и автоматическим выключателем 1х1000А, измерительный преобразователь ЭНИП; 3 линейные панели с рубильниками и автоматическими выключателями 6х250А, 6х400А. 4) шкаф ШП 1. В соответствии с опросным листом. В комплект поставки не входит: силовой трансформатор и шкаф ТМ, шкаф АСКУЭ. | комплект |  | 1
7 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | км шт | 3,51 17 |  | 342486.5969 | 0 | 342486.5969
7.1. | Приобретение и монтаж КЛ-10кВ | км | 3.51
7.2. | Приобретение КТПБ и замена ТП на КТПБ | шт | 4
7.3. | Приобретение и монтаж шкафов ТМ УТМ-64М | шт | 13
8 | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | км м комплект штук | 73 | 4,318 45 4 221 | 829416.6876 | 207046.2188 | 829416.6876 | 207046.2188
8.1. | Приобретение РУ-0,4 кВ | комплект | 30
8.2. | Приобретение РУ-10 кВ | комплект | 34
8.3. | Приобретение шкафа серии КМ-1КФ-КЕМ/kz | комплект | 2
8.4. | Приобретение камеры линейной КСО-292 | комплект | 1
8.5. | Приобретение Здания блочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей | комплект | 5
8.6. | Приобретение Цельнометаллического блока контейнера габаритами (ВхШхГ мм=2440х2000х3700). | комплект | 1
8.7. | Приобретение Кабеля силового 10кВ, марки AXLJ-LT-F6/10(12)кВ - 3,514 км. | км |  | 3.514
8.8. | Приобретние микропроцессорного устройства защиты и автоматики по току напряжения РС 83 АВ2 | шт |  | 4
8.9. | Приобретние микропроцессорного устройства защиты и автоматики по току РС 83 А2.0 | шт |  | 5
8.10. | Приобретние микропроцессорного устройства защиты по напряжению с функцией РС 83 0 В2 | шт |  | 2
8.11. | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, чило жил 3 (ПВС 3х1,5 мм2) | км |  | 0.3811
8.12. | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, чило жил 3 (ПВС 3х2,5 мм2) | км |  | 0.3502
8.13. | Монтаж трансформатора | шт |  | 1
8.14. | Монтаж шкафов комплектных распределительных устройств | шт |  | 13
8.15. | Монтаж ограничителя переапряжений | комплект |  | 3
8.16. | Приобретение провода неизолированного для ВЛЭП из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 600/72мм2 | км |  | 0.0729
8.17. | Подвещивание кабеля на тросе | м |  | 45
8.18. | Приобретение и монтаж муфт концевых | шт |  | 2
8.19. | Монтаж муфт | шт |  | 6
8.20. | Демонтаж оборудования
8.21. | Монтаж зажимов | шт |  | 50
8.22. | Приобретение зажимов | шт |  | 45
8.23. | Приобретение и установка вентилятора осевого фланцевого из оцинкованной стали | комплект |  | 1
8.24. | Приобретение и установка электрического конвектора ЭВУБ-1,5, с трморегулятором | шт |  | 4
8.25. | Приобретение и установка бытового сплит-кондиционера Electrolux EACS-07HAT/N3 | шт |  | 2
8.26. | Приобретение прибора трехфазного учета и измерений SATEC EM133 | шт |  | 87
9 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап (Замена оборудования 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ в ТП-6/0,4 кВ, замена существующих КТП-6/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ, замена силового оборудования в существующих ТП-6/0,4 кВ, телемеханика для ТП, КТП, КТПБ) | штук комплект км | 204 263 1,947 |  | 1746872.7612 | 0 | 1746872.7612
9.1. | Приобретение оборудования системы телемеханики на ТП | комплект | 112
9.2. | Поставка кабеля АСБ-10-3х70 мм2 | км | 1.947
9.3. | Поставка шкафов ШУЭ | шт | 204
9.4. | Работы по монтажу оборудования КТПН | комплект | 18
9.5. | Монтажные работы шкафов телемеханики | комплект | 133
10 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 2-ый этап (Приобретение и прокладка КЛ 10 кВ) | км | 21.32 |  | 2114239.5557 | 0 | 2114239.5557
10.1. | Замена КЛ-6кВ на 10кВ, протяженность трассы КЛ-10кВ | км | 21.32
11 | Приобретение трансформаторов для перевода сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А) в рамках проекта Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап | штук | 247 |  | 385361.1106 | 0 | 385361.1106
11.1. | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 кВ | шт | 1
11.2. | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 кВ | шт | 10
11.3. | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 кВ | шт | 29
11.4. | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 кВ | шт | 127
11.5. | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 кВ | шт | 63
11.6. | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-630/6/10-0,4 кВ | шт | 1
11.7. | Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-1000/6/10-0,4 кВ | шт | 16
12 | Реконструкция диспетчерского центра ОДС, Манаса 24 | СМР штук комплект услуга | 1 148 2 1 |  | 588000 | 0 | 588000
12.1. | Приобретение, монтаж, пусконаладочные работы подсистемы отображения информации (видеостенная панель 108 элементов) | шт | 1
12.2. | Приобретение и установка коммутационного оборудования | шт | 62
12.3. | Приобретение и установка электрооборудования | шт | 62
12.4. | Приобретение и установка системы вентиляции и кондиционирования | шт | 23
12.5. | Монтажные и пусконаладочные работы системы вентиляции и кондиционирования. | услуга | 1
12.6. | Автоматизированное рабочее место | комплект | 2
13 | Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10-10КВ "Алатау" | комплект |  | 6 | 0 | 873.6087 |  | 873.6087
13.1. | Приобретение муфт | комплект |  | 6
14 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | ПСД |  | 1 | 0 | 16064.2447 |  | 16064.2447
15 | Разработка ПСД "Перевод ПС-35/10кВ №133А "Орбита" в РП-10кВ совмещенный с ТП-10/0,4кВ | ПСД |  | 1 | 0 | 16256.3807 |  | 16256.3807
16 | Разработка ПСД "Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный" | ПСД |  | 1 | 0 | -5000 |  | -5000
17 | Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ | км | 6.39 |  | 1055625.1193 | 0 | 1055625.1193
17.1. | Приобретение кабельно-проводниковой продукции для перевода перевод ВЛ-220 кВ в КЛ-220кВ | км | 6.39
| по Алматинской области |  |  |  | 1937262.6444 | 743529.4378 | 1937262.6444 | 743529.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | штук комплект км | 1 - 16 | 6 3 - | 1910810.0759 | 297586.621 | 1910810.0759 | 297586.621
18.1. | Строительство ОРУ-110кВ и установка трансформаторов 2*63МВА | шт | 1
18.2. | Приобретение кабельно-проводниковой продукции и строительство ВЛ -110кВ | км | 16
18.3. | Приобретение Здания ДГР - 1 к-т | комплект |  | 1
18.4. | Приобретение ящика зажимов трансформатора ЯЗВ-120 | шт |  | 2
18.5. | Приобретение шкафа распределения переменного тока типа АС-2 | шт |  | 2
18.6. | Приобретение шкафа DS-4 | шт |  | 2
18.7. | Приобретение щита переенного тока с устройством АВР из 4 панелей | комплект |  | 1
18.8. | Приобретение шкаф АСКУЭ, УТМ-64 | комплект |  | 1
19 | ПНР Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | ПНР | 1 |  | 26452.5684 | 0 | 26452.5684
20 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км комплект |  | 73,509 10 | 0 | 166637.4596 |  | 166637.4596
20.1. | Приобретение провода марки СИПн-3 | км |  | 69.444
20.2. | Приобретение провода марки СИПн-5 | км |  | 3.331
20.3. | Sigmeco для ТП - 10 компл. | комплект |  | 10
20.4. | Приобртение СИП-3 1х95-20 | км |  | 0.15256
20.5. | Приобретение КЛ 10 кВ AL/XLPE/STA/PE Smart OM 3x150/25-10 | км |  | 0.5814
21 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | км штук |  | 22,937 10616 | 0 | 211434.2539 |  | 211434.2539
21.1. | Приобретение провода марки СИПн-5 4х120 | км |  | 22.709
21.2. | Приобретение КЛ 10 кВ AL/XLPE/STA/PE Smart OM 3x150/25-10 | км |  | 0.228
21.3. | Крюк наружного угла | шт |  | 83
21.4. | Ремешки бандажные | шт |  | 3886
21.5. | Колпачок концевой | шт |  | 1204
21.6. | Предохранитель | шт |  | 3448
21.7. | Траверсы SH188.1R | шт |  | 11
21.8. | Траверсы SH188.2R | шт |  | 22
21.9. | Траверсы SH188.3R | шт |  | 4
21.10. | Искровой промежуток | шт |  | 6
21.11. | Изоляторы композитные натяжные прошушина-проушина | шт |  | 15
21.12. | Зажими ответвительные | шт |  | 684
21.13. | Зажимы прокалывающие | шт |  | 207
21.14. | Изоляторы штыревые | шт |  | 108
21.15. | Кожух защитный для зажима | шт |  | 664
21.16. | Звено промежуточное | шт |  | 48
21.17. | Зажимы прокалывающие | шт |  | 12
21.18. | Ограничитель перенапряжения | шт |  | 6
21.19. | Зажимы анкерные | шт |  | 208
22 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС | км |  | 63.742 | 0 | 49131.8206 |  | 49131.8206
22.1. | Приобретение провода марки СИПн-3 | км |  | 62.046
22.2. | Приобретение провода марки СИПн-5 4х120 | км |  | 1.696
23 | Развитие Шелекского энергоузла | ПСД Работа |  | 1 1
23.1. | Разработка ПСД "Развитие Шелекского энергоузла" | ПСД |  | 1 | 0 | 18293.9826 |  | 18293.9826
23.2. | Землеустроительные и земельно-кадастровые работы "Изготовление землеустроительных проектов земельных участков под ПС 220/110/10кВ "Кокпек" Енбекшиказахского района Алматинской области, под ПС 110/35/10кВ "Саты" и под прирезку к ПС №77и "Жаланаш" Кегенского района Алматинской области | Работа |  | 1 | 0 | 445.3 |  | 445.3
24 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования: ремонт оборудования ПС-35 кВ и выше, ремонт ЛЭП -35 кВ и выше, ремонт ВЛ-6-10 кВ, ремонт ВЛ-0,4кВ, ремонт КЛ-10 кВ, ремонт КЛ-0,4 кВ, ремонт оборудования ТП, ремонт средств связи, ремонт релейной защиты и автоматики, замена электроизмерительных приборов, ремонт оргтехники. | Работа Комплект Штук | Работа - 38 Комплект -165 Штук - 976 | Работа - 33 Комплект -164 Штук - 851 | 597851 | 529141.7218 | 597851 | 529141.7218
25 | Приобретение основных средств и нематериальных активов | Комплект Штук |  | Комплект - 34 Штук - 11 | 0 | 442800.404 | 0 | 8340.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434460 | 0
25.1. | Автомобиль грузовой, дизельный, фургон, грузоподъемность не более 5 | шт |  | 1 | 0 | 22500 | [7 empty] | 22500
25.2. | Автомобиль карьерный самосвал, грузоподъемность более 10 т, но не более 400 т, способ разгрузки задний | шт |  | 2 | 0 | 55840 | [7 empty] | 55840
25.3. | Автомобиль специализированный, кран-манипулятор, грузоподъемность более 1 т, но не более 10 т | шт |  | 2 | 0 | 90920 | [7 empty] | 90920
25.4. | Автомобиль специализированный, автогидроподъемник, высота стрелы более 17 м, но не более 30 м, конструкция стрелы локтевая (коленчатая) | шт |  | 1 | 0 | 39600 | [7 empty] | 39600
25.5. | Автомобиль специализированный, автогидроподъемник, высота стрелы более 17 м, но не более 30 м, конструкция стрелы рычажно-телескопическая | шт |  | 3 | 0 | 108000 | [7 empty] | 108000
25.6. | Автомобиль специализированный, автокран, грузоподъемность не менее 8 т, но не более 40 т | шт |  | 2 | 0 | 117600 | [7 empty] | 117600
25.7. | Аккумуляторная батарея Maraton | комплект |  | 34 | 0 | 8340.404 |  | 8340.404