## Форма 12 (hidden)
Приложение 1 к Правилам формирования тарифов
форма 12
Инвестиционная программа субъекта естественной монополии
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
Период Инвестиционной программы 2021-2025 годы
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) | Источник финансирования, тыс.тенге
[5 empty] | собственные | заемные | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Инвестиционная программа на 2021 год
| ВСЕГО на 2021 год |  |  | 21503093.1381 | 19542753.742 | 1960339.396 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  | 12617119.0441 | 10656779.648 | 1960339.396 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | шт | 2 | 308376.8493 | 308376.8493
1.1. | Вводной выключатель ВЭ-110кВ Т-1 | шт | 1
1.2. | ЗРУ-10кВ I-IV-секции | шт | 1
2 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК |  |  | 512173.9976 | 512173.9976
2.1. | ЗРУ-10кВ | шт | 1
2.2. | КРУ-10кВ | шт | 1
2.3. | БМЗ | шт | 1
2.4. | Трансформаторы мощностью 63МВА | шт | 2
3 | Реконструкция аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ | шт | 170 | 48387.8597 | 48387.8597
4 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели | шт | 3 | 28978.992 | 28978.992
5 | Реконструкции ПС с заменой выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) | шт | 7 | 33799.5 | 33799.5
6 | Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС№65А"Ремстройтехника" до опоры №2 ПС 36А "Мраморный завод" | км | 3.5 | 359483.241 | 359483.241
7 | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | 1 | 18601.9757 | 18601.9757
8 | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | 1 | 353558.9673 | 353558.9673
9 | Разработка ПСД «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ» | ПСД | 1 | 152304.1819 | 152304.1819
10 | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | 1 | 281229.6788 | 281229.6788
11 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | км. шт. комппл. | 19,9 15 4 | 381818.834 | 381818.834
11.1. | КЛ-10кВ | км | 19.9
11.2. | ТП | шт | 15
11.3. | КТПБ-10/0,4 | компл. | 4
12 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | км компл. | 13,04 12 | 284862.7784 | 284862.7784
12.1. | КЛ-10кВ | км | 13.04
12.2. | КТПБ-10/0,4 | компл. | 12
13 | Прокладка КЛ-10 кВ "ПС-151А - ТП-1203 | км | 1.8 | 40027.299 | 40027.299
14 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183 | шт км | 4 0,4 | 355135.64 | 355135.64
14.1. | Ячейки в РП-183 | шт | 2
14.2. | Ячейки на ПС-119А | шт | 2
14.3. | КЛ-10кВ | км | 0.4
15 | Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041 | км | 0.3 | 230634.55 | 230634.55
16 | Разработка схемы надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | км | 2.65 | 256685.77 | 256685.77
17 | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ | км | 57.361 | 989255.28 | 989255.28
18 | Прокладка 2КЛ-10 кВ путем врезки в существующий КЛ-6 кВ «ф.36-1А – РП-41» до ТП-2391 | км | 2.45 | 164907.83 | 164907.83
19 | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ | км шт | 22,534 4 | 527129.47 | 527129.47
19.1. | КЛ-10кВ | км | 22.534
19.2. | ТМ-630/10 | шт | 4
20 | Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" до РП-41 с.2 | км | 2.77 | 256670.64 | 256670.64
21 | Реконструкция , новое строительство ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированый провод. Строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ. | СМР | 1 | 241543.8478 | 241543.8478
22 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап) | шт км | 271 31,3384 | 1153263.3257 | 1153263.3257
22.1. | ТМ | шт | 271
22.2. | КЛ-10кВ | км | 31.3384
23 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (2 этап) | км | 73.294 | 1913074.6168 | 1913074.6168
24 | Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10-10КВ "Алатау" | шт км | 149 67,8 | 1960339.396 |  | 1960339.396
24.1. | ТП-10/0,4кВ | шт | 145
24.2. | КЛ-10кВ | км | 67.8
24.3. | РП-10кВ | шт | 4
25 | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | СМР | 1 | 836535.1031 | 836535.1031 |  |  |  | #REF!
26 | Оперативно-информационныйкомплекс: ATI SCADA | комплекс | 1 | 167100.8 | 167100.8
27 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по г.Алматы | ПУ |  | 500000 | 500000
28 | Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева,6) | компл. | 1 | 261238.62 | 261238.62
| по Алматинской области |  |  | 4114916.049 | 4114916.049 | 0 | 0 | 0
29 | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | шт | 2 | 1153173.24 | 1153173.24
30 | Разработка ПСД Замена ОДКЗ-110кВ, с модернизацией устройств РЗиА РЗиА и АСКУЭ на ПС №121И "Есик-Западная", ПС №28А "Каргалы", ПС №114А Междуречинск, ПС №105А "Баканас", ПС №123И "Сарыбулак" | ПСД | 1 | 10000 | 10000
31 | Разработка ПСД "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | ПСД | 1 | 15000 | 15000
32 | Разработка ПСД "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 в КЛ-220кВ от опоры №35 до ПС №160А "Ерменсай" | ПСД | 1 | 20000 | 20000
33 | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | км | 19.08 | 498837.8605 | 498837.8605
34 | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | шт | 20 | 388082.1155 | 388082.1155
34.1. | КТПН | шт | 20
35 | Разработка ПСД Перевод нагрузки с существующей ПС 35/10 кВ «Кок-Озек» на вновь посторенную ПС 110/10 кВ «Кок-Озек» | ПСД | 1 | 31456.565 | 31456.565
36 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС | км шт | 36,31 1 | 1088075.44 | 1088075.44
36.1. | ВЛ-10кВ | км | 23.1
36.2. | КЛ-10кВ | км | 0.47
36.3. | ВЛ-0,4кВ | км | 12.74
36.4. | РП-10кВ | шт | 1
37 | Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области | шт км | 1 3 | 410290.828 | 410290.828
37.1. | РП-10кВ | шт | 1
37.2. | КЛ-10кВ | км | 3
38 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 500000 | 500000
39 | Капитализированные проценты |  |  | 506304.7412 | 506304.7412
40 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования | работа | 117 | 1892817.5499 | 1892817.5499
41 | Приобретение основных средств и НМА | шт | 7223 | 2371935.7539 | 2371935.7539
Инвестиционная программа на 2022 год
| ВСЕГО на 2022 год |  |  | 22332586.5706 | 21332586.5706 | 1000000 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  | 12381457.2698 | 11381457.2698 | 1000000 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №119А "Новозападная" | шт | 2 | 710560.5137 | 710560.5137
1.1. | Вводной выключатель ВЭ-110кВ Т-1 | шт | 1
1.2. | ЗРУ-10кВ I-IV-секции | шт | 1
2 | Второй этап работ на ПС №170А «Жас Канат» ("Турскиб") | шт. компл. | 55 6 | 521784.921 | 521784.921
2.1. | Установка в помещении ЗРУ-10кВ ячейки КРУ-10кВ | шт | 6
2.2. | Ячейки КРУ-6кВ | шт | 49
2.3. | Установка и подключение токоограничивающих реакторов 6кВ типа РТСТСГ10 2х2500А | компл. | 2
2.4. | Дугогасящие реакторы 6кВ | компл. | 4
3 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | шт | 5 | 1375490 | 1375490
3.1. | ЗРУ-10кВ | шт | 1
3.2. | КРУ-10кВ | шт | 1
3.3. | БМЗ | шт | 1
3.4. | Трансформаторы мощностью 63МВА | шт | 2
4 | Реконструкции ПС с заменой ОД КЗ 35-110кВ на элегазовые выключатели | шт | 4 | 20206.44 | 20206.44
5 | Реконструкция аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ | шт | 212 | 54207.8439 | 54207.8439
6 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели | шт | 3 | 23520 | 23520
7 | Реконструкции ПС с заменой выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) | шт | 14 | 37517.445 | 37517.445
8 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 57,361 11 | 550071.46 | 550071.46
8.1. | КЛ | км | 57.361
8.2. | КТП | шт | 6
8.3. | ТП | шт | 5
9 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 378,6087 122 | 1000000 |  | 1000000
9.1. | КЛ | км | 378.6087
9.2. | КТП | шт | 13
9.3. | ТП | шт | 109
10 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | км. шт. комппл. | 19,9 15 4 | 446044.2667 | 446044.2667
10.1. | КЛ-10кВ | км | 19.9
10.2. | ТП | шт | 15
10.3. | КТПБ-10/0,4 | компл. | 4
11 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 14,85 5 | 507037.3925 | 507037.3925
11.1. | КЛ-10кВ | км | 14.85
11.2. | ТП-10/0,4кВ | шт | 5
12 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 24,3 19 | 530607.1825 | 530607.1825
12.1. | КЛ-10кВ | км | 24.3
12.2. | ТП-10/0,4кВ | шт | 19
13 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | км компл. | 13,04 12 | 342486.5969 | 342486.5969
13.1. | КЛ-10кВ | км | 13.04
13.2. | КТПБ-10/0,4 | компл. | 12
14 | Перевод нагрузки с ф.9 ПС-127 на проектируемый РП со строительством 2 КЛ-10 кВ от ПС-171 | шт км | 12 3 | 765449.78 | 765449.78
14.1. | Ячейки с вакуумным выключателем | шт | 12
14.2. | КЛ-10кВ | км | 3
15 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап) | шт км | 271 31,3384 | 1746872.7612 | 1746872.7612
15.1. | ТМ | шт | 271
15.2. | КЛ-10кВ | км | 31.3384
16 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (2 этап) | км | 73.294 | 2114239.5557 | 2114239.5557
17 | Трансформаторы реконструируемых РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А | шт | 243 | 385361.1106 | 385361.1106
18 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по г.Алматы | ПУ |  | 662000 | 662000
19 | Реконструкция диспетчерского центра ОДС, Манаса 24 | СМР | 1 | 588000 | 588000
| по Алматинской области |  |  | 6608216.002 | 6608216.002 | 0 | 0 | 0
20 | Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | шт | 2 | 1760605.5159 | 1760605.5159
21 | Замена ОДКЗ-110кВ, с модернизацией устройств РЗиА РЗиА и АСКУЭ на ПС №121И "Есик-Западная", ПС №28А "Каргалы", ПС №114А Междуречинск, ПС №105А "Баканас", ПС №123И "Сарыбулак" | шт | 8 | 160000 | 160000
22 | "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | км | 6.39 | 1106679.0833 | 1106679.0833
23 | "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 в КЛ-220кВ от опоры №35 до ПС №160А "Ерменсай" | км | 5.4 | 1110395.3282 | 1110395.3282
24 | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | км | 19.08 | 748536.0746 | 748536.0746
25 | Разработка ПСД по реконструкции и мордернизации ЛЭП-6-10-0,4кВ в зоне Алматинской области | ПСД | 1 | 20000 | 20000
26 | Разработка ПСД по оптимизации протяженных сетей 6-10кВ с установкой в сеть "умных" выключателей | ПСД | 1 | 2000 | 2000
27 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км шт | 54 11 | 450000 | 450000
27.1. | ВЛ-10кВ | км | 24
27.2. | ВЛ-0,4кВ | км | 30
27.3. | ТП-10/0,4кВ | шт | 11
28 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | км шт | 139,4 1 | 500000 | 500000
28.1. | ВЛ-10кВ | км | 16.5
28.2. | ВЛ-0,4кВ | км | 122.9
28.3. | РП-10кВ | шт | 1
39 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по Алматинской области | ПУ |  | 250000 | 250000
30 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 500000 | 500000
31 | Капитализированные проценты |  |  | 88956 | 88956
32 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  |  | 2101027.4804 | 2101027.4804
33 | Приобретение основных средств и НМА | шт | 2559 | 1152929.8184 | 1152929.8184
Инвестиционная программа на 2023 год
| ВСЕГО на 2023 год |  |  | 25041081.5862 | 24041081.5862 | 1000000 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  | 13160742.691 | 12160742.691 | 1000000 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | шт | 5 | 2334238 | 2334238
1.1. | ЗРУ-10кВ | шт | 1
1.2. | КРУ-10кВ | шт | 1
1.3. | БМЗ | шт | 1
1.4. | Трансформаторы мощностью 63МВА | шт | 2
2 | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ | шт | 2 | 400000 | 400000
2.1. | Трансформаторы мощностью 2х63 МВА | шт | 2
3 | Реконструкции ПС с заменой ОД КЗ 35-110кВ на элегазовые выключатели | шт | 4 | 22429.1484 | 22429.1484
4 | Реконструкция аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ | шт | 119 | 66795.0048 | 66795.0048
5 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели | шт | 3 | 23520 | 23520
6 | Реконструкции ПС с заменой выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) | шт | 14 | 41644.364 | 41644.364
7 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 57,361 11 | 1575107.19 | 1575107.19
7.1. | КЛ | км | 57.361
7.2. | КТП | шт | 6
7.3. | ТП | шт | 5
8 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 378,6087 122 | 1000000 |  | 1000000
8.1. | КЛ | км | 378.6087
8.2. | КТП | шт | 13
8.3. | ТП | шт | 109
9 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 14,85 5 | 649852.3495 | 649852.3495
9.1. | КЛ-10кВ | км | 14.85
9.2. | ТП-10/0,4кВ | шт | 5
10 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 24,3 19 | 682850.0555 | 682850.0555
10.1. | КЛ-10кВ | км | 24.3
10.2. | ТП-10/0,4кВ | шт | 19
11 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап) | СМР | 1 | 481192.1014 | 481192.1014
12 | Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (2 этап) | км | 73.294 | 2883114.4775 | 2883114.4775
13 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по г.Алматы | ПУ |  | 1000000 | 1000000
14 | Реконструкция диспетчерского центра ЦДС, Розыбакиева 6 | СМР | 1 | 500000 | 500000
15 | Модернизацию существующей ИТ инфраструктуры АО «АЖК», внедрение СКС во всех офисах, , дооснащение «полки с дисками для дискового массива» необходимого для расширения места под работу ИС и хранения информации, закуп оборудования маршрутизации для передачи информации и отказоустойчивости между географически разнесенных сегментами кластера. | СМР | 1 | 350000 | 350000
16 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 1150000 | 1150000
| по Алматинской области |  |  | 7842933.5945 | 7842933.5945 | 0 | 0 | 0
17 | Разработка ПСД Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов | ПСД | 1 | 20000 | 20000
18 | Реконструкция ПС -110/10кВ №102И "Бескайнар" | шт компл. | 2 2 | 689506.7287 | 689506.7287
18.1. | ОРУ-110кВ | шт | 1
18.2. | ТМ-10МВА | шт | 1
18.3. | АКБ | компл. | 2
19 | Замена ОДКЗ-110кВ, с модернизацией устройств РЗиА РЗиА и АСКУЭ на ПС №121И "Есик-Западная", ПС №28А "Каргалы", ПС №114А Междуречинск, ПС №105А "Баканас", ПС №123И "Сарыбулак" | шт | 8 | 80000 | 80000
20 | Корректировка ПСД Строительство ПС 110/10кВ "Шамалган"(Ушконыр) | ПСД | 1 | 5000 | 5000
21 | "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | км | 6.39 | 1450000 | 1450000
22 | "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 в КЛ-220кВ от опоры №35 до ПС №160А "Ерменсай" | км | 5.4 | 1700000 | 1700000
23 | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | км | 19.08 | 775627.1275 | 775627.1275
24 | Реконструкция и мордернизация ЛЭП-6-10-0,4кВ в зоне Алматинской области | км шт | 16 3 | 160000 | 160000
24.1. | ВЛ-10кВ | км | 8
24.2. | ВЛ-0,4кВ | км | 8
24.3. | ТП-10/0,4кВ | шт | 3
25 | Оптимизация протяженных сетей 6-10кВ с установкой в сеть "умных" выключателей | СМР | 1 | 57610.8483 | 57610.8483
26 | Перевод нагрузки с существующей ПС 35/10 кВ «Кок-Озек» на вновь посторенную ПС 110/10 кВ «Кок-Озек» | км | 15 | 189084 | 189084
26.1. | КЛ-10кВ | км | 6
26.2. | ЛЭП-35кВ | км | 9
27 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км шт | 54 11 | 500000 | 500000
27.1. | ВЛ-10кВ | км | 24
27.2. | ВЛ-0,4кВ | км | 30
27.3. | ТП-10/0,4кВ | шт | 11
28 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | км шт | 139,4 1 | 1216104.89 | 1216104.89
28.1. | ВЛ-10кВ | км | 16.5
28.2. | ВЛ-0,4кВ | км | 122.9
29.3. | РП-10кВ | шт | 1
29 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по Алматинской области | ПУ |  | 400000 | 400000
30 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0
31 | Капитализированные проценты |  |  | 201782.8689 | 201782.8689
32 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  |  | 2332140.5032 | 2332140.5032
33 | Приобретение основных средств и НМА | шт | 2462 | 1503481.9285 | 1503481.9285
Инвестиционная программа на 2024 год
| ВСЕГО на 2024 год |  |  | 25358723.4652 | 23358723.4652 | 2000000 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  | 14696006.1816 | 12696006.1816 | 2000000 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | шт | 5 | 5580130.8204 | 5580130.8204
1.1. | ЗРУ-10кВ | шт | 1
1.2. | КРУ-10кВ | шт | 1
1.3. | БМЗ | шт | 1
1.4. | Трансформаторы мощностью 63МВА | шт | 2
2 | Пусконаладочные работы на Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК | ПНР | 1 | 18052 | 18052
3 | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ | шт | 2 | 590256.73 | 590256.73
3.1. | Трансформаторы мощностью 2х63 МВА | шт | 2
4 | Реконструкции ПС с заменой ОД КЗ 35-110кВ на элегазовые выключатели | шт | 4 | 24896.3547 | 24896.3547
5 | Реконструкция аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ | шт | 106 | 104167.0859 | 104167.0859
6 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели | шт | 3 | 23520 | 23520
7 | Разработка ПСД Строительство Захода-выхода ВЛ-110кВ №103А/104А на ПС "Коян-Коз"с реконструкцией и заменой проводов на композитный с заменой опор | ПСД | 1 | 40000 | 40000
8 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 332,301 70 | 375180.938 | 375180.938
8.1. | КЛ | км | 332.301
8.2. | КТП | шт | 46
8.3. | ТП | шт | 124
9 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ» | км шт | 399,052 52 | 359570.9326 | 359570.9326
9.1. | ВЛ - 0,4кВ | км | 399.052
9.2. | ТП | шт | 52
10 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 378,6087 122 | 2000000 |  | 2000000
10.1. | КЛ | км | 378.6087
10.2. | КТП | шт | 13
10.3. | ТП | шт | 109
11 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 14,85 5 | 1271259.828 | 1271259.828
11.1. | КЛ-10кВ | км | 14.85
11.2. | ТП-10/0,4кВ | шт | 5
12 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 24,3 19 | 1308971.492 | 1308971.492
12.1. | КЛ-10кВ | км | 24.3
12.2. | ТП-10/0,4кВ | шт | 19
13 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по г.Алматы |  |  | 1750000 | 1750000
14 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 1250000 | 1250000
| по Алматинской области |  |  | 6012780.9107 | 6012780.9107 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов | СМР | 1 | 227603.1032 | 227603.1032
16 | Замена ОДКЗ-110кВ, с модернизацией устройств РЗиА РЗиА и АСКУЭ на ПС №121И "Есик-Западная", ПС №28А "Каргалы", ПС №114А Междуречинск, ПС №105А "Баканас", ПС №123И "Сарыбулак" | шт | 8 | 80000 | 80000
17 | Строительство ПС 110/10кВ "Шамалган"(Ушконыр) | шт км | 2 0,5 | 351311.59 | 351311.59
17.1. | ТМ 25МВА | шт | 2
17.2. | ВЛ-110кВ | км | 0.5
18 | Разработка ПСД "Реконструкция ВЛ-110кВ №152А" | ПСД | 1 | 15000 | 15000
19 | Разработка ПСД Реконструкция ВЛ-110кВ №137А ПС-110кВ №115А "Куртинская"- ПС-110кВ №114А "Междуреченская" | ПСД | 1 | 30000 | 30000
20 | Разработка ПСД Реконструкция ВЛ-110 кВ №138А, №129А, | ПСД | 1 | 20000 | 20000
21 | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | км | 19.08 | 2159485.7275 | 2159485.7275
22 | Перевод нагрузки с существующей ПС 35/10 кВ «Кок-Озек» на вновь посторенную ПС 110/10 кВ «Кок-Озек» | км | 15 | 300000 | 300000
22.1. | КЛ-10кВ | км | 6
22.2. | ЛЭП-35кВ | км | 9
23 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км шт | 54 11 | 1829380.49 | 1829380.49
23.1. | ВЛ-10кВ | км | 24
23.2. | ВЛ-0,4кВ | км | 30
23.3. | ТП-10/0,4кВ | шт | 11
24 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по Алматинской области | ПУ |  | 500000 | 500000
25 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 500000 | 500000
26 | Капитализированные проценты |  |  | 188459.6104 | 188459.6104
27 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  |  | 2588675.9586 | 2588675.9586
28 | Приобретение основных средств и НМА | шт | 2051 | 1872800.804 | 1872800.804
Инвестиционная программа на 2025 год
| ВСЕГО на 2025 год |  |  | 34331395.2734 | 31331395.2734 | 3000000 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  | 19295346.7106 | 16295346.7106 | 3000000 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ | шт | 2 | 1100000 | 1100000
1.1. | Трансформаторы мощностью 63МВА | шт | 2
2 | Реконструкции ПС с заменой ОД КЗ 35-110кВ на элегазовые выключатели | шт | 4 | 27634.9537 | 27634.9537
3 | Реконструкция аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ | шт | 140 | 144191.7569 | 144191.7569
4 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели | шт | 3 | 23520 | 23520
5 | Строительство Захода-выхода ВЛ-110кВ №103А/104А на ПС "Коян-Коз"с реконструкцией и заменой проводов на композитный | км | 62.13 | 1500000 | 1500000
5.1. | Замена провода на композитный | км | 62.13
6 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 332,301 70 | 4000000 | 4000000
6.1. | КЛ | км | 332.301
6.2. | КТП | шт | 46
6.3. | ТП | шт | 124
7 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ» | км шт | 399,052 52 | 4000000 | 4000000
7.1. | ВЛ - 0,4кВ | км | 399.052
7.2. | ТП | шт | 52
8 | «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км шт | 378,6087 122 | 3000000 |  | 3000000
8.1. | КЛ | км | 378.6087
8.2. | КТП | шт | 13
8.3. | ТП | шт | 109
9 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по г.Алматы | ПУ |  | 2750000 | 2750000
10 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 2750000 | 2750000
| по Алматинской области |  |  | 9262603.1076 | 9262603.1076 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов | СМР | 1 | 770000 | 770000
12 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 220/110/35/10кВ №68И "Шелек" | ПСД | 1 | 70000 | 70000
13 | Строительство ПС 110/10кВ "Шамалган"(Ушконыр) | шт км | 2 0,5 | 1700000 | 1700000
13.1. | ТМ 25МВА | шт | 2
13.2. | ВЛ-110кВ | км | 0.5
14 | Реконструкция ВЛ-110кВ №152А | км | 24 | 147603.1076 | 147603.1076
15 | Реконструкция ВЛ-110кВ №137А ПС-110кВ №115А "Куртинская"- ПС-110кВ №114А "Междуреченская" | км | 48.5 | 2000000 | 2000000
16 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №138А, №129А | км | 55.565 | 1000000 | 1000000
17 | Разработка ПСД Реконструкция ВЛ-220 кВ №2113, №2433 | ПСД | 1 | 75000 | 75000
18 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по Алматинской области | ПУ |  | 1500000 | 1500000
19 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 | 2000000 | 2000000
20 | Капитализированные проценты |  |  | 499109.115 | 499109.115
21 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  |  | 2873430.314 | 2873430.314
22 | Приобретение основных средств и НМА | шт | 1699 | 2400906.0262 | 2400906.0262
| Председатель Правления | [5 empty] | Умбетов М.А.
| Первый Заместитель Председателя Правления - Главный инженер | [5 empty] | Сағындықов Б.Қ.
| И.о. Заместителя Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству | [5 empty] | Абылкасимов Н.А.
| И.о. Управляющего директора по капитальному строительству | [5 empty] | Ибраимханов Д.Е.
| Начальник Управления перспективного развития | [5 empty] | Жакупбеков Н.Е.

## на сайт АЖК
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2 квартал 2023 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге (без НДС) |  | Источник финансирования, тыс.тенге
[7 empty] | Собственные средства |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства |  | Увеличение уставного капитала |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Инвестиционная программа на 2023 год
| ВСЕГО на 2023 год |  |  |  | 18306939.2105 | 894832.1374 | 18306939.2105 | 894832.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого утвержденная инвестиционная программа на 2023 год |  |  |  | 13271285.4614 | 894832.1374 | 13271285.4614 | 894832.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого дополнительные мероприятия на 2023 год |  |  |  | 5035653.749 | 0 | 5035653.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| по г.Алматы |  |  |  | 11410557.96 | 602443.1513 | 11410557.96 | 602443.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | СМР | 1 |  | 1652790.2471 | 0 | 1652790.2471
1.1. | Выполнение комплекса работ по реконструкции ОРУ-110кВ с заменой маслянных выключателей на элегазовые, с монтажом релейной защиты и автоматики и организацией каналов связи СДТУ | комплекс | 1
1.2. | Выполнение комплекса работ по реконструкции ОРУ-220кВ с заменой маслянных выключателей на элегазовые с монтажом релейной защиты и автоматики и организацией каналов связи СДТУ | комплекс | 1
2 | Второй этап работ на ПС №170А «Жас Канат» ("Турскиб") | шт. компл. | 55 6 |  | 521784.921 | 0 | 521784.921
2.1. | Установка в помещении ЗРУ-10кВ ячейки КРУ-10кВ | шт | 6
2.2. | Монтаж ячеек в РУ-6кВ | шт | 49
2.3. | Установка и подключение токоограничивающих реакторов 6кВ типа РТСТСГ10 2х2500А | компл. | 2
2.4. | Установка дугогасящих реакторов 6кВ | компл. | 4
3 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км шт | 3.663 | 12,676 4 | 400000 | 96362.315 | 400000 | 96362.315
3.1. | Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ | км | 3.663
3.2. | Прокладка кабеля | км |  | 12.676
3.3. | Монтаж шкафа системы телемеханики РП | шт |  | 4
4 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км | 3.85 | 0.465 | 400000 | 7385.7007 | 400000 | 7385.7007
4.1. | Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ | км | 3.85
4.2. | Прокладка кабеля | км |  | 0.465
5 | Перевод части нагрузок с существующих ПС №5А, ПС №17А и ПС №132А на вновь построенную ПС-110/10-10 кВ №163А "Отрар" | км шт |  | 6,973 17 | 0 | 414310.7301 |  | 414310.7301
5.1. | Прокладка кабеля – 6.973 км; | км |  | 6.973
5.2. | Реконструкция ТП – 9 шт; | шт |  | 9
5.3. | Приобретение оборудования для РП-8. | шт |  | 8
6 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183 | шт км | 4 0,4 |  | 355135.64 | 0 | 355135.64
6.1. | Установка ячеек 10кВ в РП-183 | шт | 2
6.2. | Установка ячеек 10кВ на ПС-119А | шт | 2
6.3. | Прокладка новой КЛ-10кВ | км | 0.4
7 | Перевод нагрузки с ф.9 ПС-127 на проектируемый РП со строительством 2 КЛ-10 кВ от ПС-171 | шт км | 3 3 |  | 765449.78 | 0 | 765449.78
7.1. | Строительство нового РП-10кВ | шт | 1
7.2. | Установка ячеек 10кВ на ПС 171А | шт | 2
7.3. | Прокладка новых КЛ-10кВ | км | 3
8 | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ | км | 57.361 |  | 989325.28 | 0 | 989325.28
8.1. | Замена КЛ-6кВ на КЛ-10кВ | км | 57.361
9 | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ | км шт | 22,534 4 |  | 527109.47 | 0 | 527109.47
9.1. | Замена КЛ-6кВ на КЛ-10кВ | км | 22.534
9.2. | Замена силовых трансформаторов - 630/6 на 630/10 в РП 48 и в РП-49 | шт | 4
10 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап (Замена оборудования 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ в ТП-6/0,4 кВ, замена существующих КТП-6/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ, замена силового оборудования в существующих ТП-6/0,4 кВ, телемеханика для ТП, КТП, КТПБ) | шт | 899 |  | 481192.1014 | 0 | 481192.1014
10.1. | Демонтажные работы на ТП | шт | 218
10.2. | Работы по монтажу оборудования на ТП | шт | 90
10.3. | Работы по замене трансформаторов | шт | 368
10.4. | Работы по монтажу шкафов ШУЭ | шт | 223
11 | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 2-ый этап (Приобретение и прокладка КЛ 10 кВ) | км | 29.07 |  | 2883114.4775 | 0 | 2883114.4775
11.1. | Замена КЛ-6кВ на 10кВ, протяженность трассы КЛ-10кВ | км | 29.07
12 | Реконструкция диспетчерского центра ЦДС, Розыбакиева 6 | компл | 4 |  | 492555.3395 | 0 | 492555.3395
12.1. | Приобретение и монтаж подсистемы отображения информации (видеокубы обратной проекции 24 шт, контроллеры видеостены 1 шт, пульт управления видеокубами 1 шт) | компл | 1
12.2. | Приобретение и монтаж источников аудио и видео сигналов | компл | 1
12.3. | Приобретение и монтаж подсистемы бесперебойного питания | компл | 1
12.4. | Приобретение и монтаж подсистемы коммутации | компл | 1
13 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | компл. | 1 |  | 350000 | 0 | 350000
13.1. | Установка систем телемеханики в РП города | компл. | 30
14 | "Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А "Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | км | 6.39 |  | 1501053.964 | 0 | 1501053.964
14.1. | Строительно-монтажные работы по переводу ВЛ-220 кВ в КЛ-220кВ | км | 6.39
15 | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | комплект шт | 30 696 | 30 696 | 91046.7395 | 84384.4055 | 91046.7395 | 84384.4055
15.1 | Монтаж шкафа УСПД Sigmeco | комплект | 17 | 17
15.2 | Монтаж приборов учета | шт | 253 | 253
15.3 | Монтаж преобразователя интерфейса ПР-3 | шт | 75 | 75
15.4 | Монтаж трансформаторов тока ТОЛ | шт | 42 | 42
15.5 | Монтаж трансформатора тока ТШЛ | шт | 1 | 1
15.6 | Монтаж модуля ТС Satec 12Dior-DRC | шт | 161 | 161
15.7 | Монтаж измерительного преобразователя Satec EМ133-5-50HZ-H-ACDC-870 | шт | 161 | 161
15.8 | Монтаж шкафа телемеханики ТМ Sigmeco | комплект | 13 | 13
15.9 | Монтаж трансформатора тока ТПОЛ | шт | 3 | 3
| по Алматинской области |  |  |  | 1041640.9654 | 0 | 1041640.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | км | 1.2 |  | 248044.119 | 0 | 248044.119
16.1. | Приобретение и монтаж ЛЭП | км | 1.2
17 | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км | 0.972 |  | 50000 | 0 | 50000
17.1. | Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ | км | 0.54
17.2. | Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ | км | 0.432
18 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | км | 3.25 |  | 40000 | 0 | 40000
18.1. | Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ | км | 2.865
18.2. | Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ | км | 0.385
19 | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС | км | 1.153 |  | 35000 | 0 | 35000
19.1. | Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ | км | 0.41
19.2. | Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ | км | 0.743
20 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | СМР | 1 |  | 400000 | 0 | 400000
20.1. | Установка систем телемеханики и организации каналов связи на ПС области | комплект | 4
21 | Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева,6) | шт | 1836 |  | 268596.8464 | 0 | 268596.8464
21.1 | Видеокамера TR-D3223WDZIR3 Внутренняя купольная 2Мп вариофокальная IP-камера с мотор-зумом и ИК-подсветкой. | шт | 88
21.2 | Видеокамера Компактная уличная 2Мп вариофокальная IP-камера с мотор-зумом. Матрица 1/2.8" Sony STARVIS CMOS 2Мп, чувствительность: 0.003Лк (F1.6) / 0Лк (ИК вкл.), разрешение FullHD(1920x1080) 25 к/с, кодек H.265, вариофокальный моторизированный объектив 5-50мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, Defog, двусторонний аудиоканал (1вход/1выход, встроенный микрофон), встроенный видеоархив (Edge Storage) - MicroSD до 128 Гб, тревожные вход/выход, питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C ... +60°C, IP67, ИК-подсветка до 70 м. Поддержка TRASSIR CLOUD. | шт | 77
21.3 | Жесткий диск Seagate SkyHawk, 10000 GB HDD SATA ST10000VE0008, 7200rpm, 256MB cache, SATA 6 Gb/s | шт | 16
21.4 | Программное обеспечение ОРИОН ПРО" ИСП.127 | шт | 2
21.5 | Системный блок Core i5-9400F-2.9GHz/H310/RAM 8GB/SSD 240GB/HDD 1000GB/GT1030-2GB/ DVD/400W. Монитор Samsung S24F350FHI LCD 23.5" 1920x1080, PLS (LED), 4ms, 250 cd/m2, 1000:1, HDMI/D-Sub Клавиатура и мышь, USB, Ritmix RKC-105W KeyBoard + mouse, wireless, 114 keys, rus/lat, black | шт | 2
21.6 | Преобразователь интерфейса С2000-ETHERNET | шт | 3
21.7 | TRASSIR NeuroStation Pro - Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (128 канальный) под управлением TRASSIR OS (Linux) с поддержкой видеоналитики (приобретается отдельно): Face Recognition, AutoTRASSIR, Neuro Detector, Crowd Detector, Direction Detector, Wear Detector, Hardhat Detector, Neuro Counter, Queue Detector, Staff Tracker, Heat Map on Map. Подробное описание модулей смотрите в разделе ПО TRASSIR. Поддержка Offload-аналитики (приём и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR). Регистрация, воспроизведение до 128 IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя (лицензии для подключения IP-видеокамер приобретаются отдельно), при наличии DualStream. Установка до 8-х HDD 3.5. Крепление в 19 стойку, 4U. Габариты 482х530х177 мм | шт | 6
21.8 | TRASSIR UltraStation 36 - Сетевые видеорегистраторы под управлением (256 канальный) TRASSIR OS (Linux) для систем IP видеонаблюдения (NVR) повышенной мощности и надежности, поддержка видеоаналитики TRASSIR. Запись до 256 каналов, воспроизведение и отображение до 128 (25 к/с на канал, любое разрешение, суммарный битрейт 700 Мбит/сек). Лицензии для подключения камер приобретаются отдельно. Подключение до 2-х мониторов (2 независимых видеовыхода: 1xVGA, 1xDVI/HDMI). Горячая замена (HotSwap), работают в режиме массива RAID 5. TRASSIR Failover в подарок. Подключение дополнительной дисковой полки через SAS. 2 сетевых адаптера 1Гбит. Поддерживается (приобретается отдельно): AutoTRASSIR, FaceRecognition, TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, Бизнес-аналитика и др. Быстрая загрузка и готовность к работе. 19 Rack Mount 4U (437х178х660 мм), Redundant PSU AC220B (блок питания с двойным резервированием). 36 HDD в комплекте | шт | 2
21.9 | Управляемый коммутатор (24 канальный POE SWICH) TRASSIR 2 уровня с 24 PoE портами ( 24х10/100 Mbps PoE Ports,2х1000 Base-X,2х 10/100/1000 Base-T), стандарты IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, управление через web-интерфейс, PoE до 250 метров,PoE бюджет 360 Вт, грозозащита | шт | 7
21.10 | Управляемый коммутатор (16 канальный POE SWICH) TRASSIR 2 уровня с 16 PoE портами ( 16х10/100 Mbps PoE Ports,2х1000 Base-X,2х 10/100/1000 Base-T), стандарты IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, управление через web-интерфейс, PoE до 250 метров, PoE бюджет 240 Вт, грозозащита | шт | 5
21.11 | TRASSIR MiniClient (видеорегистратор 32 канальный) - Удаленное рабочее место TRASSIR OS (Linux). Отображение и воспроизведение до 32-х каналов видео/аудио (при наличии DualStream). Подключение к неограниченному количеству серверов TRASSIR. Резервирование (запись) до 32-х каналов TRASSIR NetSync с других серверов TRASSIR (приобретаются отдельно). Поддержка 1 x HDD/SSD 3.5 любой емкости (HDD нет в комплекте), для записи архива с удаленного сервера TRASSIR. Все возможности TRASSIR: удаленное управление модулями, разграничение прав доступа, настройка (при наличии прав). Поддержка технологий TRASSIR MultiStream, MultiStor II (просмотр видео на медленных соединениях и 3G). 2 независимых видеовыхода для мониторов: 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. Экспорт архива, USB 3.0. Габариты 300x44,5x191,8 мм | шт | 3
21.12 | TRASSIR NetSync - Профессиональное программное обеспечение для синхронизации архива 1-го любого видеоканала с другого сервера TRASSIR (через сеть, используется для повышения надежности, резервирования или дублирования архивов в распределенных системах). Поддержка синхронизации архива основного и/или дополнительного потоков видеоканала. Синхронизируется весь архив или архив по тревожным событиями. Постоянно (по доступности канала связи) или по расписанию | шт | 165
21.13 | Программное обеспечение для турникета TRASSIR Face Sigur - Функционал интеграции со СКУД «Sigur» возможность использования распознавания лиц для прохода, а так же возможность использования двухфакторной авторизации лицо+карта доступа. Лицензия на 1 канал распознавания лиц + 1 точку прохода (дверь, шлагбаум, турникет) | шт | 1
21.14 | AutoTRASSIR до 30 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR (Программное обеспечение для распознавания авто номеров) 4 канала распознавания | шт | 2
21.15 | TRASSIR Sigur - интеграция с системы контроля и управления доступом «Sigur» | шт | 2
21.16 | TRASSIR Neuro Detector-16 -пакет лицензий TRASSIR Neuro Detector для обработки 16 каналов видео | шт | 2
21.17 | Монитор LG 22MK430H-B | шт | 2
21.18 | LED телевизор LG 43UM7100PLB | шт | 8
21.19 | Шлагбаум BFT 4,2 м | шт | 3
21.20 | Сетевой контроллер «Sigur E900U» (для открытия и закрытия турникетов) | шт | 6
21.21 | MATRIX-II EH серый считыватель (карточки) EM MARINE И HID | шт | 12
21.22 | Устройство удаленного мониторинга датчиков NetPing IO v2 | шт | 4
21.23 | Турникет PERCo-TTR-04.1G с планкой турникета PERCo-AS-04 | шт | 4
21.24 | GSN ACS 101 Комплект радиосигнализации 200 м, приемник, 2 передатчика (Блок дистанционного управления) | шт | 2
21.25 | С 2000-USB Преобразователь интерфейса | шт | 2
21.26 | Оптическая муфта А-Оптик АО-10016-48S | шт. | 5
21.27 | Коммутатор Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM | шт | 1
21.28 | С2000-KДЛ Контроллер двухпроводной линии связи (для адресных систем). | шт | 59
21.29 | Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 | шт. | 60
21.30 | SIHD 1205-01B Блок питания 12В, 3А, имп., под АКБ 7А/ч. | шт | 33
21.31 | ДИП-34А-03 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | шт | 1137
21.32 | ИПР 513-3АМ Извещатель пожарный ручной адресный | шт | 95
21.33 | Прибор управления оповещением модели Рокот-2 | шт | 20
22 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования: ремонт оборудования ПС-35 кВ и выше, ремонт ЛЭП -35 кВ и выше, ремонт ВЛ-6-10 кВ, ремонт ВЛ-0,4кВ, ремонт КЛ-10 кВ, ремонт КЛ-0,4 кВ, ремонт оборудования ТП, ремонт средств связи, ремонт релейной защиты и автоматики, замена электроизмерительных приборов, ремонт оргтехники. | Работа комплект штука | 18 197 420 | 84 215 | 615787 | 292388.9861 | 615787 | 292388.9861
23 | Приобретение основных средств и нематериальных активов | шт | 289 |  | 203299.5361 | 0 | 203299.5361
23.1 | Компьютеры 192 шт | шт | 192 |  | 99489.6 | 0 | 99489.6
23.2 | Цифровая камера "Экшн камера", 26 шт | шт | 26 |  | 1647.5334 | 0 | 1647.5334
23.3 | Мост измерительный HFJS-8103C, 3 шт | шт | 3 |  | 21670.767 | 0 | 21670.767
23.4 | Измеритель коэффициента трансформации СА-540, 1шт | шт | 1 |  | 2568.6 | 0 | 2568.6
23.5 | Микроометр, 10 шт | шт | 10 |  | 63727.4107 | 0 | 63727.4107
23.6 | Лицензии Microsoft Visio 32шт | шт | 32 |  | 4182.6 | 0 | 4182.6
23.7 | Лицензии Microsoft Project proffessional 6 шт | шт | 6 |  | 2531.7749 | 0 | 2531.7749
23.8 | Лицензии программного обеспечения CorelDRAW-19шт | шт | 19 |  | 7481.25 | 0 | 7481.25
Дополнительные мероприятия
| г.Алматы |  |  |  | 2636029.749 | 0 | 2636029.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация и реконструкция ПС в зоне г.Алматы |  |  |  | 2248936.749 | 0 | 2248936.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкции ПС с заменой ОД КЗ 35-110кВ на элегазовые выключатели | шт | 16 |  | 95166.8969 | 0 | 95166.8969
25 | Реконструкция аккумуляторных батарей на подстанциях 35/110/220кВ | шт | 747 |  | 417749.5512 | 0 | 417749.5512
26 | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели | шт | 15 |  | 123058.992 | 0 | 123058.992
27 | Реконструкции ПС с заменой выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) | шт | 35 |  | 112961.309 | 0 | 112961.309
28 | «Перевод ПС-35/10кВ №133А «Орбита» в РП-10кВ совмещенный с ТП-10/0,4кВ» | к-т | 1 |  | 1500000 | 0 | 1500000
| Модернизация и реконструкция ЛЭП-6-10-0,4 кВ в зоне г.Алматы |  |  |  | 387093 | 0 | 387093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | шт | 1 |  | 53559 | 0 | 53559
30 | Разработка ПСД «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ» | шт | 1 |  | 52304 | 0 | 52304
31 | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | шт | 1 |  | 281230 | 0 | 281230
| по Алматинской области |  |  |  | 2399624 | 0 | 2399624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция и модернизации ПС в зоне Алматинской области |  |  |  | 1550200 |  | 1550200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Разработка ПСД Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов | шт | 1 |  | 20000 | 0 | 20000
33 | Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов |  |  |  | 770000 |  | 770000
33.1 | Замена АТ-1 и АТ-2 2*63МВА на 2*125 МВА | шт | 2
34 | Замена ОДКЗ-110кВ, с модернизацией устройств РЗиА РЗиА и АСКУЭ на ПС "Панфиловская", ПС №29А "Узын Агаш", ПС №28А "Каргалы", ПС №123 "Сарыбулак", ПС "Есик Западная", ПС №59И "Байтерек", ПС №39И "БайдекеБи" |  |  |  | 519200 |  | 519200
34.1 | Блок РТВР-1 (для одного блока), металлоконструкция (Н=2300мм), оборудование: 1.Разъединитель РГН.1а-110/2000-50 УХЛ1 3-х полюсный комплект с приводами ПРГ-6 УХЛ1 | к-т | 17
35 | ПС-220/110/35/10кВ №147А "Таугуль" замена аккумуляторных батарей | шт | 108 |  | 39000 |  | 39000
36 | ПС-220/110/35/10кВ №68И "Шелек" замена аккумуляторных батарей | шт | 114 |  | 58000 |  | 58000
37 | ПС-110/35/10кВ №39И "БайдебекБИ" замена аккумуляторных батарей | шт | 114 |  | 43000 |  | 43000
38 | ПС-110/10кВ №61А "Жетыген" замена аккумуляторных батарей | шт | 105 |  | 43000 |  | 43000
39 | ПС-110/35/10кВ №122И "Шенгельды" замена аккумуляторных батарей | шт | 108 |  | 58000 |  | 58000
| Реконструкция и модернизация ЛЭП-35 и выше в зоне Алматинской области |  |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Разработка ПСД Реконструкция ВЛ-110кВ №137А ПС-110кВ №115А "Куртинская"- ПС-110кВ №114А "Междуреченская" | шт | 1 |  | 30000 |  | 30000
41 | Разработка ПСД Реконструкция ВЛ-110 кВ №138А, №129А, | шт | 1 |  | 20000 |  | 20000
| Реконструкция и модернизация электрических сетей-6-10-0,4кВ в зоне Алматинской области |  |  |  | 799424 |  | 799424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации ЛЭП-6-10-0,4кВ в зоне Алматинской области | шт | 1 |  | 20000 |  | 20000
43 | Разработка ПСД по оптимизации протяженных сетей 6-10кВ с установкой в сеть "умных" выключателей | шт | 1 |  | 2000 |  | 2000
44 | Оптимизация протяженных сетей 6-10кВ с установкой в сеть "умных" выключателей | шт | 25 |  | 57611 |  | 57611
45 | «Замена существующей КЛ-10 кВ ф.1-35А от ПС-35А до опоры №1 ВЛ-10 кВ с выносом с территории застройки, расположенный по адресу: Илийский район, п. Боралдай» | км | 1,4 |  | 95281 |  | 95281
46 | Замена СКТП-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ (с увеличением мощности трансформаторов) Есикский РЭС, Карасайский РЭС, Отеген Батыр РЭС (КТПН-Т-400/10 У1 воздушнный ввод на ВНА, выход 0,4кВ (4*250А) корпус крашенный металл | шт | 30 |  | 345100 |  | 345100
47 | Замена СКТП-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ (с увеличением мощности трансформаторов) Есикский РЭС, Карасайский РЭС, Отеген Батыр РЭС (КТПН-Т-630/10 У2 воздушнный ввод на ВНА, выход 0,4кВ (4*250А) корпус крашенный металл | шт | 18 |  | 279432 |  | 279432