## Приложение 5
Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1
Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 годы по итогам
1-полугодия 2023 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы" передача и распределение электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные | ИВД | Увеличение уставного капитала | Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие) | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие) | план | факт (1-е полугодие) | факт прошлого года | факт текущего года (1-е полугодие)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
по г. Алматы
1 |  | Реконструкция ПС 220/110/10кВ №7 АХБК | компл | Выполнение комплекса работ по реконструкции ОРУ-110кВ с заменой маслянных выключателей на элегазовые, с монтажом релейной защиты и автоматики и организацией каналов связи СДТУ -1 компл. |  | 2023 | в приложении к настоящему отчету | 1652790.2471 | 0 | -1652790.2471 | Согласно нормативно-правовым актам, регулирующих деятельность субъекта естественной монополии, показатели инвестиционной программы утверждаются на год, без разбивки по полугодиям. В связи с чем, фактически сложившиеся показатели за 1-е полугодие, не дают должной оценки реализации исполнения инвестиционной программы в целом. | [5 empty] | 8159232.481 | 4333805.296 | [7 empty] | По итогам 2023 года объемы передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» составили 4 333,805 млн.кВт.час, что больше объемов 2022 года (3 930,021 млн.кВт.час) на 403,785 млн.кВт.час или 10,27%. Основной прирост объемов передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» достигнут за счет прироста объемов передачи для ЭСО, что обусловлено следующими основными факторами: - развитие предприятий малого и среднего бизнеса, наращивание мощностей действующих предприятий, строительство новых и реконструкция действующих предприятий; - рост объемов жилищного строительства в соответствии с Программой развития жилищного строительства, а также ежегодное увеличение количества новых потребителей; - зависимость потребления Алматинского региона напрямую от температуры наружного воздуха: более низкие температуры (январь-июнь) 2023 года по срав-нению с аналогичным периодом 2022 года (ниже на 1,4°C) привели к увеличению потребления Алматинского региона. Таким образом, зависимость потребления электроэнергии от температуры оценочно: при уменьшении на 1 градус темпера-туры происходит увеличение потребления на 1,5-2% и наоборот. С учетом многолетней статистики можно отметить, что тенденция роста го-дового электропотребления в зоне ответственности АО «АЖК» и, соответственно, объемов передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» за последние годы со-храняется на уровне 4-5 % из-за улучшения благосостояния населения города Алматы (кондиционирование, использование бытовой техники, обогрев электро-приборами) и вводом новых объектов в Алматинском регионе.
|  |  | компл | Выполнение комплекса работ по реконструкции ОРУ-220кВ с заменой маслянных выключателей на элегазовые с монтажом релейной защиты и автоматики и организацией каналов связи СДТУ-1 компл.
2 |  | Второй этап работ на ПС №170А «Жас Канат» ("Турскиб") | шт | Установка в помещении ЗРУ-10кВ ячейки КРУ-10кВ-6 шт |  | 2023 |  | 521784.921 | 0 | -521784.921
|  |  | шт | Монтаж ячеек в РУ-6кВ-49 шт
|  |  | компл | Установка и подключение токоограничивающих реакторов 6кВ типа РТСТСГ10 2х2500А - компл.
|  |  | компл | Установка дугогасящих реакторов 6кВ -4 компл.
3 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км | Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ -3,663км | Прокладка кабеля - 12676 м; Монтаж шкафа системы телемеханики РП - 4 шт; | 2023 |  | 400000 | 96362.315 | -303637.685 |  | 96362.315
4 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км | Приобретение и прокладка КЛ-10кВ взамен существующей КЛ-6кВ-3,85 км | Прокладка кабеля - 465 м; | 2023 |  | 400000 | 7385.7007 | -392614.2993 |  | 7385.7007
5 |  | Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183 | шт | Установка ячеек 10кВ в РП-183-2 шт |  | 2023 |  | 355135.64 | 0 | -355135.64
|  |  | шт | Установка ячеек 10кВ на ПС-119А -2 шт
|  |  | км | Прокладка новой КЛ-10кВ-0,4км.
6 |  | Перевод нагрузки с ф.9 ПС-127 на проектируемый РП со строительством 2 КЛ-10 кВ от ПС-171 | шт | Строительство нового РП-10кВ-1 шт |  | 2023 |  | 765449.78 | 0 | -765449.78
|  |  | шт | Установка ячеек 10кВ на ПС 171А-2 шт
|  |  | км | Прокладка новых КЛ-10кВ-3км
7 |  | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ | км | Замена КЛ-6кВ на КЛ-10кВ-56,361 |  | 2023 |  | 989325.28 | 0 | -989325.28
8 |  | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-48, РП-49 и ТП-001 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена оборудования и прокладка новых КЛ-10 кВ | км | Замена КЛ-6кВ на КЛ-10кВ-22,534 |  | 2023 |  | 527109.47 | 0 | -527109.47 | [8 empty] | 92.67 | 92.67 | [5 empty] | Снижение износа за 2023г. будет оцениваться по итогам года и проведенного годового отчета.
|  |  | шт | Замена силовых трансформаторов - 630/6 на 630/10 в РП 48 и в РП-49 -4 шт
9 |  | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 1-ый этап (Замена оборудования 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ в ТП-6/0,4 кВ, замена существующих КТП-6/0,4 кВ на КТПН-10/0,4 кВ, замена силового оборудования в существующих ТП-6/0,4 | шт | Демонтажные работы на ТП -218шт |  | 2023 |  | 481192.1014 | 0 | -481192.1014 | [10 empty] | 12.79% | 10.52% |  |  |  | АО «АЖК» является энергопередающей организацией, для которой одной из основных задач в области энергосбережения является снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «АЖК». Для этого в АО «АЖК» постоянно разрабатываются и выполняются планы по снижению потерь электроэнергии и программы энергосбережения и энергоэффективности. В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года №210-1 «Об энергосбережении» и во исполнении Послания Президента РК народу Казахстана от 02 февраля 2010г., в АО «АЖК» в 2020 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №099-п от 12.06.2020г. «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2020-2024гг.» (далее Программа). В результате выполнения организационно-технических мероприятий за І по-лугодие 2023 года, снижение потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» состави-ло 3 350,92 тыс.кВт.ч. Постоянное проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии привело к снижению фактических потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» с 28,32% в 2002 году до 11,45% в 2022 году. При этом сверхнормативные потери электроэнергии в сети АО «АЖК» отсутствуют с 2012 года.
|  |  | шт | Работы по монтажу оборудования на ТП-90 шт
|  |  | шт | Работы по замене трансформаторов -368 шт
|  |  | шт | Работы по монтажу шкафов ШУЭ -223 шт
10 |  | Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС №6А, ПС №3А (ПС №168А). 2-ый этап (Приобретение и прокладка КЛ 10 кВ) | км | Замена КЛ-6кВ на 10кВ, протяженность трассы КЛ-10кВ -29,07км |  | 2023 |  | 2883114.4775 | 0 | -2883114.4775
11 |  | Реконструкция диспетчерского центра ЦДС, Розыбакиева 6 | компл | Приобретение и монтаж подсистемы отображения информации (видеокубы обратной проекции 24 шт, контроллеры видеостены 1 шт, пульт управления видеокубами 1 шт)-компл |  | 2023 |  | 492555.3395 | 0 | -492555.3395
|  |  | компл | Приобретение и монтаж источников аудио и видео сигналов-1 компл
|  |  | компл | Приобретение и монтаж подсистемы бесперебойного питания-1 компл
|  |  | компл | Приобретение и монтаж подсистемы коммутации-1 компл
12 |  | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | компл | Установка систем телемеханики в РП города-30 компл |  | 2023 |  | 350000 | 0 | -350000
13 |  | Перевод отрезка ВЛ-220кВ №2063/2073 от ПС №147А Таугуль" до опоры №9 в КЛ-220кВ" | км | Строительно-монтажные работы по переводу ВЛ-220 кВ в КЛ-220кВ-3,39 км |  | 2023 |  | 1501053.964 | 0 | -1501053.964
14 |  | Перевод части нагрузок с существующих ПС №5А, ПС №17А и ПС №132А на вновь построенную ПС-110/10-10 кВ №163А "Отрар" | км |  | Прокладка кабеля – 6.973 км; | 2023 |  | 0 | 414310.7301 | 414310.7301 |  | 414310.7301 | [10 empty] | 526 | 527 |  | За 6 месяцев 2023 года аварий и отказов I-степени в электрических сетях АО АЖК не было. Произошло 527 отказов II-степени по сравнению с 526 отказами в 2022г. (увеличение на 0,2%) и аварийным недоотпуском электроэнергии 336,94 тыс. кВт.ч. против 327,3 тыс. кВт.ч. в 2022г. (увеличение на 3,0%). Состояние аварийности за 6 месяцев 2023 года в электрических сетях АО АЖК выглядит следующим образом (сравнение с аналогичным периодом 2022 года): В транспортных сетях 35кВ и выше (в черте города) произошло 29 отказов II степени, уменьшение на 6 или 17%. В транспортных сетях 35кВ и выше (по области) произошло 51 отказов II степени, увеличение на 13 или 34%. В кабельных сетях города на КЛ-6/10кВ произошло 447 отказов II степени, уменьшение на 6 или 1,3%. Увеличение аварийности в транспортных сетях области произошло в связи с ухудшением погодных условии (сильные порывы ветра более 24м/с).
|  |  | шт |  | Реконструкция ТП – 9 шт;
|  |  | шт |  | Приобретение оборудования для РП-8.
15 |  | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | компл | Монтаж шкафа УСПД Sigmeco -17 комп. | Монтаж шкафа УСПД Sigmeco -17 комп. | 2023 |  | 91046.7395 | 84384.4055 | -6662.334 |  | 84384.4055
|  |  | шт | Монтаж приборов учета-253 шт | Монтаж приборов учета-253 шт
|  |  | шт | Монтаж преобразователя интерфейса ПР-3-75 шт | Монтаж преобразователя интерфейса ПР-3-75 шт
|  |  | шт | Монтаж трансформаторов тока ТОЛ -42 шт | Монтаж трансформаторов тока ТОЛ -42 шт
|  |  | шт | Монтаж трансформатора тока ТШЛ-1 шт | Монтаж трансформатора тока ТШЛ-1 шт
|  |  | шт | Монтаж модуля ТС Satec 12Dior-DRC-161 шт | Монтаж модуля ТС Satec 12Dior-DRC-161 шт
|  |  | шт | Монтаж измерительного преобразователя Satec EМ133-5-50HZ-H-ACDC-870-161 шт | Монтаж измерительного преобразователя Satec EМ133-5-50HZ-H-ACDC-870-161 шт
|  |  | компл | Монтаж шкафа телемеханики ТМ Sigmeco -13 шт | Монтаж шкафа телемеханики ТМ Sigmeco -13 шт
|  |  | шт | Монтаж трансформатора тока ТПОЛ-3 шт | Монтаж трансформатора тока ТПОЛ-3 шт
|  | Итого по г.Алматы | [5 empty] | 11410557.96 | 602443.1513 | -10808114.8087 |  | 602443.1513 | 0 | 0 | 0 | 0
по Алматинской области
16 |  | Строительство двух ЛЭП-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Каскелен» - ПС 110/35/10 кВ № 94А «Северный Каскелен», с отпайкой к ПС 110/10 кВ № 27А «Каскелен» | км | Приобретение и монтаж ЛЭП-1,2 км |  | 2023 |  | 248044.119 | 0 | -248044.119
17 |  | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | км | Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ-0,540 км |  | 2023 |  | 50000 | 0 | -50000
|  |  | км | Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ-0,432км
18 |  | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | км | Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ -2,865км |  | 2023 |  | 40000 | 0 | -40000
|  |  | км | Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ-0,385км
18 |  | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС | км | Замена ВЛ-0,4 на ВЛИ-0,4кВ-0,410км |  | 2023 |  | 35000 | 0 | -35000
|  |  | км | Замена ВЛ-10кВ на ВЛИ-10кВ-0,743км
19 |  | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширение существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | компл | Установка систем телемеханики и организации каналов связи на ПС области-4 компл |  | 2023 |  | 400000 | 0 | -400000
20 |  | Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева,6) | шт | 1836 шт |  | 2023 |  | 268596.8464 | 0 | -268596.8464
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 1041640.9654 | 0 | -1041640.9654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования |  |  |  | 2023 |  | 615787 | 292388.9861 | -323398.0139 |  |  | 292388.9861
22 |  | Приобретение основных средств и нематериальных активов |  |  |  | 2023 |  | 203299.5361 | 0 | -203299.5361
|  | Всего | [5 empty] | 13271285.4614 | 894832.1374 | -12376453.3241 |  | 602443.1513 | 292388.9861 | 0 | 0 | 0 | 8159232.481 | 4333805.296 | 92.67 | 92.67 | 12.79% | 10.52% | 526 | 527