## Форма 21
Форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2023 год
АО "Алатау Жарық Компаниясы" передача электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | Отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные | ИВД | Увеличение уставного капитала | Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
по г. Алматы
1 | АО "АЖК" является региональной электросетевой компанией на юге Республики Казахстан по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Площадь территории обслуживания -111 731 кв/км | Разработка ПСД "Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2023 | в приложении к настоящему отчету | 2917.7002 | 2917.7002 | 2.8571e-06 |  | 2917.7002 |  |  |  |  | 8159232.481 | 8686187.648 | [7 empty] | По итогам 2023 года объемы передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» составили 8 686 187,648 тыс.кВт.час, что больше объемов 2022 года (8 159 232,481 тыс.кВт.час) на 526 955,167 тыс.кВт.час или 6,46%. На увеличение объемов передачи электроэнергии в 2023 году по отношению к 2022 году повлияли следующие факторы: 1. На увеличение объемов передачи по итогам 2023 года повлияла чрезвычайная ситуация в стране в январе 2022 года, где произошло резкое снижение потребления в связи с январскими событиями. В январе 2023 года по сравнению с прошлым годом произошло увеличение передачи на 20,37% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. 2. Температурный фактор. Поскольку основным потребителем услуги по передаче электроэнергии по сетям АО «АЖК» является ТОО «АлматыЭнергоСбыт» (около 84% от общего объема передачи), потребление которого характеризуется бытовой, мелкомоторной нагрузкой и полностью отсутствием больших производств, потребление Алматинского энергоузла напрямую зависит от температуры наружного воздуха. За 2023 год среднегодовая температура наружного воздуха (+12,0 град) была аналогично температуре наружного воздуха 2022 года (+12,0 град). Зависимость потребления электроэнергии от температуры оценочно: при уменьшении на 1 градус температуры происходит увеличение потребления на 1,5-2% и наоборот. Однако, более холодная зима и жаркое лето 2023 года по сравнению с 2022 годом привели к увеличению потребления. 3. В энергетике РК нормальный прирост при стабильном развитии экономики из года в год составляет 3-4%. Так как Алматинский энергорегион является самым крупнейшим городом в стране и как крупнейший мегаполис с наибольшим населением с образовательными центрами республики, где сосредоточен значительный человеческий капитал, расположено большинство многочисленных достопримечательностей, исторических памятников культуры и истории, в контрастной архитектуре города – от старинных зданий до суперсовременных высотных комплексов, потребность в электроэнергии все больше увеличивается из года в год.
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ" | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2023 |  | 1619.732 | 1619.7319 | 0 |  | 1619.7319
2 |  | Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС№65А"Ремстройтехника" до опоры №2 ПС 36А "Мраморный завод" | компл. | Монтаж реклоузера вакуумного автоматического - 1 компект | Монтаж реклоузера вакуумного автоматического -1 комплетк | 2019-2023 |  | 92782.8967 | 65208.4467 | -27574.45 | Экономия по итогам предоставленной Подрядной организацией исполнительной документации. | 65208.4467
|  |  | км | Прокладка силового кабеля 10 кВ -3,386 км | Прокладка силового кабеля 10 кВ -3,386 км
3 |  | Разработка ПСД "Реконструкция ЛЭП-110кВ №103А/104А с заменой существующего провода на композитный | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2022-2023 |  | 15513.1068 | 15513.1069 | 8.75e-05 |  | 15513.1069
4 |  | Корректировка ПСД "Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4кВ, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2022-2023 |  | 13523.0799 | 13523.0799 | 0 |  | 13523.0799
5 |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-1 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2023 |  | 1855.7541 | 1855.7541 | 0 |  | 1855.7541
6 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-2, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | компл. | Монтаж и наладка устройств телемеханики в РП -3 компл№ | Монтаж и наладка устройств телемеханики в РП -3 компл№ | 2023 |  | 521265.6117 | 433899.9845 | -87365.6272 | Экономия по итогам предоставленной Подрядной организацией исполнительной документации. | 433899.9845
|  |  | км | Прокладка силового кабеля 10 кВ -46 км | Прокладка силового кабеля 10 кВ -46 км
|  |  | шт | монтаж и наладка устройств телемеханики в ТП-9 шт. | монтаж и наладка устройств телемеханики в ТП-9 шт.
7 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-4, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | компл | Приобретение и монтаж оборудования для РП-6 кВ | Приобретение и монтаж оборудования для РП-6 кВ | 2023 |  | 369334.9477 | 301895.2069 | -67439.7408 | Экономия по итогам предоставленной Подрядной организацией исполнительной документации. | 301895.2069
|  |  | км | Прокладка силового кабеля 10 кВ | Прокладка силового кабеля 10 кВ
8 |  | Корректировка ПСД "Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2022-2023 |  | 9457.9905 | 9457.9905 | 0 |  | 9457.9905
9 |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-6 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | Экспертиза | Заключение экспертизы | 2022-2023 |  | 1589.6907 | 1589.6907 | 0 |  | 1589.6907
10 |  | СМР «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | км | Приобретение силового кабеля 10 кВ - 49 км | Приобретение силового кабеля 10 кВ - 49 км
|  |  | шт |  | Приобретение Муфт - 349 шт. | 2023 |  | 1119733.1198 | 2141635.0739 | 1021901.9542 |  | 1119733.1198 |  |  |  | 1021901.9542
11 |  | Прокладка КЛ-10 кВ "ПС-151А - ТП-1203 | компл. | Установка наружной ячейки КСО - 1 комплект | Установка наружной ячейки КСО - 1 комплект | 2023 |  | 26163.0656 | 26163.0656 | -2.8214e-05 |  | 26163.0656
|  |  | км | Прокладка силового кабеля 10 кВ - 1,45 км. | Прокладка силового кабеля 10 кВ - 1,45 км.
12 |  | Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041 | км | Прокладка силового кабеля 10 кВ - 0,23 км. | Прокладка силового кабеля 10 кВ - 0,23 км. | 2023 |  | 4290.2459 | 4290.2459 | 1.7857e-06 |  | 4290.2459
|  |  | компл. | монтаж устройств телемеханики для ТП - 1 комплект. | монтаж устройств телемеханики для ТП - 1 комплект.
13 |  | Разработка схемы надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | км | Прокладка силового кабеля 10 кВ - 6,732 км | Прокладка силового кабеля 10 кВ - 6,732 км | 2022-2023 |  | 52501.7187 | 52501.7187 | -2.5e-06 |  | 52501.7187 | [6 empty] | 92.67% | 91.25% | [5 empty] | В соответствии с утвержденным Приказом Министра энергетики РК №311 от 16.09.2020 года, была разработана новая методика расчета «Методические рекомендации по оценке износа основного электросетевого оборудования энергопередающих организаций», в связи с чем, экспертная организация выполнила работы по расчету износа основного электрооборудования компании. Общий физический износ основного электросетевого оборудования АО АО «АЖК» на 2021 год составил 93,34%. По итогам исполнения инвестиционной программы АО «АЖК», износ на 2022г. составил 92,67%, на 2023г. 91,25%.
14 |  | Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ | км | Приобретение силового кабеля 10 кВ - 22 км | Приобретение силового кабеля 10 кВ - 22 км |  |  | 1029187.435 | 1029187.435 | 0 |  | 1029187.435
|  |  | шт | Приобретение муфт - 103шт. | Приобретение муфт - 103шт.
15 |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Перевод электрических сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ. Замена существующих КЛ» | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы |  |  | 1652.4493 | 1652.4493 | 0 |  | 1652.4493
16 |  | Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" до РП-41 с.2 | шт | Прокладка силового кабеля 10 кВ - 8 км | Прокладка силового кабеля 10 кВ - 8 км |  |  | 37251.767 | 37251.767 | 0 |  | 37251.767
|  |  | км | Монтаж муфт-18шт. | Монтаж муфт-18шт.
17 |  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС№6А, ПС №3А (ПС №168А) (2 этап)» | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы |  |  | 2137.806 | 2137.806 | 0 |  | 2137.806
18 |  | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | км | Прокладка силового кабеля 10 кВ - 23,894 км. | Прокладка силового кабеля 10 кВ - 23,894 км. | 2017-2023 |  | 1927143.3572 | 1756403.16 | -170740.1972 | Экономия по итогам предоставленной Подрядной организацией исполнительной документации. | 1756403.16
|  |  | компл. | Приобретение оборудования для РП - 1 компл. | Приобретение оборудования для РП - 1 компл.
|  |  | компл. | Приобретение оборудования для реконсрукции ТП - 9 компл. | Приобретение оборудования для реконсрукции ТП - 9 компл.
|  |  | шт | Приобретение ШУЭ - 70 шт. | Приобретение ШУЭ - 70 шт.
|  |  | шт | Реконструкция ТП - 28 шт. | Реконструкция ТП - 28 шт.
|  |  | компл. | Приобретение здания блочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей - 5 компл. | Приобретение здания блочно-модульного типа БМЗ из сэндвич панелей - 5 компл.
|  |  | компл. | Работы по монтажу автоматической пожарно-охранной сигнализации на РП - 4 компл. | Работы по монтажу автоматической пожарно-охранной сигнализации на РП - 4 компл.
|  |  | компл. | Работы по монтажу оборудования системы телемеханики на ПС-1компл. | Работы по монтажу оборудования системы телемеханики на ПС-1компл.
|  |  | компл. | Работы по монтажу оборудования системы телемеханики в РП-2 компл | Работы по монтажу оборудования системы телемеханики в РП-2 компл
|  |  | компл. | Работы по монтажу оборудования системы телемеханики на ТП-31 компл. | Работы по монтажу оборудования системы телемеханики на ТП-31 компл.
19 |  | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК | шт. | Приобретение и монтаж видеостенных панелей - 47 шт. | Приобретение и монтаж видеостенных панелей - 47 шт. | 2021-2023 |  | 950734.5782 | 1779054.2208 | 828319.6426 |  | 37280.4586 | 836040.7215 |  |  | 905733.0407
|  |  | шт. | Приобретение и монтаж коммутатора сетевых EX2300 - 4 шт. | Приобретение и монтаж коммутатора сетевых EX2300 - 4 шт.
|  |  | шт. | Приобретение и монтаж коммутаторов Cisco - 4 шт | Приобретение и монтаж коммутаторов Cisco - 4 шт
|  |  | компл. | Приобретение пульта, рабочих мест - 8 компл. | Приобретение пульта, рабочих мест - 8 компл.
|  |  | шт. | Приобретение и монтаж шкафа центра обработки данных - 2 шт.
|  |  | шт. | Приобретение и монтаж сервера SCADA - 6 шт. | Приобретение и монтаж сервера SCADA - 6 шт.
|  |  | шт. | Приобретение дизельного генератора - 2 шт. | Приобретение дизельного генератора - 2 шт.
|  |  | шт | Монтаж устройств защиты на ТП - 232 | Монтаж устройств защиты на ТП - 232
20 |  | Разработка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ПС областных РЭС и РП города, и расширению существующих систем диспетчеризации с установкой систем телемеханики и связи в ЖРЭС, ТРЭС АО «АЖК (ОФФТЕЙК) | шт. | Приобретение устройств защиты - 233 шт. | Приобретение устройств защиты - 233 шт. |  |  | 2208397.1129 | 2208397.1129 | 0 |  |  | 2208397.1129
|  | Итого по г.Алматы | [5 empty] | 8389053.1659 | 9886154.7475 | 1497101.5817 |  | 4914081.9182 | 3044437.8344 | 0 | 0 | 1927634.9949 | 8159232.481 | 8686187.648 | 92.67% | 91.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Алматинская область | [23 empty] | АО «АЖК» является энергопередающей организацией, для которой одной из основных задач в области энергосбережения является снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «АЖК». Для этого в АО «АЖК» постоянно разрабатываются и выполняются планы по снижению потерь электроэнергии и программы энергосбережения и энергоэффективности. В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года №210-1 «Об энергосбережении» и во исполнении Послания Президента РК народу Казахстана от 02 февраля 2010г., в АО «АЖК» в 2020 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №099-п от 12.06.2020г. «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2020-2024гг.» (далее Программа). Как один из пунктов Программы, в 2020 году в АО «АЖК» был утвержден «План организационно-технических мероприятий снижению технических потерь электроэнергии в АО «АЖК» на 2020-2024гг. основными пунктами которого являются: отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок; отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой 35-220кВ; снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций; замена проводов на перегруженных линиях; замена перегруженных и ввод в эксплуатацию дополнительных трансформаторов. Выполнение указанных мероприятий за 2023 год привели к снижению фактических потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 5 937,29 тыс.кВт.ч. А также, постоянное проведение данных мероприятий по снижению потерь электроэнергии привело к снижению фактических потерь электроэнергии в сети Общества с 19,23% в 2008 году до 10,90% по итогам 12 месяцев 2023 года (при нормативных потерях 12,79% за 12 месяцев 2023года). Сверхнормативные потери в сетях АО «АЖК» отсутствуют начиная с 2012 года.
21 |  | Разработка землеустроительного проекта под строительство ЛЭП-110/220кВ в рамках проекта «Развитие сетей Шелекского энергоузла» | Землеустроительный проект | Землеустроительный проект |  |  |  | 1000
22 |  | Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген батыр" | шт. | Анкерный зажим A-SLC. AC20.02- 94 шт. | Анкерный зажим A-SLC. AC20.02- 94 шт. | 2022-2023 |  | 18717.6962 | 18717.6962 | 0 |  | 18717.6962 | [8 empty] | 12.79% | 10,90%
|  |  | шт. | Анкерный зажим A-SLC. AC20.03 - 31 шт. | Анкерный зажим A-SLC. AC20.03 - 31 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Анкерный зажим A-SLC. AC20.04 - 300 шт. | Анкерный зажим A-SLC. AC20.04 - 300 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Поддерживающий зажим A-SLC. SCА.20.01 - 209 шт. | Поддерживающий зажим A-SLC. SCА.20.01 - 209 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | метр | Бандажная стальная лента A-SLC.BSL.20.01. - 1523 метр | Бандажная стальная лента A-SLC.BSL.20.01. - 1523 метр | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Плашечный зажим A-SLC. RC.20.01 - 34 шт. | Плашечный зажим A-SLC. RC.20.01 - 34 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Плашечный соединительный зажим A-SLC. RCC.20.01 - 231 шт. | Плашечный соединительный зажим A-SLC. RCC.20.01 - 231 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Герметичный прокалывающий зажим A-SLC. SPC.20.02 - 525 шт. | Герметичный прокалывающий зажим A-SLC. SPC.20.02 - 525 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Герметичный прокалывающий зажим A-SLC. SPC.20.03 - 230 шт. | Герметичный прокалывающий зажим A-SLC. SPC.20.03 - 230 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Крюк сквозной A-SLC. SC.20.02. - 31 шт. | Крюк сквозной A-SLC. SC.20.02. - 31 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Универсальный крюк A-SLC.UC.20.01 - 133 шт. | Универсальный крюк A-SLC.UC.20.01 - 133 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Гайка крюкообразная A-SLC.NH.20.01. - 20 шт. | Гайка крюкообразная A-SLC.NH.20.01. - 20 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Гайка крюкообразная A-SLC.NH.20.02. - 18 шт. | Гайка крюкообразная A-SLC.NH.20.02. - 18 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Бандажный крюк A-SLC.СB.20.02 - 62 шт. | Бандажный крюк A-SLC.СB.20.02 - 62 шт. | [16 empty] | 10,90%
29 |  |  | шт. | Крюк сквозной A-SLC. SC.20.01. - 119 шт. | Крюк сквозной A-SLC. SC.20.01. - 119 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Бандажный крюк A-SLC.СB.20.01. - 49 шт. | Бандажный крюк A-SLC.СB.20.01. - 49 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Универсальный крюк A-SLC.UC.20.02 - 133 шт. | Универсальный крюк A-SLC.UC.20.02 - 133 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Дистанционный бандаж A-SLC. DB.20.01 - 19 шт. | Дистанционный бандаж A-SLC. DB.20.01 - 19 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Дистанционный фиксатор A-SLC.RL.20.01 - 930 шт. | Дистанционный фиксатор A-SLC.RL.20.01 - 930 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Скрепы A-SLC.BSL.20.02. - 2343 шт. | Скрепы A-SLC.BSL.20.02. - 2343 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Мачтовый рубильник до 160А A-SLC. MS.20.02 - 16 шт. | Мачтовый рубильник до 160А A-SLC. MS.20.02 - 16 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | ОПН с прокалывающим зажимом A-SLC. SPC.20.04 - 119 шт. | ОПН с прокалывающим зажимом A-SLC. SPC.20.04 - 119 шт. | [16 empty] | 10,90%
23 |  | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Карасайского РЭС | шт. | Анкерный зажим A-SLC. AC20.02 - 16 шт. | Анкерный зажим A-SLC. AC20.02 - 16 шт. | 2022-2023 |  | 18861.903 | 18861.903 | 0 |  | 18861.903 | [9 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Анкерный зажим A-SLC. AC20.03 - 95 шт. | Анкерный зажим A-SLC. AC20.03 - 95 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Анкерный зажим A-SLC. AC20.04 - 81 шт. | Анкерный зажим A-SLC. AC20.04 - 81 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Поддерживающий зажим A-SLC. SCА.20.01 - 47 шт. | Поддерживающий зажим A-SLC. SCА.20.01 - 47 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | метр | Бандажная стальная лента A-SLC.BSL.20.01. - 1635 метр | Бандажная стальная лента A-SLC.BSL.20.01. - 1635 метр | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Плашечный зажим A-SLC. RC.20.01 - 34 шт. | Плашечный зажим A-SLC. RC.20.01 - 34 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Плашечный соединительный зажим A-SLC. RCC.20.01 - 316 шт. | Плашечный соединительный зажим A-SLC. RCC.20.01 - 316 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Герметичный прокалывающий зажим A-SLC. SPC.20.02 - 181 шт. | Герметичный прокалывающий зажим A-SLC. SPC.20.02 - 181 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Герметичный прокалывающий зажим A-SLC. SPC.20.03 - 273 шт. | Герметичный прокалывающий зажим A-SLC. SPC.20.03 - 273 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Крюк сквозной A-SLC. SC.20.02. - 233 шт. | Крюк сквозной A-SLC. SC.20.02. - 233 шт. | [16 empty] | 10,90%
30 |  |  | шт. | Универсальный крюк A-SLC.UC.20.01 - 39 шт. | Универсальный крюк A-SLC.UC.20.01 - 39 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Гайка крюкообразная A-SLC.NH.20.01. - 127 шт. | Гайка крюкообразная A-SLC.NH.20.01. - 127 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Гайка крюкообразная A-SLC.NH.20.02. - 292 шт. | Гайка крюкообразная A-SLC.NH.20.02. - 292 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Бандажный крюк A-SLC.СB.20.02 - 407 шт. | Бандажный крюк A-SLC.СB.20.02 - 407 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Крюк сквозной A-SLC. SC.20.01. - 93 шт. | Крюк сквозной A-SLC. SC.20.01. - 93 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Бандажный крюк A-SLC.СB.20.01. - 344 шт. | Бандажный крюк A-SLC.СB.20.01. - 344 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Универсальный крюк A-SLC.UC.20.02 - 39 шт. | Универсальный крюк A-SLC.UC.20.02 - 39 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Дистанционный бандаж A-SLC. DB.20.01 - 304 шт. | Дистанционный бандаж A-SLC. DB.20.01 - 304 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Дистанционный фиксатор A-SLC.RL.20.01 71 шт. | Дистанционный фиксатор A-SLC.RL.20.01 71 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Скрепы A-SLC.BSL.20.02. - 6652 шт. | Скрепы A-SLC.BSL.20.02. - 6652 шт. | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | Мачтовый рубильник до 160А A-SLC. MS.20.02 - 3 шт | Мачтовый рубильник до 160А A-SLC. MS.20.02 - 3 шт | [16 empty] | 10,90%
|  |  | шт. | ОПН с прокалывающим зажимом A-SLC. SPC.20.04 - 2 шт. | ОПН с прокалывающим зажимом A-SLC. SPC.20.04 - 2 шт. | [16 empty] | 10,90%
24 |  | Реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ Талгарского РЭС | шт. | Анкерный зажим A-SLC. AC20.02 - 16 шт. | Анкерный зажим A-SLC. AC20.02 - 16 шт. | 2022-2023 |  | 7027.6076 | 7027.6076 | 0 |  | 7027.6076 | [10 empty] | 1120 | 1312 |  | Увеличение аварийности связано с ухудшением погодных условий в весенне-осенний период и принятием набаланс АО "АЖК" бесхозных сетей. За 12 месяцев 2023 года зафиксирован 1 случай отказа I-степени в электрических сетях АО АЖК. Произошло 1312 отказов II-степени по сравнению с 1120 отказами в 2022г. (увеличение на 17.1%). Состояние аварийности за 12 месяцев 2023 года в электрических сетях АО АЖК выглядит следующим образом (сравнение с аналогичным периодом 2022 года): В транспортных сетях 35кВ и выше (в черте города) произошло 91 отказов II степени,
|  |  | шт. | Анкерный зажим A-SLC. AC20.03 - 58 шт. | Анкерный зажим A-SLC. AC20.03 - 58 шт.
|  |  | шт. | Анкерный зажим A-SLC. AC20.04 - 161 шт. | Анкерный зажим A-SLC. AC20.04 - 161 шт.
|  |  | шт. | Поддерживающий зажим A-SLC. SCА.20.01 -35 шт. | Поддерживающий зажим A-SLC. SCА.20.01 -35 шт.
|  |  | метр | Бандажная стальная лента A-SLC.BSL.20.01. - 610 метр | Бандажная стальная лента A-SLC.BSL.20.01. - 610 метр
|  |  | шт. | Плашечный зажим A-SLC. RC.20.01 - 13 шт. | Плашечный зажим A-SLC. RC.20.01 - 13 шт.
|  |  | шт. | Плашечный соединительный зажим A-SLC. RCC.20.01 - 65 шт. | Плашечный соединительный зажим A-SLC. RCC.20.01 - 65 шт.
|  |  | шт. | Герметичный прокалывающий зажим A-SLC. SPC.20.02 - 302 шт. | Герметичный прокалывающий зажим A-SLC. SPC.20.02 - 302 шт.
|  |  | шт. | Герметичный прокалывающий зажим A-SLC. SPC.20.03 - 65 шт. | Герметичный прокалывающий зажим A-SLC. SPC.20.03 - 65 шт.
|  |  | шт. | Крюк сквозной A-SLC. SC.20.02. - 12 шт. | Крюк сквозной A-SLC. SC.20.02. - 12 шт.
|  |  | шт. | Универсальный крюк A-SLC.UC.20.01 - 85 шт. | Универсальный крюк A-SLC.UC.20.01 - 85 шт.
|  |  | шт. | Гайка крюкообразная A-SLC.NH.20.01. - 1 шт. | Гайка крюкообразная A-SLC.NH.20.01. - 1 шт.
|  |  | шт. | Гайка крюкообразная A-SLC.NH.20.02. - 4 шт. | Гайка крюкообразная A-SLC.NH.20.02. - 4 шт.
|  |  | шт. | Бандажный крюк A-SLC.СB.20.02 -4 шт. | Бандажный крюк A-SLC.СB.20.02 -4 шт.
|  |  | шт. | Крюк сквозной A-SLC. SC.20.01. - 27 шт. | Крюк сквозной A-SLC. SC.20.01. - 27 шт.
31 |  |  | шт. | Бандажный крюк A-SLC.СB.20.01. - 53 шт. | Бандажный крюк A-SLC.СB.20.01. - 53 шт.
|  |  | шт. | Универсальный крюк A-SLC.UC.20.02 - 85 шт. | Универсальный крюк A-SLC.UC.20.02 - 85 шт.
|  |  | шт. | Дистанционный бандаж A-SLC. DB.20.01 - 19 шт. | Дистанционный бандаж A-SLC. DB.20.01 - 19 шт.
|  |  | шт. | Дистанционный фиксатор A-SLC.RL.20.01 - 599 шт. | Дистанционный фиксатор A-SLC.RL.20.01 - 599 шт.
|  |  | шт. | Скрепы A-SLC.BSL.20.02. - 1039 шт. | Скрепы A-SLC.BSL.20.02. - 1039 шт.
|  |  | шт. | Мачтовый рубильник до 160А A-SLC. MS.20.02 - 1 шт. | Мачтовый рубильник до 160А A-SLC. MS.20.02 - 1 шт.
|  |  | шт. | ОПН с прокалывающим зажимом A-SLC. SPC.20.04 - 36 шт. | ОПН с прокалывающим зажимом A-SLC. SPC.20.04 - 36 шт.
25 |  | Реконструкция и строительство распределительных сетей 35-10-6-0,4кВ по Алматинской области со строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в Карасайском районе Алматинской области | компл. | Приобретение и монтаж блочно-модульного здания - 1 компл. | Приобретение и монтаж блочно-модульного здания - 1 компл. | 2022-2023 |  | 165870.0544 | 151352.3189 | -14517.7355 | Экономия по итогам предоставленной Подрядной организацией исполнительной документации. | 151352.3189
|  |  | шт | Приобретение и монтаж камер КСО - 13 шт. | Приобретение и монтаж камер КСО - 13 шт.
|  |  | шт | Приобретение и монтаж трансформатора ТСЛ 630/6/10-0,4 кВ - 1 шт. | Приобретение и монтаж трансформатора ТСЛ 630/6/10-0,4 кВ - 1 шт.
|  |  | км | Прокладка силового кабеля 10 кВ - 18,06 км. | Прокладка силового кабеля 10 кВ - 18,06 км.
26 |  | Модернизация систем безопасности зданий и прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, Розыбакиева,6) | шт | Видеокамера внутренняя - 88 шт. |  | 2023 |  | 289448.5076 | 289448.5076 | 1.786e-06 |  | 289448.5076
|  |  | шт | Видеокамера уличная - 77 шт.
|  |  | шт | Жесткий диск - 16 шт.
|  |  | шт | Программное обеспечение - 2 шт.
|  |  | шт | Системный блок - 2 шт.
|  |  | шт | Преобразователь интерфейса - 3 шт.
|  |  | шт | Сетевой видеорегистратор для видеокамер - 6 шт.
|  |  | шт | Сетевые видеорегистраторы под управлением - 2 шт.
|  |  | шт | Управляемый коммутатор (24 канальный ) - 7 шт.
|  |  | шт | Управляемый коммутатор (16 канальный ) - 5 шт.
|  |  | шт | Удаленное рабочее место - 3 шт.
|  |  | шт | Профессиональное программное обеспечение для синхронизации архива - 165 шт.
|  |  | шт | Программное обеспечение для турникета - 1 шт.
|  |  | шт | Программное обеспечение для распознавания авто номеров - 2 шт.
|  |  | шт | Интеграция с системы контроля и управления доступом - 2 шт.
|  |  | шт | Пакет лицензий - 2 шт.
|  |  | шт | Монитор - 2 шт.
|  |  | шт | LED телевизор -8 шт.
|  |  | шт | Шлагбаум - 3 шт.
|  |  | шт | Сетевой контроллер (для открытия и закрытия турникетов) - 6 шт.
|  |  | шт | Серый считыватель (карточки) - 12 шт.
|  |  | шт | Устройство удаленного мониторинга датчиков - 4 шт.
|  |  | шт | Турникет - 4 шт.
|  |  | шт | Комплект радиосигнализации -2 шт.
|  |  | шт | Преобразователь интерфейса - 2 шт. | Преобразователь интерфейса - 5 шт.
|  |  | шт. | Оптическая муфта - 5 шт.
|  |  | шт | Коммутатор - 1 шт
|  |  | шт | Контроллер двухпроводной линии связи (для адресных систем). - 59 шт. | Контроллер двухпроводной линии связи (для адресных систем). - 3 шт.
|  |  | шт. | Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу - 60 шт. | Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу - 66 шт.
|  |  | шт | Блок питания - 33 шт.
|  |  | шт | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный - 1137 шт.
|  |  | шт | Извещатель пожарный ручной адресный - 95 шт.
|  |  | шт | Прибор управления оповещением - 20 шт.
|  |  | шт |  | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования - 2 шт.
|  |  | шт |  | 128-и канальный IP-видеорегистратор Модель - DS-96128NI-I16 576Mbps - 16 шт.
|  |  | шт |  | 16 х Жесткий диск для сетевого хранилища Модель - DS-AIoT HDD HK728TAH/8T1 - 8 шт.
|  |  | шт |  | 22 Монитор Модель - DS-D5022FC-C (European standard) - 12 шт.
|  |  | шт |  | 43" Монитор Модель - DS-D5043UC 43" - 17 шт.
|  |  | шт |  | Detection range:12m 85.9°;30Kg pet immunity;IR LED; DS-PD1-MC-RS/ Магнитоконтактный датчик. - 1 шт
|  |  | шт |  | DS-VP41D-C/HW7, Рабочая станция,i7-12700/8G DDR4х2/M.2 256G - 269 шт.
|  |  | шт |  | DS-PDSMK-4BAR , Дымовой извещатель 4-wire;Local test;85dB - 136 шт.
|  |  | шт |  | DS-PD1-MC-RS, Магнитоконтактный датчик Detection range,12m 85,9°;30Kg pet immunity;IR LED - 156 шт.
|  |  | шт |  | DS-PDD12P-EG2, Проводной PIR-датчик Detection range:12m 85.9°;30Kg pet immunity;IR LED -56 шт.
|  |  | шт |  | DS-PS1-R , Проводной уличный оповещатель 8~16VDC - 22 шт.
|  |  | шт |  | DS-PHA64-LP, Проводная охранная панель 1. Speed-X technology 2. BUS HD PIRCAM - 35 шт.
|  |  | шт |  | DS-PM1-I8O2-H , Проводной расширитель на 8 шлейфов,1. Speed-X technology,2. Cascade connection - 8 шт.
|  |  | шт |  | DS-PM1-O4L-H, Модуль расширения выходов, 1. Speed-X technology, 2. Cascade connection - 27 шт.
|  |  | шт |  | DS-K7PEB, Кнопка аварийного выхода - 112 шт.
|  |  | шт |  | HWR 118T Настенный динамик 5W - 83 шт.
|  |  | шт |  | АКБ Номинальное напряжение 12, номинальная емкость (25°С) 20 часовой разряд 7 Ач. Аккумулятор - 4 шт.
|  |  | шт |  | Бесконтактная кнопка выхода Модель - DS-K7P03(O-NEU)/T система контроля управления - 20 шт.
|  |  | шт |  | Биометрический терминал доступа Модель - DS-K1T673DX Face Recognition Terminal, 7-inch LCD touch screen, - 22 шт
|  |  | шт |  | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования - 6 шт.
|  |  | шт |  | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг - 874 шт.
|  |  | шт |  | Дымовой извещатель 4-wire;Local test;»85dB DS-PDSMK-4BAR - 18 шт.
|  |  | шт |  | Источник бесперебойного питания SVC V1500-F - 1 шт.
|  |  | шт |  | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 - 55 шт.
|  |  | шт |  | Кнопка аварийного выхода DS-K7PEB - 2 шт.
|  |  | шт |  | Комплект монтажных уголков для электромагнитных замков 258-LZ:LZ-Bracket of Magnetic Lock, - 11 шт.
|  |  | шт |  | Комплект 2 - SFP 1 - SFP модуль Модель - HK-SFP-1.25G-20-1310 TX1310nm/1.25G, поддерживает передачу на скорости - 8 шт.
|  |  | шт |  | Кроштейн турникета для терминалов Модель - DS-KAB6-ZU1 - 76 шт.
|  |  | шт |  | Купольная 4Мп видеокамераМодель - DS-2CD3746G2-IZS (2.7-13.5mm)(H) - 202 шт
|  |  | шт |  | Магнитоконтактный датчик Detection range:12m 85.9°;30Kg pet immunity;IR LED DS-PD1-MC-RS - 20 шт.
|  |  | шт |  | Модуль расширения выходов 1. Speed-X technology 2. Cascade connection DS-PM1-O4L-H - 4 шт.
|  |  | шт |  | Однодверный магнитный замок HIKVISION DS-K4H258S ЗАМОК 280 КГ(комплекте с уголками) - 108 шт.
|  |  | шт |  | Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" - 11 шт.
|  |  | шт |  | Оптическая полка 16 волокон 1U укомплектованная - 340 шт
|  |  | шт |  | Патч Корд SHIP Cat.5e FTP LSZH RJ-45 1 м S4025BK0100-P шнур - 17 шт.
|  |  | шт |  | Патч Панель SHIP P197-24М консолидация информационных кабелей - 2 шт.
|  |  | шт |  | ПО Учета рабочего времени HikCentral-P-Attendance-Module Time - 2 шт.
|  |  | шт |  | ПО Распознавания номеров Модель - HikCentral-P-ANPR-1Ch - 19 шт.
|  |  | шт |  | Прибор управления оповещением модели Рокот-2 - 268 шт.
|  |  | шт |  | Проводной PIR-датчик Detection range:12m 85.9°;30Kg pet immunity;IR LED DS-PDD12P-EG2 - 72 шт.
|  |  | шт |  | Проводной расширитель на 8 шлейфов,1. Speed-X technology,2. Cascade connection, DS-PM1-I8O2-H - 71 шт.
|  |  | шт |  | Проводной уличный оповещатель 8~16VDC DS-PS1-R - 3 шт.
|  |  | шт |  | Промышленный коммутатор DS-3T1306P-SI/HS L2, Smart Managed, 4 10/100M PoE ports, - 6 шт.
|  |  | шт |  | Профессиональное ПО HikCentral-P-AlarmSystem-Module, Программное обеспечение -4 шт
|  |  | шт |  | Рабочая станция -2 шт.
|  |  | шт |  | Сервер с предустановленной базовой лицензией на 64 канала видео Модель - HikCentral-P-VSS-Base/HW/64Ch - 1 шт.
|  |  | шт |  | Сетевое хранилище / декодер Модель - DS-A81016S(B) 3U, - 1 шт.
|  |  | шт |  | Сетевое хранилище / декодер Модель DS-A81024S 4U, - 4 шт.
|  |  | шт |  | Тревожная кнопка выхода Модель - DS-K7PEB/Green Emergency Break glass, red and green color optional. - 3 шт.
|  |  | шт |  | Турникет распашной (правая часть) Модель - DS-K3B501SX-R/MPg-Dp65 Турникет распашной (левая часть) Модель - DS-K3B501SX-L/MPg-Dp65 -14 шт.
|  |  | шт |  | Управляемый коммутатор - 2 шт.
|  |  | шт |  | Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования - 43 шт.
|  |  | шт |  | Цилиндрическая 4Мп видеокамера Модель - DS-2CD3646G2-IZS (7-35mm)(H) -1 шт.
|  |  | шт |  | Шлагбаум Модель - DS-TMG520-M (4m) Digital barrier gate, камера Распознавания номеров,Труба-кронштейн для камер видеонаблюдения ,Радар для систем въезда / выезда - 15 шт.
|  |  | шт |  | Шкаф серверный SHIP - 2 шт.
27 |  | Комплексные работы по замене основного оборудования по г.Алматы и Алматинской области | шт | Разработка ПСД - 1 шт. |  | 2023 |  | 895324.4231 | 895324.4231 | 0 |  | 895324.4231
|  |  | шт | Установка реклоузеров на ВЛ 6-10 кВ - 24 шт.
|  |  | шт | Установка выключателей вакуумных наружной установки -40 шт.
|  |  | шт | Замена силового трансформатора ТМ - 22 шт.
|  |  | км | Капитальный ремонт ВЛ - 11.87 км.
|  |  | км | Капитальный ремонт КЛ - 1,52 км
|  |  | шт | Капитальный ремонт оборудования ТП - 14 шт.
33 |  |  | шт | Микропроцессорные устройства РЗА серии РС83 - 58 шт.
|  |  | компл | Замена ОДиКЗ на ЭВ - 3 компл.
|  |  | компл | Замена КТПН - 59 компл.
|  |  | компл |  | Приобретение КТПН - 59 компл.
|  |  | компл |  | Приобретение ОДиКЗ на ЭВ - 3 компл.
|  |  | компл |  | Приобретение ТМГ для ремонт оборудования в ТП - 14 компл.
|  |  | компл |  | Приобретение реклоузеров на ВЛ 6-10 кВ - 24 компл.
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 1396250.192 | 1380732.4564 | -15517.7355 |  | 1380732.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.79% | 10,90% | 1120 | 1312 | 0
28 |  | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования | компл. шт км | компл - 164 штук - 953 км - 34,14 | компл - 164 штук - 889 км - 34,14 | 2023 |  | 754406.2632 | 734555.5188 | -19850.7444 |  | 0 | 734555.5188
28.1 |  | Выключатель вакуумный | Комплект | 3 | 3 | 2023 |  | 6014.4 | 6014.4 | 0
28.2 |  | Выключатель вакуумный | Комплект | 5 | 5 | 2023 |  | 17360 | 17360 | 0
28.3 |  | Выключатель нагрузки | Штука | 9 | 9 | 2023 |  | 4268.7 | 4268.7 | 0
28.4 |  | Выключатель нагрузки | Штука | 8 | 8 | 2023 |  | 2978.4 | 2978.4 | 0
28.5 |  | Выключатель нагрузки автогазовый | Комплект | 64 | 64 | 2023 |  | 18604.8 | 18604.8 | 0
28.6 |  | Заградитель | Штука | 3 |  | 2023 |  | 1812.2643 |  | -1812.2643 | №870511-1116000 от 15.06.2023 года тендер не состоялся
28.7 |  | Заградитель | Штука | 4 | 4 | 2023 |  | 6364.8 | 6364.8 | 0
28.8 |  | Заградитель | Штука | 4 | 4 | 2023 |  | 7099.2 | 7099.2 | 0
28.9 |  | Ограничитель перенапряжений 110кВ | Штука | 3 | 3 | 2023 |  | 1155.84 | 1155.84 | 0
28.10 |  | Ограничитель перенапряжения | Штука | 3 | 3 | 2023 |  | 967.68 | 967.68 | 0
28.11 |  | Ограничитель перенапряжения | Штука | 26 | 26 | 2023 |  | 539.5346 | 539.5346 | 0
28.12 |  | Ограничитель перенапряжения | Штука | 30 | 30 | 2023 |  | 887.04 | 887.04 | 0
28.13 |  | Трансформатор напряжения | Комплект | 2 | 2 | 2023 |  | 435.6083 | 435.608 | -0.00026
28.14 |  | Элегазовый выключатель на напряжение 110 кВ | Штука | 8 | 8 | 2023 |  | 231526.4 | 231526.4 | 0
28.15 |  | Аккумуляторная батарея | Штука | 106 | 106 | 2023 |  | 30500 | 30500 | 0
28.16 |  | Источник бесперебойного питания | Штука | 3 | 3 | 2023 |  | 2398.311 | 2398.311 | 0
28.17 |  | Регистратор | Штука | 1 | 1 | 2023 |  | 10000 | 10000 | 0
28.18 |  | Шкаф релейной защиты и автоматики | Штука | 1 | 1 | 2023 |  | 10505.8 | 10505.8 | 0
28.19 |  | Шкаф релейной защиты и автоматики | Штука | 1 | 1 | 2023 |  | 11120.167 | 11120.167 | 0
28.20 |  | Коммуникационный контроллер | Штука | 2 | 2 | 2023 |  | 979.6 | 979.6 | 0
28.21 |  | Конденсатор связи | Штука | 2 | 2 | 2023 |  | 3153.4 | 3153.4 | 0
28.22 |  | Конденсатор связи | Штука | 1 | 1 | 2023 |  | 1276.4 | 1276.4 | 0
28.23 |  | Модем | Штука | 4 |  | 2023 |  | 2057.3809 |  | -2057.3809 | Заключение договора приостановлено по причине внесения в реестр недобросовестных поставщиков Фонда АО «Самрук Энерго». Данную информацию можно проверить пройдя ссылке https://zakup.sk.kz/#/ext/supplier путем внесение БИН (бизнес-идентификационный номер) 220540039058.
28.24 |  | Модем | Штука | 20 | 20 | 2023 |  | 10438.4 | 9320 | -1118.4 | экономия с процедуры закупа ТМЦ
28.25 |  | Модуль ввода/вывода | Штука | 8 | 8 | 2023 |  | 564.4032 | 500 | -64.4032 | экономия с процедуры закупа ТМЦ
28.26 |  | Модуль связи | Штука | 6 | 6 | 2023 |  | 2188.8 | 2188.8 | 0
28.27 |  | Процессор | Штука | 52 | 52 | 2023 |  | 2849.6 | 2849.6 | 0
28.28 |  | Термосигнализатор | Штука | 18 | 18 | 2023 |  | 2845.8 | 2845.8 | 0
28.29 |  | Реле защиты | Штука | 52 | 52 | 2023 |  | 26785.2 | 26785.2 | 0
28.30 |  | Трансформатор тока | Штука | 8 | 8 | 2023 |  | 768.934 | 768.934 | 0
28.31 |  | Трансформатор тока | Штука | 12 | 12 | 2023 |  | 1461.537 | 1461.537 | 0
28.32 |  | Трансформатор тока | Штука | 18 | 18 | 2023 |  | 1885.2748 | 1885.2748 | 0
28.33 |  | Трансформатор тока | Штука | 4 | 4 | 2023 |  | 714.0903 | 714.0903 | 0
28.34 |  | Трансформатор тока | Штука | 4 | 4 | 2023 |  | 375.9512 | 375.9511 | -2e-05
28.35 |  | Устройство защиты | Штука | 5 | 5 | 2023 |  | 2324 | 2324 | 0
28.36 |  | Устройство сбора данных телеметрии | Штука | 1 | 1 | 2023 |  | 689.999 | 689.999 | 0
28.37 |  | Модуль ввода-вывода | Штука | 2 | 2 | 2023 |  | 761.13 | 761.13 | 0
28.38 |  | Выключатель вакуумный | Комплект | 1 | 1 | 2023 |  | 1505.4 | 1505.4 | 0
28.39 |  | Устройство защиты | Штука | 2 | 2 | 2023 |  | 1058 | 1058 | 0
28.40 |  | Устройство защиты | Штука | 1 | 1 | 2023 |  | 619 | 619 | 0
28.41 |  | Трансформатор тока | Штука | 35 | 35 | 2023 |  | 72877.9475 | 72877.9475 | 0
28.42 |  | Трансформатор тока | Штука | 12 | 12 | 2023 |  | 15335.6548 | 15335.6548 | 0
28.43 |  | Трансформатор тока | Штука | 7 | 7 | 2023 |  | 806.4791 | 806.4791 | 0
28.44 |  | Трансформатор тока | Штука | 3 | 3 | 2023 |  | 373.0796 | 373.079 | -0.00058
28.45 |  | Элемент выкатной | Комплект | 20 | 20 | 2023 |  | 19323.12 | 19323.12 | 0
28.46 |  | Устройство зарядно-выпрямительное | Штука | 4 |  | 2023 |  | 14798.308 |  | -14798.308 | Уведомление об отказе от исполнения договора № 870563/2023/1 от 05.10.2023
28.47 |  | Модуль управления | Штука | 20 | 20 | 2023 |  | 6960 | 6960 | 0
28.48 |  | Выключатель | Комплект | 5 | 5 | 2023 |  | 16431.66 | 16431.66 | 0
28.49 |  | Выключатель вакуумный | Комплект | 20 | 20 | 2023 |  | 29400 | 29400 | 0
28.50 |  | ВЛ-10кВ ф.2-88И с.М.Дехкан | работа | 1 | 1 | 2023 |  | 13241.706 | 13241.7054 | -0.00064
28.51 |  | ВЛ-10кВ ф.14-70И (совместный подвес 0,4кВ от ТП №76 на 9 опорах 0,35км) с.Бахар | работа | 1 | 1 | 2023 |  | 15512.418 | 15512.4179 | -0.00014
28.52 |  | ВЛ-10кВ ф.3-104А с.Тасмурун | работа | 1 | 1 | 2023 |  | 9935.638 | 9935.6518 | 0.013786
28.53 |  | ВЛ-10кВ ф.7-42И с.Бижанова | работа | 1 | 1 | 2023 |  | 17058.885 | 17058.8848 | -0.00018
28.54 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-1413 "Юг" мкр.Самгау, ул. Аршалы,Ботакара | работа | 1 | 1 | 2023 |  | 11409.31 | 11409.31 | 0
28.55 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-3500 мкр. Таужолы | работа | 1 | 1 | 2023 |  | 25790.952 | 25790.952 | 0
28.56 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-3680 мкр.Калкаман-2 | работа | 1 | 1 | 2023 |  | 5724.084 | 5724.084 | 0
28.57 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-392(4706) мкр.Боролдай | работа | 1 | 1 | 2023 |  | 11375.359 | 11375.359 | 0
28.58 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-6958 ул.Саврасова | работа | 1 | 1 | 2023 |  | 4495.258 | 4495.258 | 0
28.59 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-7466 мкр.Таугуль, ул. Карменова | работа | 1 | 1 | 2023 |  | 6179 | 6179 | 0
28.60 |  | КЛ-10 кВ ТП-2759 с1,с2 - ТП-2762 с1,с2 ул.Жарокова - уг.ул.Шевченко | работа | 1 | 1 | 2023 |  | 10160.232 | 10160.2321 | 0.00014
28.61 |  | КЛ-0,4 кВ ТП-5601- к/я-4 ул.Сеченева, 33 | работа | 1 | 1 | 2023 |  | 1545.5187 | 1545.519 | 0.00025
28.62 |  | КЛ-0,4 кВ ТП-5648-к/я-11к мкр.Орбита-4 | работа | 1 | 1 | 2023 |  | 2427.611 | 2427.611 | 0
28.63 |  | КЛ-0,4 кВ ТП-5632 к/я-10А-к/я10Б, к/я-10В-к/я11 мкр.Орбита-2 | работа | 1 | 1 | 2023 |  | 2109.404 | 2109.404 | 0
28.64 |  | КЛ-0,4 кВ ТП 6146-КЯ 6 ул.Маметова угол ул.Уалиханова | работа | 1 | 1 | 2023 |  | 2354.834 | 2354.8339 | -7e-05
28.65 |  | КЛ-0,4 кВ ТП 6146-КЯ 8 ул.Маметова угол ул.Уалиханова | работа | 1 | 1 | 2023 |  | 2657.115 | 2657.115 | 0
28.66 |  | КЛ-0,4кВ ТП-7377 М-н Тастак-1 | работа | 1 | 1 | 2023 |  | 6281.444 | 6281.4438 | -0.00025
29 |  | Приобретение основных средств и нематериальных активов |  |  | Штук -140 | 2023 |  | 174948.5522 | 1493116.9748 |  |  | 0 | 1408956.7748 |  |  | 84160.2
29.1 |  | системный блок 271 шт | шт | 271 | системный блок 271 шт | 2023 |  | 71742.849 | 71742.849 | 1e-05
29.2 |  | монитор 150 шт | шт | 150 | монитор 150 шт | 2023 |  | 27734.5428 | 0 | -27734.5428 | В связи с поступившей жалобой от Товарищество с ограниченной ответственностью "KazProm LLP" № 2838307662 от 12.12.2023г. заключение договора было приостановлено, срок рассмотрения жалобы 20 рабочих дней, что привело к неосвоению средств для закупа мониторов.
29.3 |  | Цифровая камера "Экшн камера", 26 шт | шт | 26 | Цифровая камера "Экшн камера", 26 шт | 2023 |  | 387.4 |  | -387.4 | На основании протокола несоответствия, закуп цифровой камеры «Экшн камеры» не состоялся.
29.4 |  | Мост измерительный HFJS-8103C, 3 шт | шт | 3 | Мост измерительный HFJS-8103C, 3 шт | 2023 |  | 14011.1964 | 18225 | 4213.8036 | Мост измерительный ввиду увеличения цены, проведена корректировка, с сокращением количества, с трех штук до двух, на сумму 14011тыс.тг., однако ввиду необходимости ОС, было восстановлено прежнее количество за счет экономии с других материалов.
29.5 |  | Измеритель коэффициента трансформации СА-540, 1шт | шт | 1 | Измеритель коэффициента трансформации СА-540, 1шт | 2023 |  | 4792.5 |  | -4792.5 | На основании протокола несоответствия, закуп «Измеритель коэффициента трансформации СА-540, 1шт» не состоялся.
29.6 |  | Микроометр, 7 шт | шт | 7 | Микроометр, 7 шт | 2023 |  | 33008.85 |  | -33008.85 | Согласно протокола итогов закупа, проведенных способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение цены, потенциальным поставщиком (победителем) признано ТОО «OLMATEK», который на основании заключенного договора № 934910/2023/1 от 26.12.2023 года (далее - Договор), обязался поставить в АО «Алатау Жарык Компаниясы» Микроомметр (далее - Товар), согласно условиям Договора, поставка Товара должна быть произведена до 31.12.2023 года. Однако при отсутствии объективных причин ТОО «OLMATEK» не поставило Товар в указанные сроки, тем самым, не исполнив принятые на себя договорные обязательства. В тоже время, учитывая окончания срока действия Договора, АО «АЖК» направило в адрес ТОО «OLMATEK» уведомление о расторжении Договора.
29.7 |  | Лицензии Microsoft Visio 24шт | шт | 24 | Лицензии Microsoft Visio 24шт | 2023 |  | 5849.76 | 5849.76 | 0
29.8 |  | Лицензии Microsoft Project proffessional 6 шт | шт | 16 | Лицензии Microsoft Project proffessional 6 шт | 2023 |  | 2593.704 | 2593.704
29.9 |  | Лицензии программного обеспечения CorelDRAW-21шт | шт | 21 | Лицензии программного обеспечения CorelDRAW-21шт | 2023 |  | 5368.125 | 5368.125 | 0
29.10 |  | Фреза-бензорез 14 штук | шт | 14 | 14 |  |  | 8785 | 8785
29.11 |  | Аппарат телефонный шнуровой 57 штук | шт | 57 | Аппарат телефонный шнуровой 57 штук | 2023 |  | 455.943 | 455.943 | 0
29.12 |  | Аппарат телефонный бесшнуровой 18 штук | шт | 18 | Аппарат телефонный бесшнуровой 18 штук | 2023 |  | 218.682 | 218.682 | 0
29.13 |  | Установка очистки масел, производительность более 10 м3/час, дегазационная установка УВДМ-6М1 (экономия по статье "Тех.потери" ) | шт |  | 1 | 2023 |  |  | 18960
29.14 |  | Электростанция, передвижная, дизельная, ДЭС - 250 на двухосном шасси (Дизель-генераторная установка, | шт |  | 1 | 2023 |  |  | 14483.8196
29.15 |  | Автотранспорт (Пикап) 3шт | шт |  | 3 | 2023 |  |  | 49639.8
29.16 |  | Автотранспорт (Hyundai Sonata, легковой, класс В) 2шт | шт |  | 2 | 2023 |  |  | 34520.4
29.17 |  | Автотранспорт (Грузовые, категории С) | шт |  | 31 | 2023 |  |  | 884999.6077
29.18 |  | Автотранспорт (Легковые, категории В) | шт |  | 29 | 2023 |  |  | 377274.2845
Дополнительные мероприятия
г.Алматы
|  | Модернизация и реконструкция ПС в зоне г.Алматы | [5 empty] | 1937401.6456 | 1727193.4489 |  |  | 1727193.4489
30 |  | Реконструкции ПС с заменой ОД КЗ 35-110кВ на элегазовые выключатели | компл. | Приобретение и монтаж элегазовые колонковые выключатели 110 кВ, 2000А - 2 компл. | Приобретение и монтаж элегазовые колонковые выключатели 110 кВ, 2000А - 2 компл. | 2023 |  | 86261.7204 | 86261.7204 | 0 |  | 86261.7204
31 |  | Реконструкции ПС с заменой масляных выключателей на вакуумные реклоузеры и элегазовые выключатели | компл. | Приобретение и монтаж выкуумного выключателя 35 кВ (2500А) |  | 2023 |  | 97091.0621 | 97091.0621 | 0 |  | 97091.0621
32 |  | Реконструкции ПС с заменой выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) г.Алматы | компл. | Приобретение и монтаж выкуумного выключателя 10 кВ - 12 компл | Приобретение и монтаж выкуумного выключателя 10 кВ - 12 компл. | 2023 |  | 47299.9687 | 47299.9687 | 0 |  | 47299.9687
33 |  | «Перевод ПС-35/10кВ №133А «Орбита» в РП-10кВ совмещенный с ТП-10/0,4кВ» | км | Приобретение силового кабеля 10 кВ |  | 2023 |  | 1496540.6977 | 1496540.6977 | 0 |  | 1496540.6977
|  |  | шт | Приобретение муфт
|  |  | шт |  | Приобретение маркера эектронного - 608 шт.
|  |  | шт |  | Приобретение маркераискателя - 1 шт.
|  |  | м |  | Приобретение трубы кабельной высокопрочная спиральная гибкая ПНД,с прятяжной - 8753,64 м
|  |  | шт |  | Приобретение Щит постоянного тока BENNING - 1 шт.
Модернизация и реконструкция ЛЭП-6-10-0,4 кВ в зоне г.Алматы
34 |  | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2023 |  | 53559 |  | -53559 | Тендерная документация была загружена на сайт закупок 15.11.2023г. По СЗ от УЗ №19-37705 от 22.11.2023г закупка работ отменена в связи с окончанием текущего финансового года и сроком исполнения договоров.
35 |  | Разработка ПСД «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по РЭС с заменой проводов на СИП, в том числе строительство и реконструкция существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2023 |  | 52304 |  | -52304 | Тендерная документация была загружена на сайт закупок 15.11.2023г. По СЗ от УЗ №19-37705 от 22.11.2023г закупка работ отменена в связи с окончанием текущего финансового года и сроком исполнения договоров.
36 |  | Разработка ПСД «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2023 |  | 104345.1968 |  | -104345.1968 | Тендерная документация была загружена на сайт закупок 15.11.2023г. По СЗ от УЗ №19-37705 от 22.11.2023г закупка работ отменена в связи с окончанием текущего финансового года и сроком исполнения договоров.
|  | по Алматинской области | [5 empty] | 1124064.3639 | 1059064.3639 |  |  | 1059064.3639
Реконструкция и модернизации ПС в зоне Алматинской области
37 |  | Реконструкции ПС с заменой выключателей ВМ и ВМГ на вакуумные выключатели (ретрофит) Алматинская область | компл. | Приобретение и монтаж выкуумного выключателя 10 кВ | Приобретение и монтаж выкуумного выключателя 10 кВ | 2023 |  | 37697.5555 | 37697.5555 | 0 |  | 37697.5555
38 |  | Замена ОДКЗ-110кВ, с модернизацией устройств РЗиА РЗиА и АСКУЭ на №55И ПС «Панфиловская», ПС №29А «Узын Агаш», ПС №114 «Междуреченская», №121И ПС «Есик Западная», ПС №39И «БайдекеБи» Алматинской области | компл. | Приобретение и монтаж блока измерительно-преоброзовательный РТВ | Приобретение и монтаж блока измерительно-преоброзовательный РТВ | 2023 |  | 420578.5105 | 420578.5105 | 0 |  | 420578.5105
|  |  | шт | Приобретение и монтаж элегазовые выключатели 110 кВ | Приобретение и монтаж элегазовые выключатели 110 кВ | 2023
39 |  | Разработка ПСД "Реконструкция ВЛ-110 кВ №119А, №127А, №128А, №152А, №157А" |  | Проектно-сметная документация |  |  |  | 50000 |  | -50000 | Тендерная документация была загружена на сайт закупок 15.11.2023г. По СЗ от УЗ №19-37705 от 22.11.2023г закупка работ отменена в связи с окончанием текущего финансового года и сроком исполнения договоров.
Реконструкция и модернизация электрических сетей-6-10-0,4кВ в зоне Алматинской области
40 |  | Разработка ПСД по реконструкции и модернизации ЛЭП-6-10-0,4кВ в зоне Алматинской области | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2023 |  | 15000 |  | -15000
41 |  | Оптимизация протяженных сетей 6-10кВ с установкой в сеть "умных" выключателей | компл. | Приобретение и монтаж выключателя ваккумный наружной установки с функцией АПВ - | Приобретение и монтаж выключателя ваккумный наружной установки с функцией АПВ | 2023 |  | 49389.4428 | 49389.4428 | 1.0186e-10 |  | 49389.4428
42 |  | «Замена существующей КЛ-10 кВ ф.1-35А от ПС-35А до опоры №1 ВЛ-10 кВ с выносом с территории застройки, расположенный по адресу: Илийский район, п. Боралдай» | км | Приобретение и прокладка КЛ-10 кВ | Приобретение и прокладка КЛ-10 кВ | 2023 |  | 65190.2237 | 65190.2237 | 0 |  | 65190.2237
43 |  | Замена СКТП-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ (с увеличением мощности трансформаторов) Есикский РЭС, Карасайский РЭС, Отеген Батыр РЭС (КТПН-Т-400/10 У1 воздушнный ввод на ВНА, выход 0,4кВ (4*250А) корпус крашенный металл |  | Замена КТПН | Замена КТПН | 2023 |  | 265266.6824 | 265266.6824 | 0 |  | 265266.6824
44 |  | Замена СКТП-10/0,4кВ на КТПН-10/0,4кВ (с увеличением мощности трансформаторов) Есикский РЭС, Карасайский РЭС, Отеген Батыр РЭС (КТПН-Т-400/10 У1 воздушнный ввод на ВНА, выход 0,4кВ (4*250А) корпус крашенный металл | шт | Замена КТПН | Замена КТПН | 2023 |  | 220941.9491 | 220941.9491 | 0 |  | 220941.9491
|  | ВСЕГО: | [5 empty] | 13776124.1829 | 16280817.5104 | 2504693.3276 | 0 | 9081072.1875 | 5187950.1281 | 0 | 0 | 2011795.1949 | 8159232.481 | 8686187.648 | 92.67% | 91.25% | 12.79% | 10.9% | 1120 | 1312

## продолжение (hidden)
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
продолжение таблицы
№п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные | ИВД | Увеличение уставного капитала | Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
по г. Алматы
1 | АО "АЖК" является региональной электросетевой компанией на юге Республики Казахстан по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Площадь территории обслуживания -111 731 кв/км | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция ПС-220/110/10 кВ №7А "АХБК" | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы | 2022 | в приложении к настоящему отчету | 1804.9789 | 1804.9789 | 0 |  | 1804.9789 |  |  |  |  | 8159232.481 | 8686187.648 | [7 empty] | По итогам 2023 года объемы передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» составили 8 686 187,648 тыс.кВт.час, что больше объемов 2022 года (8 159 232,481 тыс.кВт.час) на 526 955,167 тыс.кВт.час или 6,46%. На увеличение объемов передачи электроэнергии в 2023 году по отношению к 2022 году повлияли следующие факторы: 1. На увеличение объемов передачи по итогам 2023 года повлияла чрезвычайная ситуация в стране в январе 2022 года, где произошло резкое снижение потребления в связи с январскими событиями. В январе 2023 года по сравнению с прошлым годом произошло увеличение передачи на 20,37% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. 2. Температурный фактор. Поскольку основным потребителем услуги по передаче электроэнергии по сетям АО «АЖК» является ТОО «АлматыЭнергоСбыт» (около 84% от общего объема передачи), потребление которого характеризуется бытовой, мелкомоторной нагрузкой и полностью отсутствием больших производств, потребление Алматинского энергоузла напрямую зависит от температуры наружного воздуха. За 2023 год среднегодовая температура наружного воздуха (+12,0 град) была аналогично температуре наружного воздуха 2022 года (+12,0 град). Зависимость потребления электроэнергии от температуры оценочно: при уменьшении на 1 градус температуры происходит увеличение потребления на 1,5-2% и наоборот. Однако, более холодная зима и жаркое лето 2023 года по сравнению с 2022 годом привели к увеличению потребления. 3. В энергетике РК нормальный прирост при стабильном развитии экономики из года в год составляет 3-4%. Так как Алматинский энергорегион является самым крупнейшим городом в стране и как крупнейший мегаполис с наибольшим населением с образовательными центрами республики, где сосредоточен значительный человеческий капитал, расположено большинство многочисленных достопримечательностей, исторических памятников культуры и истории, в контрастной архитектуре города – от старинных зданий до суперсовременных высотных комплексов, потребность в электроэнергии все больше увеличивается из года в год.
6 |  | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-6 | компл. | Приобретение оборудования для реконструкции ТП -7 шт. | Приобретение оборудования для реконструкции ТП -7 шт. | 2022 |  | 178511.6637 | 178511.6637 | 0 |  | 178511.6637
|  | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения» | Экспертиза | Заключение экспертизы | Заключение экспертизы |  |  | 2417.233 | 1979.0524 | -438.1806 | Согласно Правилам определения стоимости работ по проведению комлексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов (Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 780) стоимость проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов устанавливается по формуле с учетом МРПэ - значение месячного расчетного показателя на дату заключения договора на проведение экспертизы и МРПп - значение месячного расчетного показателя на дату определения стоимости проектных работ. Ранее МРПп брался по состоянию на 2021 год, также пересмотрена стоимость ПИР с учетом цен 2022 года, соответственно пересмотрена стоимость с учетом МРПп и цен 2022года. | 1979.0524
|  |  | шт | Приобретение муфт - 23 шт. | Приобретение муфт - 23 шт. | [15 empty] | 12.79% | 10,90% |  |  |  | АО «АЖК» является энергопередающей организацией, для которой одной из основных задач в области энергосбережения является снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «АЖК». Для этого в АО «АЖК» постоянно разрабатываются и выполняются планы по снижению потерь электроэнергии и программы энергосбережения и энергоэффективности. В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года №210-1 «Об энергосбережении» и во исполнении Послания Президента РК народу Казахстана от 02 февраля 2010г., в АО «АЖК» в 2020 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №099-п от 12.06.2020г. «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2020-2024гг.» (далее Программа). Как один из пунктов Программы, в 2020 году в АО «АЖК» был утвержден «План организационно-технических мероприятий снижению технических потерь электроэнергии в АО «АЖК» на 2020-2024гг. основными пунктами которого являются: отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок; отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой 35-220кВ; снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций; замена проводов на перегруженных линиях; замена перегруженных и ввод в эксплуатацию дополнительных трансформаторов. Выполнение указанных мероприятий за 2023 год привели к снижению фактических потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 5 937,29 тыс.кВт.ч. А также, постоянное проведение данных мероприятий по снижению потерь электроэнергии привело к снижению фактических потерь электроэнергии в сети Общества с 19,23% в 2008 году до 10,90% по итогам 12 месяцев 2023 года (при нормативных потерях 12,79% за 12 месяцев 2023года). Сверхнормативные потери в сетях АО «АЖК» отсутствуют начиная с 2012 года.
|  |  |  | Монтаж трансформатора - 1 шт. | Монтаж трансформатора - 1 шт. | [17 empty] | 1120 | 1312 |  | Увеличение аварийности связано с ухудшением погодных условий в весенне-осенний период и принятием набаланс АО "АЖК" бесхозных сетей За 12 месяцев 2023 года зафиксирован 1 случай отказа I-степени в электрических сетях АО АЖК. Произошло 1312 отказов II-степени по сравнению с 1120 отказами в 2022г. (увеличение на 17.1%). Состояние аварийности за 12 месяцев 2023 года в электрических сетях АО АЖК выглядит следующим образом (сравнение с аналогичным периодом 2022 года): В транспортных сетях 35кВ и выше (в черте города) произошло 91 отказов II степени,
|  | Итого по г.Алматы | [5 empty] | 182733.8755 | 182295.695 | -438.1806 |  | 182295.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8159232.481 | 8686187.648 | 0 | 0 | 0.1279 | 0 | 1120 | 1312
Алматинская область
|  | ВСЕГО: | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8159232.481 | 8686187.648 | 0% | 0% | 12.79% | 0% | 1120 | 1312
| Председатель Правления | [7 empty] | Асылов А.Н. | [8 empty] | Председатель Правления | [7 empty] | Асылов А.Н.
| Первый заместитель Председателя Правления - Главный инженер | [7 empty] | Сағындықов Б.Қ. | [8 empty] | Заместитель Председателя Правления - Главный инженер | [7 empty] | Сагымбеков Ж. Б.
| Управляющий директор по капитальному строительству | [7 empty] | Ибраимханов Д.Е. | [8 empty] | Управляющий директор по строительству и ремонту | [7 empty] | Әбділдабеков Ж. М.
| Начальник Управления перспективного развития | [7 empty] | Жакупбеков Н.Е. | [8 empty] | Начальник Управления перспективного развития | [7 empty] | Жакупбеков Н.Е.

## продолжение таблицы (hidden)
продолжение таблицы
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Улучшение производственных показателей, объем передачи электроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
6837774.486 | 7649686.591 | [7 empty] | По итогам 2021 года объемы передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК» составили 7 649,687 млн.кВт.час, что больше объемов 2020 года. (6 837,774 млн.кВт.час) на 812 млн.кВт.час или 11,87%. На увеличение объемов передачи электроэнергии в 2021 году повлияли следующие факторы: - В связи пандемии COVID-19 в 2020 году произошло снижение объемов передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК», но, начиная с 2021 года ослабления ограничительных мероприятий и карантина пандемии COVID-19 по сравнению с прошлым годом привело к росту потребления электроэнергии в Республике Казахстан и, в том числе в Алматинском регионе. - остальной прирост – 2% - за счет снижения потерь электроэнергии в сетях АЖК и оживления экономики в Казахстане на 2-3% при естественном приросте. Принимая во внимание развитие экономики Республики Казахстан и, в частности, Алматинского региона, объемы электропотребления в зоне ответственности АО «АЖК» и, соответственно, объемы передачи и электроэнергии по сетям АО «АЖК» будут неуклонно увеличиваться. На снижение электропотребления могут повлиять форс-мажорные обстоятельства, непреодолимой силы, как например мировой экономический финансовый кризис 2009 года и пандемия COVID-19 в 2020.
|  | 65.5% | 93.4% | [5 empty] | Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 16 сентября 2020 года № 311 утверждена «Методика расчета уровня износа основных средств энергопередающих организаций» (далее-Методика), где в соответствии с пунктом 4 главы «Цели и задачи освидетельствования и периодичность его проведения и продления паркового ресурса» АО «АЖК» была поставлена задача о необходимом пересчете износа основных средств. На основании вышеизложенного заключен договор №576702/2021/1 от 09.07.2021г. с ТОО «Багалау Консалтинг» для оценки износа основного оборудования АО «АЖК». Общий физический износ основных фондов электрических сетей АО «АЖК» составил 93,34%. Из них износ составляет ВЛ-91,5%, КЛ 76,4% и ПС и ТП -111,93%. Расчёт физического износа основных фондов электрических сетей по новой Методике показывает, что значение износа может оказаться больше 100%. Это означает, что учитывается реальный уровень износа электросетевого оборудования по сравнению с традиционным методом оценки износа, когда срок службы превышал срок службы оборудования, износ составлял не более 100%. Парковый ресурс основного оборудования, несмотря на увеличение количества ремонтов и размеров инвестиций, остаётся достаточно высоким и отражает высокий уровень изношенности оборудования. Как показывает анализ расчетов физического износа электросетевого оборудования АО «АЖК» по годам ввода в эксплуатацию, ЛЭП 6кВ и 10кВ эксплуатируются более срока нормативной службы, что свидетельствует об изношенности основных средств.
|  |  |  | 12.9% | 11.92% |  |  |  | В соответствии с совместным приказом ДКРЕМ ЗК МНЭ РК по городу Алматы № 63-ОД от 20 сентября 2021 года и ДКРЕМ ЗК МНЭ РК по Алматинской области № 199-ОД от 20 сентября 2021 «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на услуги акционерного общества «Алатау Жарык Компаниясы» по передаче электрической энергии» нормативные потери электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 2021 год определен в размере 12,90%. Фактические потери электроэнергии в сетях АО «АЖК» за 2021 год составили 11,92% АО «АЖК» является энергопередающей организацией, для которой одной из основных задач в области энергосбережения является снижение потерь электроэнергии в электрических сетях АО «АЖК». Для этого в АО «АЖК» постоянно разрабатываются и выполняются планы по снижению потерь электроэнергии и программы энергосбережения и энергоэффективности. В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года №210-1 «Об энергосбережении» и во исполнении Послания Президента РК народу Казахстана от 02 февраля 2010г., в АО «АЖК» в 2020 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №099-п от 12.06.2020г. «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2020-2024гг.» (далее Программа). Как один из пунктов Программы, в 2020 году в АО «АЖК» был утвержден «План организационно-технических мероприятий снижению технических потерь электроэнергии в АО «АЖК» на 2020-2024гг. » В результате выполнения организационно-технических мероприятий за 2021 год, снижение потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК» составило 6602,940 тыс.кВт.ч. Постоянное проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии привело к снижению фактических потерь электроэнергии в сети АО «АЖК» с 28,32% в 2002 году до 11,92% в 2021 году. При этом сверхнормативные потери электроэнергии в сети АО «АЖК» отсутствуют с 2012 года.
[6 empty] | 1137 | 1135 |  | В 2021 году аварий и отказов I-степени в электрических сетях АО АЖК не было. Произошло 1135 отказов II-степени по сравнению с 1137 отказами в 2020г. (уменьшение на 0,17%) с аварийным недоотпуском электроэнергии 506,6 тыс. кВт.ч. против 420,1 тыс. кВт.ч. в 2020г. (увеличение на 20%). Состояние аварийности за 12 месяцев 2021 год в электрических сетях АО АЖК выглядит следующим образом (сравнение с аналогичным периодом 2020 года): В транспортных сетях 35кВ и выше (в черте города) произошло 51 отказов II степени, уменьшение на 3 или 5,5%. В транспортных сетях 35кВ и выше (по области) произошло 52 отказов II степени, увеличение на 8 или 18%. В кабельных сетях города на КЛ-6/10кВ произошло 1032 отказа II степени, уменьшение на 7 или 0,6%.
6837774.486 | 7649686.591 | 65.5% | 93.4% | 12.9% | 11.92% | 1137 | 1135
| Председатель Правления | [7 empty] | Асылов А.Н.
| Первый заместитель Председателя Правления - Главный инженер | [7 empty] | Сағындықов Б.Қ.
| Управляющий директор по капитальному строительству | [7 empty] | Ибраимханов Д.Е.
| Начальник Управления перспективного развития | [7 empty] | Жакупбеков Н.Е.