## свод
График ремонта с 21 по 25 августа 2017 г.
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2017-08-21 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1192 | текущий | 209 | 8 | ул. Азовская 4-9, Бухарская 10-97, Верхоянская 2-16, Калымская 2-6, Ленского 8-10, Мурманская 1-7, Полежаева 166, 168, Ползунова 14-27, Туринская 2-32, Тюменская 4,6, Шамиевой 2-19, Яблочкова 1-57
| 2017-08-21 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1193 | текущий | 254 | 6 | ул. Верхоянская 11,13, 18, Ермака 12, 14, 15, 16, 18, 20, Лобачевского 4-32, 1-37, Макаренко 10-39, 40,50 Мурманская 10-48, Яблочкова 23-55
| 2017-08-22 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.2-136 | капитальный | 826 | 31 | м-н Шанырак-1, ул. Утемисулы, Бирлик, Жас Казах, Косагаш, Кугалы.
| 2017-08-22 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1178 | капитальный | 229 | 33 | РДТ "Алматытелеком" -ф-л АО "Казахтелеком" - ул.Жибек жолы, д.100; ул. Гоголя 87, 87а, 87 б; Панфилова 101, 103, 109
| 2017-08-23 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1903 | капитальный | 91 | 1 | мкр. Шанырак-1 ул. Ашекеева 14-29, ул. Береке 3-47, Окжетпес 1-13
| 2017-08-23 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1135 | текущий | 0 | 2 | АО "АБДИ Компани", ул.Сейфуллина, д.465,
| 2017-08-24 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ РП-179 на ТП-1701 | капитальный | 1031 | 17 | м-н Шанырак-1 ул. Утемис Улы, Каратау, Егемен, Майры, Орбулак, Ертаргын
| 2017-08-24 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1138 | текущий | 231 | 32 | пр. Аблай хана д. 27, 33, 33/1, 33/2; пр. Райымбека 136, ул. Желтоксан 36
| 2017-08-25 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1145 | текущий | 165 | 4 | ул. Алимжанова 61, ул. Макатаева 84, Панфилова 64
РЭС-2 | 2017-08-21 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2017-08-22 | 8.00-17.00 | ТП-2169 | текущий ремонт | 627 | 33 | Шевченко-Манаса
| 2017-08-23 | 8.00-17.00 | ТП-2178 | текущий ремонт | 215 | 40 | Шарипова-Кабанбай батыра
| 2017-08-24 | 8.00-17.00 | ТП-2185 | текущий ремонт | 658 | 29 | Шевченко-Айтиева (юго-запад)
| 2017-08-25 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2017-08-21 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2511 "Город" | капитальный ремонт | 57 | 20 | Абая-Гайдара (северо-восток)
| 2017-08-22 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2511 "Город" | капитальный ремонт | 57 | 20 | Абая-Гайдара (северо-восток)
| 2017-08-23 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2511 "Город" | капитальный ремонт | 57 | 20 | Абая-Гайдара (северо-восток)
| 2017-08-24 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2328 "Город" | текущий ремонт | 610 | 48 | Казыбек би-Шарипова (юго-восток)
| 2017-08-25 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2328 "Город" | текущий ремонт | 610 | 48 | Казыбек би-Шарипова (юго-восток)
РЭС-3 | 2017-08-21 | 08.00-17.00 | ТП-3111 (386) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 137 | 6 | мкр.Таусамалы
| 2017-08-21 | 08.00-17.00 | ТП-3301 (310) | Чистка трассы от веток | 359 | 14 | мкр.Карагайлы
| 2017-08-22 | 08.00-17.00 | ТП-(974) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 116 | 1 | мкр.Карагайлы
| 2017-08-22 | 08.00-17.00 | ТП-(974) | Чистка трассы от веток | 116 | 1 | мкр.Карагайлы
| 2017-08-23 | 08.00-17.00 | ТП-3103 (301) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 23 | 1 | мкр.Таусамалы
| 2017-08-23 | 08.00-17.00 | ТП-3103 (301) | Чистка трассы от веток | 23 | 1 | мкр.Таусамалы
| 2017-08-24 | 08.00-17.00 | ТП-3405 (373) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 101 | 7 | мкр.Акжар
| 2017-08-24 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.14-42А | Чистка трассы от веток | 1682 | 64 | мкр.Акжар
| 2017-08-25 | 08.00-17.00 | ТП-3755 (461) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 68 | 2 | мкр.Теректи
| 2017-08-25 | 08.00-17.00 | ТП-3704 (346) | Чистка трассы от веток | 165 | 9 | мкр.Алгабас
РЭС-4 | 2017-08-21 | 08.00-17.00 | ТП-4723 | Ревизия РУ-0,4-6-10кВ, ТР | 21 | 5 | мкр. Ожет ул. Фрунзе, ул. Бекболата
| 2017-08-22 | 08.00-17.00 | ТП-4724 | Ревизия РУ-0,4-6-10кВ, ТР | 140 | 6 | мкр. Ожет ул. Бекболата, ул. Маркатау, ул. Сулукал, ул. Хантау.
| 2017-08-23 | 08.00-17.00 | ТП-4378 | Ревизия РУ-0,4-6-10кВ, ТР |  | 3 | мкр. Ожет 6-й градокомплекс, ул. Центральная
| 2017-08-24 | 08.00-17.00 | ТП-4376 | Ревизия РУ-0,4-6-10кВ, ТР | 23 | 1 | мкр. Карасу, мкр. Новый ул. Шаяхметова, ул. Высоковольтная, ул. Мичурина
| 2017-08-25 | 08.00-17.00 | ТП-4366 | Ревизия н/в рубильника | 122 | 13 | мкр. Карасу ул. Шоссейная, ул. Заводская, пер. Алматинский
|  | 08.00-17.00 | ТП-4364 | Ревизия н/в рубильника | 126 | 8 | мкр. Карасу ул. Мичурина, ул1-я Высоковольтная
| 2017-08-21 | 08.00-17.00 | ТП-4883 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, замена провода, замена вводов | 174 | 2 | ул. Земнухова, ул. Краснооктябрьскя, ул. Орловская, ул. Кобикова, ул. Суворова, ул. Совхозная
|  | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4351 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 151 | 5 | ул. Новосибирская, ул. Бакинская, ул. Халтурина, ул. Коммунаров.
| 2017-08-22 | 08.00-17.00 | ТП-4883 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, замена провода, замена вводов | 174 | 2 | ул. Земнухова, ул. Краснооктябрьскя, ул. Орловская, ул. Кобикова, ул. Суворова, ул. Совхозная
|  | 08.00-17.00 | ВЛ-6кВ РП-54-ТП-4867 (ТП-4866,4865) | замена РЛНД | 178 | 5 | мкр Жас канат
| 2017-08-23 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4524 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, замена провода, замена вводов | 385 | 7 | ул. Лермонтова, ул. К. Цеткина, ул. Харьковская, ул. Энгельса, ул. Урицкго, ж/д 63б,63а,65а,74,76,63,65
|  | 08.00-17.00 | ВЛ-6кВ РП-54-ТП-4867 (ТП-4866,4865) | замена РЛНД | 178 | 5 | мкр Жас канат
| 2017-08-24 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4524 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, замена провода, замена вводов | 385 | 7 | ул. Лермонтова, ул. К. Цеткина, ул. Харьковская, ул. Энгельса, ул. Урицкго, ж/д 63б,63а,65а,74,76,63,65
|  | 08.00-17.00 | ТП-4364 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, замена провода | 126 | 8 | мкр. Карасу ул. Высоковольтная, ул. Мичурина
| 2017-08-25 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4524 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, замена провода, замена вводов | 385 | 7 | ул. Лермонтова, ул. К. Цеткина, ул. Харьковская, ул. Энгельса, ул. Урицкго, ж/д 63б,63а,65а,74,76,63,65
|  | 08.00-17.00 | ТП-4371 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, замена провода | 170 | 14 | мкр.Карасу ул.Черемушки, ул. Молодежная, ул. Черемушки-2
| 2017-08-23 | 08.00-17.00 | ТП-4646 | кровля, стены, покраска, отмостка | 97 | 7 | мкр. Айнабулак ж/д 158,159
| 2017-08-24 | 08.00-17.00 | ТП-4314 | стены, покраска, отмостка | 667 | 16 | мкр. Жулдыз ж//д 30а,30,29,28,39339в,39,40,42,32,33,31.
| 2017-08-25 | 08.00-17.00 | ТП-4492 | монтаж освещения | 370 | 9 | ул. Хитагурова, ул. Зелинского, ул. Рудаки
РЭС-5 | 2017-08-21 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10кВ ТП-5085-5058 | текущий | 43 | 1 | с/зАлатау
| 2017-08-22 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10 ТП-5298-РЛНД 502 | текущий | 156 | 2 | ул.Подгорная,8 4 сота с/за"Алатау"
| 2017-08-23 | 08.00-17.00 | ГЭС-7-ТП-5087 | текущий | 80 | 2 | Каскад ГЭС-7 кательная ГЭСов
| 2017-08-24 | 08.00-17.00 | ТП-5030-ТП-5058 | текущий | 96 | 1 | с/зАлатау
| 2017-08-21 | 08.00-17.00 | ТП-5330 | текущий | 102 | 7 | ул.Шолом Алейхен,14
| 2017-08-22 | 08.00-17.00 | ТП-5290 | текущий | 241 | 23 | пос.Баганашыл,сов Ала Тау
| 2017-08-23 | 08.00-17.00 | ТП-5362 | текущий | 276 | 26 | ул.Басенова - ул.Розыбакиева
| 2017-08-24 | 08.00-17.00 | ТП-5366 | текущий | 137 | 16 | ул.Джандосова - ул.18 линия
РЭС-6 | 21.08.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6223 | текущий ремонт: расчистка трасс | 62 | 6 | ул.Кыз Жибек
| 22.08.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6944 | текущий ремонт: расчистка трасс | 62 | 1 | ул.Ахмедсафина-ул.Кривая
| 23.08.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6224 | текущий ремонт: расчистка трасс | 121 | 1 | ул.Кыз Жибек-ул.Найманбаева
| 24.08.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6081 | текущий ремонт: расчистка трасс | 46 | 8 | Кульджинский тракт
| 25.08.2017г. | 08.00-17.00 | аварийные работы
| 21.08.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6002 | кап. ремонт замена ВА 400А | .93 | .12 | ул.Коперника
| 22.08.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6013 | кап. ремонт замена ВА 400А | 304 | 2 | ул.Микояна
| 23.08.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6056 | кап.ремонт: замена ВН | 115 | 15 | ул.Фурманова-ул.Жибек Жолы
| 24.08.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6005 | ревизия ВН | 232 | 4 | ул.Первомайская-ул.Средняя
| 25.08.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6085 | кап.ремонт: замена ВН | 38 | 14 | Кульджинский тракт
РЭС-7 | 2017-08-21 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7405 | подрядный (реконструкция) | 79 | 12 | мкр. Достык, Момыш-Улы-ул. Улугбека
| 2017-08-21 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-08-21 | 08.00-17.00 | ТП-7462 | подрядный (реконструкция) | 79 | 12 | мкр. Достык, Момыш-Улы-ул. Улугбека
| 2017-08-21 | 08.00-17.00 | ТП-7578 | подрядный | 44 | 2 | мкр. 9
| 2017-08-21 | 08.00-17.00 | РУ-0,4кВ ТП-7536 | подрядный | 429 | 6 | севернее ул.Шаляпина, восточнее ул.Алтынсарина
| 2017-08-21 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-148-ТП-7422 | подрядный | 1 | 3 | ул.Жандосова
| 2017-08-21 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-ЛР702 | подрядный | 1 | 3 | ул.Жандосова
| 2017-08-22 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7357 | подрядный (реконструкция) | 271 | 16 | ул. Емцова- ул. Нурпеисова
| 2017-08-22 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-08-22 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.41-119 ТП-9760-ТП-7730 | капитальный | 223 | 13 | мкр.Акбулак, ул.Шарипова
| 2017-08-22 | 08.00-17.00 | ТП-7357 | подрядный (реконструкция) | 271 | 16 | ул. Емцова- ул. Нурпеисова
| 2017-08-22 | 08.00-17.00 | ТП-7581 | текущий | 0 | 5 | мкр.6
| 2017-08-22 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-148-ТП-7422 | подрядный | 1 | 3 | ул.Жандосова
| 2017-08-22 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-ЛР702 | подрядный | 1 | 3 | ул.Жандосова
| 2017-08-23 | 08.00-17.00 | ТП-7273 | подрядный | 699 | 18 | ул.Жубанова-Саина
| 2017-08-23 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.6-141 | капитальный | 543 | 24 | мкр.Калкаман-2
| 2017-08-23 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
РЭС-7 | 2017-08-23 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7428 | подрядный (реконструкция) | 165 | 5 | мкр. Достык, ул. Шаляпина
| 2017-08-23 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-148-ТП-7422 | подрядный | 1 | 3 | ул.Жандосова
| 2017-08-23 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-ЛР702 | подрядный | 1 | 3 | ул.Жандосова
| 2017-08-24 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.41-119 ТП-9760-ТП-7730 | капитальный | 223 | 13 | мкр.Акбулак, ул.Шарипова
| 2017-08-24 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-08-24 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7408 | подрядный (реконструкция) | 1112 | 24 | мкр. Достык, ул. Ильича-ул. Каргалинская
| 2017-08-24 | 08.00-17.00 | ТП-7310 | текущий | 524 | 18 | мкр.Аксай-3
| 2017-08-24 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-148-ТП-7422 | подрядный | 1 | 3 | ул.Жандосова
| 2017-08-24 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-ЛР702 | подрядный | 1 | 3 | ул.Жандосова
| 2017-08-25 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-08-25 | 08.00-17.00 | ТП-7127 | подрядный (реконструкция) | 56 | 2 | мкр. Калкаман, ул.Саке батыра-Есинбаева
| 2017-08-25 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-148-ТП-7422 | подрядный | 1 | 3 | ул.Жандосова
| 2017-08-25 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7422-ЛР702 | подрядный | 1 | 3 | ул.Жандосова
сл.РП | 2017-08-21 | 08.00-17.00 | РП-95 РУ-10 кВ с-1 яч. ТП-6403, | Замена р-ра тока |  |  | пр.Достык,125 (больница ЦК)
| 2017-08-22 | 08.00-17.00 | РП-107 РУ-10 кВ с-1 ф-9-133А | Демонтаж оборудования и установка ВВ |  |  | ул.Рыскулбекова -ул.Щепкина
| 2017-08-23 | 08.00-17.00 | РП-107 РУ-10 кВ с-1 ф-9-133А | Демонтаж оборудования и установка ВВ |  |  | ул.Рыскулбекова -ул.Щепкина
| 2017-08-23 | 08.00-17.00 | РП-111 РУ-10 кВ с-1 ф-15-165А | Установка р-ра тока |  |  | ул.Кабанбай батыра -ул.Клочкова
| 2017-08-24 | 08.00-17.00 | РП-107 РУ-10 кВ с-1 ф-9-133А | установка ВВ,наладка |  |  | ул.Рыскулбекова -ул.Щепкина
| 2017-08-24 | 08.00-17.00 | РП-29 РУ-6 кВ с-2 яч. ТП-6329 | Замена р-ра тока |  |  | пр.Абая -пр.Достык Дворец РК
| 2017-08-25 | 08.00-17.00 | РП-29 РУ-6 кВ с-1 яч. РП-37 С-1 | Замена р-ра тока |  |  | пр.Абая -пр.Достык Дворец РК
Сокращения:
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами