## свод
График ремонта с 16 по 20 октября 2017 г.
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2017-10-16 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1401 | аварийный | 194 | 3 | мкр. Заря Востока ул. Амангельды 43-100; ул. Гвардейсая 7-32; ул. Дунганская 28-41; ул. Масанчи 30-84; Новая садовая 1-97
| 2017-10-16 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1251 | реконструкция | 131 | 8 | ул. Бокейханова 51, 214-228, 280-364; ул. Летняя 1-40
| 2017-10-17 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1208 | реконструкция | 220 | 8 | пр. Райымбека 257-259, Абдирова 58-80, Борзова 38-91, Крылова 1-11, Скрябина 24-55
| 2017-10-18 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1057 | капитальный | 355 | 4 | ул. Войникова 1-30, Волочаевская 1-169, Никопольская 1-18, Омская 52-67, Станиславского 45-162, Шелихова 1-129
| 2017-10-18 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ от ТП-1386 с.2 на ТП-1308/ТП-1323 с.2 | аварийный | 249 | 14 | м-н Айгерим-1, пер. Пригородный 1-23, ул. Аксайская 1,83,85 ул. Алматинская 11-47, Ленина 147, 151 ул. Молдагуловой 1-3, ул. Пригородная 10-20, ул. Садовая 131-259, Школьная 78-190, пр. Рыскулова зап. ул. Ворошилова; пр. Рыскулова 103/23
| 2017-10-18 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1178 | текущий | 229 | 33 | РДТ "Алматытелеком" -ф-л АО "Казахтелеком" - ул.Жибек жолы, д.100; ул. Гоголя 87, 87а, 87 б; Панфилова 101, 103, 109
| 2017-10-18 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1207 | реконструкция | 307 | 4 | ул. Гончарова 34а, 40, Крылова 59-100, Стадионная 5-41, Федорова 14-69
| 2017-10-19 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1903 | капитальный | 91 | 1 | мкр. Шанырак-1 ул. Ашекеева 14-29, ул. Береке 3-47, Окжетпес 1-13
| 2017-10-19 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1145 | текущий | 165 | 4 | ул. Алимжанова 61, ул. Макатаева 84, Панфилова 64
| 2017-10-19 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1232 | текущий | 207 | 10 | ул. Мажорова 1-22, Самаркандская 1-55, пр. Райымбека 287-339
| 2017-10-20 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1237 | реконструкция | 125 | 5 | ул. Ачинская 1; Беломорская 30, 32, 35, 37; Усть-Каменогорская 62-70; Бокеева 55-98; Сакко и Ванцетти 1,2,3; Сахалинская 1,2; Сокпакбаева 52-68; Фадеева 99-113
| 2017-10-21 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1211 | реконструкция | 306 | 8 | пр. Райымбека 341, ул. Абдирова 3-27, Борзова 11-33, Боткина 1-18, Павленко 2-24
РЭС-2 | 2017-10-16 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2017-10-17 | 08.00-17.00 | ТП-2 (совм. с РП) | текущий ремонт | 2951 | 361 | ул.Айтеке би зап. ул.Наурызбай батыра
| 2017-10-18 | 08.00-17.00 | ТП-7(совм. с РП) | текущий ремонт | 2024 | 238 | ул.Желтоксан 146 -ул.Жамбыла
| 2017-10-19 | 08.00-17.00 | ТП-9 (совм. с РП) | текущий ремонт | 2075 | 277 | ул.Жамбыла вост. Байсеитовой
| 2017-10-20 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2017-10-16 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2740 "Город" | капитальный ремонт | 991 | 41 | Гайдара-Артема (северо-запад)
| 2017-10-17 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2740 "Город" | капитальный ремонт | 991 | 41 | Гайдара-Артема (северо-запад)
| 2017-10-18 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2379 "Город" | капитальный ремонт | 337 | 19 | Гайдара-Абая (северо-запад)
| 2017-10-19 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2379 "Город" | капитальный ремонт | 337 | 19 | Гайдара-Абая (северо-запад)
| 2017-10-20 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2415 "Город" | капитальный ремонт | 363 | 51 | Тургут Озала-Васнецова (юго-восток)
РЭС-3 | 2017-10-16 | 08.00-17.00 | ТП-3201 (439), ТП-3407 (536) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 124, 377 | 4.6 | мкр.Курамыс, мкр.Акжар
| 2017-10-16 | 08.00-17.00 | ТП-3301 (310) | Чистка трассы от веток | 363 | 14 | мкр.Карагайлы
| 2017-10-17 | 08.00-17.00 | ТП-3507 (990) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 1 | 0 | мкр.Акжар
| 2017-10-17 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.9-127А, ТП-3501 (413) | Чистка трассы от веток. МР-10кВ регулировка | 220, 19 | 57, 4 | мкр.Акжар
| 2017-10-18 | 08.00-17.00 | ТП-3704 (346), ТП-3311 (763) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 165, 146 | 9, 4 | мкр.Алгабас, мкр.Карагайлы
| 2017-10-18 | 08.00-17.00 | ТП-3704 (346) | Чистка трассы от веток | 165 | 9 | мкр.Алгабас
| 2017-10-19 | 08.00-17.00 | ТП-3707 (495) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 136 | 1 | мкр.Алгабас
| 2017-10-19 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф.8-127А | Чистка трассы от веток | 531 | 53 | мкр.Таусамалы
| 2017-10-20 | 08.00-17.00 | ТП-3419 (1058) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 177 | 3 | мкр.Акжар
| 2017-10-20 | 08.00-17.00 | ТП-3419 (1058) | Чистка трассы от веток | 177 | 3 | мкр.Акжар
РЭС-4 | 2017-10-16 | 08.00-17.00 | ТП-4436 | Ревизяи КЯ-8шт. | 283 | 5 | ул. Кассина, ул. Липецкая, пр. Сейфуллина, ул. Тесленко, котел ж/д 101,97,34,27,95,93,87а.
| 2017-10-18 | 08.00-17.00 | ТП-4587 | Ревизия н/в рубильника "Главный" №2, уборка территории |  | 1 | ул.Поддубного ул.Мирная 15 СШ 89
| 2017-10-19 | 08.00-17.00 | ТП-4325 | Установка силового трансформатора №1 | 843 | 14 | ул. Омарова 91,99,95, ул. Серикова 31,26А,33,35,19,39,29,27,41А,45
|  | 08.00-17.00 | ТП-4521 | Ревизия РУ-0,4кВ | 181 | 5 | ул. Хакасская, ул.Красноармейская, ул. Тувинская, ул.Жигулевская, ул. Тополевская, ул. Каховская, ул. Онежская
| 2017-10-20 | 08.00-17.00 | ТП-4462 | Ревизия РУ-0,4кВ | 161 | 5 | ул. Кустанайскя, ул. Энгельса, ул. Днепровская, ул. Ладожская, ул. Донская, ул. Печерская, ул. Днепропетровская, ул.К. Цеткина, ул. Красноармейская.
| 2017-10-16 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4383 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 63 | 2 | мкр Карасу ул.Черемушки-2, ул. Молодежная
| 2017-10-18 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4621 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 280 | 10 | ул. Василевского, ул. Богатырская, ул. Помяловского, ул. Запорожская, ул. Кондратовича, ул. Сокольского.
|  | 08.00-17.00 | ВЛ-6кВ ТП-4486-ТП-4487 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 272 | 5 | мкр Жас Канат
| 2017-10-19 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4383 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 63 | 2 | мкр Карасу ул.Черемушки-2, ул. Молодежная
| 2017-10-20 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4484 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 188 | 1 | ул. Садовского, ул. Собинова, ул. Домбровского, ул. Лавренева, ул. Зимняя.
РЭС-5 | 2017-10-16 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5666 | текущий | 78 | 2 | с/зАлатау Плодохранилище
| 2017-10-17 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10кВ ГЭС-7-ТП-5087 | текущий | 80 | 2 | п.Нурлытау
| 2017-10-18 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10кВ ГЭС-7-ТП-5087 | текущий | 80 | 2 | п.Нурлытау
| 2017-10-19 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10кВ ТП-5085-ТП-5058 | текущий | 82 | 1 | с/зАлатау пос.Энергетик
| 2017-10-20 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5255 | текущий | 10 | 1 | ул.М.Тереза ,ул.Левитана Ю-З
| 2017-10-16 | 08.00-17.00 | ТП-5666 | текущий | 78 | 2 | с/зАлатау Плодохранилище
| 2017-10-17 | 08.00-17.00 | ТП-5629 | текущий | 739 | 39 | мкн"Орбита-2"
| 2017-10-18 | 08.00-17.00 | ТП-5659 | текущий | 34 | 11 | пос.Каргалы ул.Мустафина
| 2017-10-16 | 08.00-17.00 | ТП-5259 | реконструкция и замена ТП с переводом напряжения 6 кВ на 10 кВ ТОО "Милора" | 52 | 3 | ул.Овчарова - ул.Розыбакиева
| 2017-10-16 | 08.00-17.00 | ТП-5254 | реконструкция ВЛ-0,4кВ с переводом на СИП подрядным способом ТОО "Электроремонт" | 55 | 5 | ул.Аль-Фараби/ул.Фурманова
| 2017-10-17 | 08.00-17.00 | ТП-5214 | реконструкция ВЛ-0,4кВ с переводом на СИП подрядным способом ТОО "Электроремонт" | 36 | 2 | ул.Манаева,24
| 2017-10-18 | 08.00-17.00 | ТП-5148 | реконструкция ВЛ-0,4кВ с переводом на СИП подрядным способом ТОО "Электроремонт" | 346 | 11 | ул.Гагарина/ул.Басенова
| 2017-10-19 | 08.00-17.00 | ТП-5272 | реконструкция ВЛ-0,4кВ с переводом на СИП подрядным способом ТОО "Электроремонт" | 164 | 7 | ул.Фурманова уг.ул.Хаджи-Мукана
РЭС-6 | 16.10.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6322 | капитальный | 100 | 6 | ул.Сахариева-ул.Хмылева
| 16.10.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6327 | капитальный | 143 | 1 | ул..Сахариева-ул.Радлова-ул.Трофимова
| 17.10.2017г. | 08.00-17.00 | День ТБ
| 18.10.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6327 | капитальный | 143 | 1 | ул.Сахариева-ул.Радлова-ул.Трофимова
| 18.10.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6322 | капитальный | 100 | 6 | ул.Сахариева-ул.Хмылева
| 19.10.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6327 | капитальный | 143 | 1 | ул..Сахариева-ул.Радлова-ул.Трофимова
| 19.10.2017г. | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6322 | капитальный | 100 | 6 | ул.Сахариева-ул.Хмылева
| 20.10.2017г. | 08.00-17.00 | аварийные работы
| 16.10.2017г. | 08.00-17.00 | аварийные работы
| 17.10.2017г. | 08.00-17.00 | День ТБ
| 18.10.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6339с.1; ТП-6340с.1 | текущий | 0 | 1 | ул.Шевченко-ул.Валиханова
| 19.10.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6339с.2; ТП-6340с.2 | текущий | 0 | 1 | ул.Шевченко-ул.Валиханова
| 20.10.2017г. | 08.00-17.00 | ТП-6130 | текущий | 431 | 15 | ул.Есенова-ул.Маметова
РЭС-7 | 2017-10-16 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7424 | подрядный (реконструкция) | 97 | 5 | п. Мамыр
| 2017-10-16 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7610 | текущий | 173 | 5 | ул. Садовникова
| 2017-10-17 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7506 | подрядный (реконструкция) | 137 | 8 | ул. Сулейменова-ул. Тунтубаева
| 2017-10-18 | 08.00-17.00 | ТП-7351 | подрядный | 262 | 12 | ул. Саина-пр. Райымбека
| 2017-10-18 | 08.00-17.00 | ТП-7215 | текущий | 990 | 18 | мкр. 3
| 2017-10-18 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7607 | текущий | 117 | 9 | ул. Садовникова
| 2017-10-18 | 08.00-17.00 | Подключение КЛ-10кВ ф.5-119-РП-187 | подрядный | 154 | 4 | мкр. Алты Алаш
| 2017-10-18 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420 | подрядный | 544 | 16 | мкр. Достык, ул.Розыбакиева-ул. Пионерская
| 2017-10-18 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7124 | подрядный (реконструкция) | 31 | 2 | мкр. Калкаман ул. Исатая-Есенова
| 2017-10-19 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7127 | подрядный (реконструкция) | 55 | 2 | мкр. Калкаман, ул.Саке батыра-Есинбаева
| 2017-10-19 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7573 | текущий | 155 | 1 | мкр. 11
| 2017-10-19 | 08.00-17.00 | ТП-7230 | текущий | 400 | 11 | мкр. 3
| 2017-10-19 | 08.00-17.00 | РП-149-ТП-7413-РЛНД-745 | подрядный | 8 | 2 | мкр. Достык, ул. Ташкентская
| 2017-10-20 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7506 | подрядный (реконструкция) | 137 | 8 | ул. Сулейменова-ул. Тунтубаева
РП | 2017-10-16 |  | РП-30 РУ-10 кВ с-1 | Текущий ремонт |  |  | пр.Достык -ул.Хаджи Мукана
| 2017-10-16 |  | РП-108 РУ-10 кВ с-1 яч. Тр-ра №1 | Проверка трансформатора тока и приборов учета |  |  | ул.Джандосова -ул.Дежнева
| 2017-10-17 |  | День ТБ |  |  |  | Заявки не принимаются
| 2017-10-18 |  | РП-30 РУ-10 кВ с-2 | Текущий ремонт |  |  | пр.Достык -ул.Хаджи Мукана
| 2017-10-18 |  | РП-183 РУ-10 кВ с-1 яч. ТП-7306, тр-р №1 | Проверка трансформатора тока и приборов учета |  |  | пр.Райымбека -ул.Саина (СТО)
| 2017-10-18 |  | РП-148 РУ-10 кВ с-1 | Допуск командированного персонала |  |  | Экспедиция ул.Ясауи-Джандосова
| 2017-10-19 |  | РП-7 РУ-6 кВ с-1 | Ремонт трансформатора напряжения |  |  | ул.Желтоксан -ул.Джамбула
| 2017-10-19 |  | РП-183 РУ-10 кВ с-2 яч. ТП-7279,тр-р №2, яч. ТП-7306 | Проверка трансформатора тока и приборов учета |  |  | пр.Райымбека -ул.Саина (СТО)
| 2017-10-19 |  | РП-148 РУ-10 кВ с-1 | Допуск командированного персонала |  |  | Экспедиция ул.Ясауи-Джандосова
| 2017-10-20 |  | РП-98 РУ-6 кВ с-2 яч. ТП-4612 | Капитальный ремонт оборудования |  |  | мкр.Жулдыз (70-й разъезд)
| 2017-10-20 |  | РП-118 РУ-10 кВ с-2 яч. ТП-8473,ТП-4640,ТП-4633 | Проверка трансформатора тока и приборов учета |  |  | мкр.Айнабулак-2
| 2017-10-20 |  | РП-148 РУ-10 кВ с-1 | Допуск командированного персонала |  |  | Экспедиция ул.Ясауи-Джандосова
Сокращения:
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами