## Приложение 1
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии их корректировки, а также проведения анализа об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 5 мес. 2018 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
№п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | собственные средства |  | заемные средства |  | Бюджетные средства
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Инвестиционная программа на 2018 год
| ВСЕГО на 2018 год |  |  |  | 12731014.4866 | 1796130.4103 | 10002065.5501 | 1734728.247 | 2200000 | 0 | 528948.9365 | 61402.1634
| по г.Алматы |  |  |  | 10055051.4866 | 1360076.9969 | 7326102.5501 | 1298674.8335 | 2200000 | 0 | 528948.9365 | 61402.1634
1 | Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А | КЛ-110 кВ (км) | 112 |  | 528948.9365 | 61402.1634 |  |  |  |  | 528948.9365 | 61402.1634
|  | ОКСН (км) | 5
2 | Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК | МВА | 2х40 |  | 1809745 | 0 | 1809745
3 | Пусконаладочные работы на Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК | ПНР | 2 |  | 9019 | 0 | 9019
4 | Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | км | 26.6 |  | 453681 | 0 | 453681
5 | Разработка ПСД Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП | ПСД | 1 | 2 | 50000 | 419.1077 | 50000 | 419.1077
6 | Корректировка ПСД «Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак» | ПСД | 1 | 1 | 892.857 | 892.857 | 892.857 | 892.857
7 | Корректировка ПСД «Перевод части нагрузок с существующей ПС № 4А на вновь построенную ПС-110/10 кВ «Алатау» | ПСД | 1 | 1 | 892.8571 | 892.8571 | 892.8571 | 892.8571
8 | Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП | км | 168 |  | 1500000 | 0 | 1500000
9 | Строительно-монтажные работы по установке автоматических систем компенсации емкостных токов на 4-х ПС АО «АЖК» с разработкой ПСД | СМР | 1 |  | 104860.8359 | 0 | 104860.8359
10 | Создание (построение) системы АСКУЭ | шт | 77533 |  | 2600249 | 1296470.0116 | 2600249 | 1296470.0116
11 | Перевод нагрузок с существующих ПС 35/6 на вновь построенные ПС 110/10 с переводом 6кВ на 10 кВ | км | 110 |  | 2856362 | 0 | 656362 |  | 2200000
12 | Разработка ПСД строительство ПС 110/10кВ Театральная взамен ПС ПС-35/6кВ №58А Театральная с 2хКЛ-110кВ | ПСД | 1 |  | 62600 | 0 | 62600
13 | Разработка ПСД строительство ПС 110/10кВ Сахарный завод с КЛ 110 кВ от ПС Коянкус | ПСД | 1 |  | 57800 | 0 | 57800
14 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 110/35/6кВ №16И НЯЦ | ПСД | 1 |  | 20000 | 0 | 20000
| Итого по Алматинской области |  |  |  | 2356356 | 134423.4545 | 2356356 | 134423.4545 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Строительство двухцепной ВЛ-110кВ ПС сев.Каскелен №94-ПС Каскелен-220кВ, с отпайкой к ПС Каскелен №27 | км | 8.9 |  | 802373 | 0 | 802373
16 | Разработка ПСД реконструкция электрических сетей 10-6/0,4кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | ПСД | 1 |  | 60000 | 0 | 60000
17 | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | км | 94.6 |  | 544834 | 134423.4545 | 544834 | 134423.4545
18 | Реконструкция ПС 220кВ №140А Западная | МВА | 2х63 |  | 200000 | 0 | 200000
19 | Создание (построение) системы АСКУЭ | шт | 11535 |  | 749149 | 0 | 749149
20 | Капитализированные проценты |  |  |  | 0 | 198693.2175 |  | 198693.2175
21 | Приобретение основных средств и нематериальных активов | шт | 1157 |  | 319607 | 102936.7416 | 319607 | 102936.7416
Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству | [8 empty] | Ж.Такенов
Управляющий директор по капитальному строительству | [8 empty] | Ж.Серикбаев
Начальник управления капитального строительства | [8 empty] | Б.Жантасов
Начальник управления перспективного развития | [8 empty] | Н.Жакупбеков

## Лист1
Продолжение Приложения 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии их корректировки, а также проведения анализа об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт за 5 мес. 2017года | план 2018 год | факт за 5 мес. 2018 года | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
* Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | _ | 65.5 | _
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 12.83% | 14.67% | 12.89%
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
……
……
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 434 | _ | 426
*- значение ориентировочного расчета уровня физического износа электрических сетей АО "АЖК" с 2016 года по 2020 года при проведении реконструкции сетей в 2016-2020гг.
Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству | [5 empty] | Ж.Такенов