## свод
График ремонта с 28 мая по 01 июня 2018 г.
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2018-05-28 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1378 | аварийный | 208 | 12 | м-н Айгерим-2 ул. Альмерек Абыз 25-102; Байтенова Ноян 46/23; Жана Гасыр 24-66; Карашыганак 29-54; Туймебаева 21-69; Шалкар 35; Шынгыстау 33-51; Ынтымак 5-60
| 2018-05-28 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1236 | реконструкция | 336 | 6 | ул. Акмолинская 1-18, Ачинская 1-28, Беломорская 20-31, Душанбинская 1-20, Кудерина 31а, 42-49 Нарвская 2-28, Сакко и Ванцетти 3-14, Сусанина 2-18, Усть-Каменогорская 51-55
| 2018-05-28 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1550 | реконструкция | 378 | 3 | ул. Балхашская 5-10а; Белорусская 46-71; Бийская 4; Дегтярева 11а; Ломоносова 5-17; Маяковского 2-24; Ногайбаева 35-80; Пархоменко 4,14; Ридерская 3-18; Табачнозаводская 1-27; Уссурийская 34-74; Чирчикская 19-60.
| 2018-05-28 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1711 | текущий | 72 | 1 | м-н Шанырак-2 ул. Аубакирова 109-152; Гулстан 11; Жаландос Бахадур 94-155; Зерде 6/154; Каракемир 178; Тойшибек батыр 124-175.
| 2018-05-29 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1202 | реконструкция | 189 | 2 | пр. Рыскулова 134-158, Гончарова 72, 78, Корнилова 1-36, Крылова 85-112, Столетова 15-56
| 2018-05-29 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1275 | реконструкция | 72 | 0 | ул. Бокейханова 136-172а; ул. Галилея 114а-126а, Черновицкая 81-173
| 2018-05-29 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1372 | текущий | 0 | 3 | ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭиКХ г.Алматы, Алмалинский уч-к - ул.Казакова, д.10; КГУ "ОШ № 66" Управления образования города Алматы -ул.Казакова, д.6; ИП Мулдахметова С.З. -ул.Боткина, д.20/12.
| 2018-05-30 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1569 выход "Юг" | капитальный | 335 | 0 | ул. Вавилова 9ф-33; Глазунова 6-44; ул. Алии Молдагуловой 1-12б; пр. Сейфуллина 204, 232, 234а, 236; ул. Успенского 53-71
| 2018-05-30 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1208 | реконструкция | 220 | 8 | пр. Райымбека 257-279; ул. Абдирова 58-80; ул. Борзова 38-91; ул. Крылова 1-11; ул. Скрябина 24-53
| 2018-05-31 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1196 | текущий | 115 | 12 | ул. Полежаева 1-63, пр. Раимбека 174, 174в, 147г, 197 - 219к Новгородская 6,8
| 2018-05-31 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1368 | реконструкция | 204 | 11 | ул. Венецианова 3-17; ул. Верди 4-9; Гончарова 39-42; ул. Мамина Сибиряка д. 1-18; ул. Мочалова 1-21; Ниязбекова 50-62; ул. Федорова 1-29
| 2018-05-31 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1710 | текущий | 77 | 1 | м-н Шанырак-2 ул. Аубакирова 39-106; Алтын Сака 4; Балдырган 2а; Жалысай 14; Каракемир 139-145; Тойшибек батыр 97; Турысова 56, 72/1.
| 2018-06-01 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1208 | реконструкция | 220 | 8 | пр. Райымбека 257-279; ул. Абдирова 58-80; ул. Борзова 38-91; ул. Крылова 1-11; ул. Скрябина 24-53
| 2018-06-01 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-8178 | аварийный | 76 | 2 | ул. Чаплыгина 1, 1/1, 1/2
РЭС-2 | 2018-05-28 | - | - | - | - | - | -
| 2018-05-29 | 08.00-17.00 | ТП-2376 | текущий ремонт | 0 | 0 | Тлендиева-Дюсенова
| 2018-05-30 | 08.00-17.00 | ТП-2378 | текущий ремонт | 238 | 10 | Туркебаева-Есенжанова (юго-восток)
| 2018-05-31 | 08.00-17.00 | ТП-2380 | текущий ремонт | 103 | 8 | Айвазовского-Абая (северо-восток)
| 2018-06-01 | 08.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2018-05-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2387 "Запад" | текущий ремонт | 53 | 6 | Куламбетова-Брусилов. (юго-вост.)
| 2018-05-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2783 "Город" | капитальный ремонт | 221 | 31 | Васнецова-Гайдара (северо-восток)
| 2018-05-30 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2417 "Восток" | текущий ремонт | 131 | 0 | ул.Болотник.-Грановского (юго-запад)
| 2018-05-31 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2417 "Запад" | текущий ремонт | 131 | 0 | ул.Болотник.-Грановского (юго-запад)
| 2018-06-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2417 "Запад" | текущий ремонт | 131 | 0 | ул.Болотник.-Грановского (юго-запад)
РЭС-3 | 2018-05-28 | 08.00-17.00 | ТП-3312(764) | Текущий ремонт РУ 10/0,4кВ | 216 | 3 | мкр.Карагайлы
| 2018-05-28 | 08.00-17.00 | ТП-3312(764) | Чистка трассы от веток | 216 | 3 | мкр.Карагайли
| 2018-05-29 | 08.00-17.00 | ТП-3304(313) | Ревизия трансформатора | 140 | 3 | мкр.Карагайлы
| 2018-05-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф-5/127А | Чистка трассы от веток | 1008 | 55 | мкр.Карагайлы
| 2018-05-30 | 08.00-17.00 | ТП-3106(304) | Ревизия трансформатора | 181 | 8 | мкр.Таусамалы
| 2018-05-30 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф-6/127А | Чистка трасс от веток | 1484 | 57 | мкр.Карагайлы
| 2018-05-31 | 08.00-17.00 | ТП-3117(493) | Ревизия трансформатора | 22 | 3 | мкр.Таусамалы
| 2018-05-31 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф-1/41А | Чистка трасс от веток | 2261 | 114 | мкр.Алгабас
| 2018-06-01 | 08.00-17.00 | ТП-3404(309) | Ревизия трансформатора | 134 | 8 | мкр.Акжар
| 2018-06-01 | 08.00-17.00 | ТП-3413(709) | Чистка трасс от веток | 135 | 11 | мкр.Акжар
РЭС-4 | 2018-05-28 | 08.00-17.00 | ТП-4316 | покраска КЯ (10шт) | 366 | 6 | мкр. Жулдыз ж/д 11а,18а,18,11,
| 2018-05-29 | 08.00-17.00 | ТП-4335 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ, ТР | 0 | 1 | мкр. Боролдай, в/ч
| 2018-05-30 | 08.00-17.00 | ТП-4337 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ, ТР | 0 | 1 | мкр. Боролдай, в/ч
| 2018-05-31 | 08.00-17.00 | ТП-4637 | покраска КЯ (15шт) | 608 | 14 | м-н Айнабулак-2 ж/д 75,74,77,79,83,80,81
| 2018-06-01 | 08.00-17.00 | ТП-4640 | покраска КЯ (15шт) | 496 | 14 | м-н Айнабулак-2 ж/д 173,174,175,АСТС
| 2018-05-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4454 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ,ТР | 192 | 5 | ул. Энгельса, ул. Бартольда , пер. Амурский, ул. Волгоградская, ул. Бекмаханова, ул. Урицкого.
| 2018-05-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4454 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ,ТР | 192 | 5 | ул. Энгельса, ул. Бартольда , пер. Амурский, ул. Волгоградская, ул. Бекмаханова, ул. Урицкого.
| 2018-05-30 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-147-ТП-4703 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ,ТР | 91 | 3 | Центральная К Маркса
| 2018-05-31 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РЛНД-61-ТП-4717/ТП-4714 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ,замена опорКР | 61 | 4 | у Бака п Красный Трудовик
| 2018-06-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4583 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ,выправка опор ТР | 117 | 8 | ул.Мендешева, ул. Красноармейская, ул. Тувинская, ул. Тополевская
РЭС-5 | 2018-05-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5297 | текущий | 366 | 6 | ул.Мустафина/ул.Амангелды
| 2018-05-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5232 | капитальный | 2 | 1 | ул.Азербаева/ул.Иванлова
| 2018-05-30 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5610 | капитальный | 203 | 18 | ул.Маркова/пр-т Аль-Фараби
| 2018-05-31 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5232 | капитальный | 2 | 1 | ул.Азербаева/ул.Иванлова
| 2018-06-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5610 | капитальный | 203 | 18 | ул.Маркова/пр-т Аль-Фараби
| 2018-05-28 | 08.00-17.00 | ТП-5298 | текущий | 156 | 2 | ул.Восточная мкр.Баганашыл
| 2018-05-29 | 08.00-17.00 | ТП-5300 | текущий | 108 | 1 | ул.Молодежная
| 2018-05-30 | 08.00-17.00 | ТП-5303 | текущий | 51 | 1 | пос.Ерменсай
РЭС-6 | 2018-05-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-6 кВ РП-97-6805 | капитальный | .588 | .0 | Широкая щель
| 2018-05-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-6 кВ РП-97-6805 | капитальный | .588 | .0 | Широкая щель
| 2018-05-30 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6438 | капитальный | 101 | 13 | ул.Заводская
| 2018-05-31 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6438 | капитальный | 101 | 13 | ул.Заводская
| 2018-06-01 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6438 | капитальный | 101 | 13 | ул.Заводская
| 2018-05-28 | 08.00-17.00 | аварийные работы
| 2018-05-29 | 08.00-17.00 | ТП-6447 | текущий | 0 | 2 | Погран. училище
| 2018-05-30 | 08.00-17.00 | ТП-6448 | текущий | 0 | 1 | Погран. училище
| 2018-05-31 | 08.00-17.00 | ТП-6449 | текущий | 24 | 1 | Каменское плато
| 2018-06-01 | 08.00-17.00 | аварийные работы
РЭС-7 | 2018-05-28 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-148-ТП-7422 | подрядный | 61 | 7 | ул. Жандосова, (от ул. Саина до пос. Таусамалы)
| 2018-05-28 | 08.00-17.00 | ТП-7127 | подрядный (реконструкция) | 55 | 2 | мкр. Калкаман, ул.Саке батыра-ул. Есинбаева
| 2018-05-28 | 08.00-17.00 | ТП-7351 | аварийный | 262 | 12 | ул. Саина-пр. Райымбека
| 2018-05-28 | 08.00-17.00 | ТП-7256 | подрядный | 144 | 9 | мкр. 3
| 2018-05-29 | 08.00-17.00 | ТП-7301 | текущий | 107 | 7 | мкр. Аксай-2
| 2018-05-29 | 08.00-17.00 | ТП-7127 | подрядный (реконструкция) | 55 | 2 | мкр. Калкаман, ул.Саке батыра-ул. Есинбаева
| 2018-05-29 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-9760-ТП-7715 | текущий | 260 | 10 | мкр. Акбулак, ул. Жумабекова
| 2018-05-30 | 08.00-17.00 | ТП-7127 | подрядный (реконструкция) | 55 | 2 | мкр. Калкаман, ул.Саке батыра-ул. Есинбаева
| 2018-05-30 | 08.00-17.00 | ТП-7325 | капитальный | 560 | 19 | мкр. Аксай-5
| 2018-05-30 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.9-141 | текущий | 180 | 2 | мкр. Калкаман-2, ул.Жанибека, ул. Кулыбекова
| 2018-05-31 | 08.00-17.00 | ТП-7303 | текущий | 332 | 18 | мкр. Аксай-2
| 2018-05-31 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.35-147 (ТП-7125, 7124, 7122) | текущий | 964 | 37 | мкр. Калкаман-2, ул. Арман
| 2018-06-01 | 08.00-17.00 | ТП-7520 | подрядный | 592 | 20 | мкр. 6
Сокращения:
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами