## свод
График ремонта с 23 по 28 апреля 2018 г.
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2018-04-23 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1508 | аварийный | 151 | 0 | ул. Казыбаева 17-248;
| 2018-04-23 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1208 | реконструкция | 220 | 8 | пр. Райымбека 257-259, Абдирова 58-80, Борзова 38-91, Крылова 1-11, Скрябина 24-55
| 2018-04-23 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1444 | текщий | 90 | 2 | м-н Байбесик д.36-178, ул. Байдибек би 2-127
| 2018-04-23 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1027 | реконструкция | 88 | 1 | ул. Баян-Аульская 61-80; Кадырбекулы 47-112; Омская 22-67; Юмашева 9, 14
| 2018-04-23 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-
| 2018-04-24 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1569 | капитальный | 346 | 0 | ул. Вавилова 3-33; Глазунова 6-44; ул. Алии Молдагуловой 1-12б; пр. Сейфуллина 204, 232, 234а, 236; ул. Успенского 53-71
| 2018-04-24 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1202 | реконструкция | 189 | 2 | пр. Рыскулова 134-158, Гончарова 72, 78, Корнилова 1-36, Крылова 85-112, Столетова 15-56
| 2018-04-24 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1588 | аварийный | 108 | 5 | КГУ "Школа-Лицей №143 им.Суюнбая"; ул. Андреевская 29-34а; Баишева 55-74; Болтирик Шешена 33а-42; Джангильдина 66-82; Потанина 61-82; Расковой 30а, 30б; латыфа Хамиди 72; Шаврова 29-49
| 2018-04-24 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1028 | реконструкция | 170 | 0 | ул. Вильямса 25-52а; Железняка 1-39; Саянская 13,14, 15/2; Сумская 6, 9; Тюлькубасская 28-32
| 2018-04-24 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-
| 2018-04-25 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.6-47 | капитальный | 249 | 9 | мкр. Айгерим-1 переулок Пригородный 1-23; ул. Аксайская 1, 83,85; ул. Алма-Ататинская 7-47; ул. Пригородный 8-25; ул. Садовая 131-257; ул. Школьная 78-190, 3
| 2018-04-25 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1366 | реконструкция | 314 | 4 | ул. Ачинская 2-8, Беломорская 1-11, Красильская 10-32, Кудерина 15-31, Метростроевская 1-32, Нарвская 2, Памирская 19, Петровского 1-14, Сахалинская 12-68. Усть-Каменогорская 44-68
| 2018-04-25 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1443 | текщий | 120 | 0 | мкр. Байбесик 3-217, ул. Байдибек би 54-293
| 2018-04-25 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1021 | реконструкция | 198 | 0 | ул. Абаканская 46, Баишева 139-172, Матросова 64,91 Мусоргского 36-49, Севастопольская 14-49 Л.Хамиди 113-168 Черкаской обороны 131-161 Шемякина 1-11
| 2018-04-25 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-
| 2018-04-26 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1569 | капитальный | 346 | 0 | ул. Вавилова 3-33; Глазунова 6-44; ул. Алии Молдагуловой 1-12б; пр. Сейфуллина 204, 232, 234а, 236; ул. Успенского 53-71
| 2018-04-26 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1208 | реконструкция | 220 | 8 | пр. Райымбека 257-259, Абдирова 58-80, Борзова 38-91, Крылова 1-11, Скрябина 24-55
| 2018-04-26 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1388 | текщий | 147 | 4 | мкр. Шанырак-1 ул. Асан кайгы 1-36; ул. Ертаргын 26-112; ул. Коркыт 5-38; ул. Маркакол 92-106; ул. Мурагер 4-20
| 2018-04-26 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1248 | реконструкция | 0 | 7 | АО "Автокомбинат 4" - ул.Сокпакбаева, д.72; ТОО "АВТОритет LLC" - ул.Бокеева, д.126 А; ТОО "Lion Invest" - пр.Рыскулова, д.166; Абылгожин А.Б. - м-он Курылысши, ул.Ботакара, д.1; ТОО "GPN Asia" (ДЖИПИЭН Эйжа) - ул.Бокеева, д.128; ТОО "Концерн Сонар" - пр .Рыскулова, уг. ул. Сокпакбаева
| 2018-04-26 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-
| 2018-04-27 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1202 | реконструкция | 189 | 2 | пр. Рыскулова 134-158, Гончарова 72, 78, Корнилова 1-36, Крылова 85-112, Столетова 15-56
| 2018-04-27 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1500 | аварийный | 0 | 1 | ТОО "НИ ветеринарный институт" - пр.Райымбека, д.223
| 2018-04-27 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1249 | реконструкция | 1 | 10 | ул.Немировича-Данченко д.44А, д.51, д. 51А, д.54, д.59А, д.51Г, ТОО "ТрансСервис"; ТОО "Данас"; ИП Абдуллаева; ИП Тогисбаева М.Т.; ИП Думчебаева Г. М.; ИП "Усманова"; пр.Рыскулова, д.170а - ТОО "ИНКАМ"; ТОО "Казпромтранспроект".
| 2018-04-27 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-
| 2018-04-28 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1247 | реконструкция | 0 | 4 | АФ ТОО "Гелиос" - пр.Рыскулова, д.130 А; ТОО "АТП-3" - пр.Рыскулова, уг. ул. Н.Данченко; РДТ "Алматытелеком"-ф-л АО "Казахтелеком" - пр.Рыскулова, уг. ул. Строительная; ТОО "Компания Отрар-Холдинг" - пр.Рыскулова, д.103и
РЭС-2 | 2018-04-23 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2018-04-24 | 8.00-17.00 | ТП-2258 | текущий ремонт | 175 | 8 | Кабанбай бат.-Джумалиева (юго-зап.)
| 2018-04-25 | 8.00-17.00 | ТП-2269 | текущий ремонт | 94 | 14 | Байсеитова-Шевченко
| 2018-04-26 | 8.00-17.00 | ТП-2273 | текущий ремонт | 25 | 11 | Абая-Бутлерова (юго-восток)
| 2018-04-27 | 8.00-17.00 | - | - | - | - | -
| 2018-04-23 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2514 "Город" | капитальный ремонт | 0 | 0 | ул.Джамбула-Муканова (юго-восток)
| 2018-04-24 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2514 "Город" | капитальный ремонт | 0 | 0 | ул.Джамбула-Муканова (юго-восток)
| 2018-04-25 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2514 "Город" | капитальный ремонт | 0 | 0 | ул.Джамбула-Муканова (юго-восток)
| 2018-04-26 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2501 "город" | текущий ремонт | 84 | 16 | Лебедева-Джандосова (сев.-запад)
| 2018-04-27 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2501 "город" | текущий ремонт | 84 | 16 | Лебедева-Джандосова (сев.-запад)
РЭС-3 | 2018-04-23 | 08.00-17.00 | ТП-3111(386) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 138 | 6 | мкр.Таусамалы, ул.Кажымукана.
| 2018-04-23 | 08.00-17.00 | ТП-3703(327) | Чистка трассы от веток | 174 | 4 | мкр.Алгабас, ул.Пушкина, ул.Ауезова, Абая.
| 2018-04-24 | 08.00-17.00 | ТП-3309(585) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 7 | 2 | мкр.Карагайлы, ул.Сейфулина, ул.Ушурбакиева.
| 2018-04-24 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф-5/127 | Чистка трассы от веток | 1004 | 55 | мкр.Карагайлы.
| 2018-04-25 | 08.00-17.00 | ТП-3751(329) | Ревизия в РУ 10/0,4кВ | 291 | 12 | мкр.Теректи, ул.Мектеп, ул.Орталык, ул.Алтынсарина
| 2018-04-25 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф-1/41 | Чистка трассы от веток | 2258 | 113 | мкр.Алгабас, мкр.Теректи.
| 2018-04-26 | 08.00-17.00 | ТП-3005(711) | Текущий ремонт РУ 10/0,4кВ | 26 | 3 | мкр.Акжар, ул.Набережная.
| 2018-04-26 | 08.00-17.00 | ТП-3755(461) | Чистка трассы от веток | 69 | 2 | мкр.Теректи, ул.Алматы, Таусамалы, ул.Айналмалы
| 2018-04-27 | 08.00-17.00 | ТП-3500(350) | Текущий ремонт РУ 10/0,4кВ | 81 | 7 | мкр.Таужолы, ул.Наурызбай батыр.
| 2018-04-27 | 08.00-17.00 | ТП-3710(1047) | Чистка трассы от веток | 188 | 5 | мкр.Алгабас, ул.Байтурсынова, ул.Мамушулы, ул.Розабакиева.
РЭС-4 | 2018-04-23 | 8.00-17.00 | ТП-4316 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ, ТР, устранение дефектов после тепловизионного обследования | 366 | 6 | м-н Жулдыз-2, ж/д 18, ж/д 11а,18а,18,11
| 2018-04-24 | 8.00-17.00 | ТП-4607 | Ремонт замков дверей КЯ, обновление диспетчерских наименовании, бирок , уточнение схемы. | 324 | 8 | 70-й разъезд 13-й в/г ж/д 13,14,15,15А,17,.19,.44,16,12,10,10а,5,46,4,45,11,19,7,28,9,3
| 2018-04-25 | 8.00-17.00 | ТП-4320 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ, ТР | 384 | 16 | ул. Магнитная, ул. Житомирская, ул. Цандера, ул. Мелитопольская, д/сад №32, ж/д 305,311,309,307,303/3,303/2,303/1,4,6,2,13,10,12,15,17,19,21,23,сш "№31,33.
| 2018-04-26 | 8.00-17.00 | ТП-4628 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ, ТР | 192 | 12 | ул. Орджоникидзе, ул. Староэлеваторская, ул. Куйбышева, ул. Гете
| 2018-04-27 | 8.00-17.00 | ТП-4542 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ, ТР | 280 | 13 | ул. Токтагула, ул. Дальняя, ул. Жансугурова. Дет сад, котел
| 2018-04-28 | 8.00-17.00 | ТП-4609 | Ремонт замков дверей КЯ, обновление диспетчерских наименовании, бирок , уточнение схемы. | 312 | 7 | ул. Соболева, ул. Иванова, ул. Сарымулдаева. ж/д 30,32,8А,16а,14а,12а,18а,котел,32,30.
| 2018-04-23 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4519 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ,выправка опор | 293 | 6 | ул. Кубеева, ул. Поддубного, ул. Суонио, ул. Новокузнецкая.
| 2018-04-24 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4456 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ,выправка опор | 210 | 3 | ул. Донская, ул. Днепровская, ул. Лермонтова, ул. Хакасская, ул. Онежская, ул. Печерская, ул. Молодежная, ул. Энгельса.
| 2018-04-25 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4519 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ,выправка опор | 293 | 6 | ул. Кубеева, ул. Поддубного, ул. Суонио, ул. Новокузнецкая.
| 2018-04-26 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4456 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ,выправка опор | 210 | 3 | ул. Донская, ул. Днепровская, ул. Лермонтова, ул. Хакасская, ул. Онежская, ул. Печерская, ул. Молодежная, ул. Энгельса.
| 2018-04-27 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4310 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 94 | 2 | ул. Волгоградская, ул. свободная, ул. Тополевская, ул. Перронная, ул. Апанасенко, ул. Производственная
| 2018-04-28 | 8.00-17.01 | ВЛ-0,4кВ ТП-4519 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ | 293 | 6 | ул. Кубеева, ул. Поддубного, ул. Суонио, ул. Новокузнецкая.
РЭС-5 | 2018-04-23 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5332 | текущий | 149 | 26 | ул.Тимирязева - ул.Университетская
| 2018-04-24 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5215 | текущий | 73 | 6 | Г.Гигант ул.Жукова/ул.Ахмедьярова
| 2018-04-25 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5215 | текущий | 73 | 6 | Г.Гигант ул.Жукова/ул.Ахмедьярова
| 2018-04-26 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.42-157 | текущий |  |  | АльФараби-Ремизовка
| 2018-04-27 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5215 | текущий | 73 | 6 | Г.Гигант ул.Жукова/ул.Ахмедьярова
| 2018-04-24 | 08.00-17.00 | ТП-5280 | текущий | 1 | 6 | Зап.р.Весновка сев.Бухар Жирау
| 2018-04-25 | 08.00-17.00 | ТП-5284 | текущий | 0 | 5 | ул.Бухар Жирау - ул.Байзакова
| 2018-04-26 | 08.00-17.00 | ТП-5285 | текущий | 50 | 14 | ул.Жарокова ул.Темирязева Ю.-В.
РЭС-6 | 2017-04-23 | 8:00-17:00 | аварийные работы
| 2017-04-24 | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6438 | капитальный | 96 | 18 | ул.Заводская
| 2017-04-25 | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6434 | АВРзам.опоры | 71 | 6 | ул.Оспанова
| 2017-04-26 | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6438 | капитальный | 96 | 18 | ул.Заводская
| 2017-04-27 | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6438 | капитальный | 96 | 18 | ул.Заводская
| 2017-04-28 | 8:00-17:00 | аварийные работы
| 2017-04-23 | 8:00-17:00 | аварийные работы
| 2017-04-24 | 8:00-17:00 | ТП-6298 | капитальный | 179 | 8 | ул.Карасай батыра
| 2017-04-25 | 8:00-17:00 | ТП-6456 РУ-6 кВ | текущий | 0 | 2 | Каменское плато
| 2017-04-26 | 8:00-17:00 | ТП-6456 РУ-0,4 кВ | текущий | 0 | 2 | Каменское плато
| 2017-04-27 | 8:00-17:00 | ТП-6457 РУ-6 кВ | текущий | 155 | 2 | Каменское плато
| 2017-04-28 | 8:00-17:00 | аварийные работы
РЭС-7 | 2018-04-23 | 08.00-17.00 | ТП-7201 | подрядный | 555 | 15 | мкр. 5
| 2018-04-24 | 08.00-17.00 | ТП-7231 | подрядный | 470 | 23 | мкр. 5
| 2018-04-24 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7101 | текущий | 118 | 7 | мкр. Калкаман
| 2018-04-24 | 08.00-17.00 | ТП-7200 | текущий | 115 | 5 | мкр. Сайран
| 2018-04-25 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-9760-ТП-7715 | капитальный | 260 | 10 | мкр. Акбулак, ул. Жумабекова
| 2018-04-25 | 08.00-17.00 | ТП-7712 | капитальный | 114 | 3 | мкр. Акбулак, ул. Еспаева
| 2018-04-26 | 08.00-17.00 | ТП-7201 | текущий | 555 | 15 | мкр. 5
| 2018-04-26 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ЛР №703-ТП-7808 | текущий | 1 | 1 | мкр. Таугуль-3, ул. Шаймерденова
| 2018-04-27 | 08.00-17.00 | ТП-7457 | капитальный | 307 | 2 | мкр. Дубок, ул. Новостройка
| 2018-04-28 | 08.00-17.00 | ТП-7232 | подрядный | 218 | 5 | мкр. 5
Сокращения:
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами