## Таблица
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2015 год
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, объем передачи элекроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| АО "АЖК" является региональной электросетевой компанией на юге Республики Казахстан по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24 января 2005 года № 16-ОД АО "АЖК" включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по предоставлению услуг передачи и распределения электрической энергии. Радиус обслуживания АО "АЖК" территориально простирается от берегов озера Балхаш до границ с Китаем. Площадь территории обслуживания - 102 032 кв/км | г.Алматы | [13 empty] | 6235198.073 | 6164774.65 | [7 empty] | В 2015 году происходит снижение потребления электроэнергии Алматинского энергоузла в зоне электрических сетей АО «АЖК», как следствие, снижение поступления электроэнергии в сеть АО «АЖК» и, соответственно, объемов передачи и распределения электрической энергии. По факту 2015 года объемы по передаче и распределению электроэнергии по АО «АЖК» составили 6 165 млн.кВт.ч., что ниже факта 2014г. на 1,13% . Факторами снижения стали : - температурный фактор (80%). 2015 год является показательным в части влияния температуры наружного воздуха, метеоусловий в Алматинском энергорегионе и структуры потребления (бытовой сектор) на показатели энергопотребления населением г.Алматы и Алматинской области. За последние 10 лет впервые среднегодовая разница температуры в 2 град. была в 2015 году (+11,7град) по отношению к 2014 году (+9,7град). Статистика и динамика объемов потребления электроэнергии из года в год составляет 3-4% в сторону увеличения (при нормальном развитии экономики). А потребление (объемы передачи и распределения электроэнергии) 2015 года (6 164,8 млн.кВт.час) не только не увеличилось по отношению к 2014 году (6 235,2 млн.кВт.час), а даже снизилось на 1,13%. - выполнение собственных Программ энергосбережения и энергоэффективности (до 10%), которые разрабатываются и реализуются бюджетными, республиканскими, городскими и районными организациями и компаниями всех уровней в соответствии с законом РК «Об энергосбережении и повышения энергоэффективности» № 541-IV от 13.01.2012 года. Наступивший в конце 2015 года экономический кризис (до 10%) (девальвация и переход к свободно плавающему обменному курсу тенге ), энергосберегающие тенденции у физических и юридических лиц.
1 |  | Строительство КЛ-110кВ ПС Ерменсай-ПС КазГУ | км | Кабель ПвПу2гж 1х500/95-6,59 км | Кабель ПвПу2гж 1х500/95-6,59 км | 2012-2016гг |  | 108302.2205 | 108302.2205 | 0 |  | 108302.2205
2 |  | Корректировка ПСД "Строительство КЛ-110кВ ПС Ерменсай-ПС КазГУ" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2014-2016гг |  | 5836.1098 | 5836.1098 | 0 |  | 5836.1098
3 |  | ПСД Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2011-2016гг |  | 13606.517 | 13606.517 | 0 |  | 13606.517
4 |  | Разработка ТЭО "Перевод электрических сетей города Алматы напряжением 6 кВ на напряжение 10 кВ с модернизацией ТП, РП, реконструкцией сетей 10 кВ, а также заменой ВЛ 110, 35, 10 кВ на КЛ" | ТЭО | Технико-экономическое обоснование | Технико-экономическое обоснование | 2014-2015гг |  | 170342.749 | 166775.235 | -3567.514 | Работы выполнены в полном объеме. Неосвоенная сумма является экономией | 166775.235
5 |  | СМР по реконструкции ВЛ-0,4кВ по РЭС-1 с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), в т.ч строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2014-2016гг |  | 64500.8241 | 64500.8241 | 0 |  | 64500.8241
6 |  | СМР по реконструкции ВЛ-0,4кВ по РЭС-5 с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), в т.ч строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2014-2016гг |  | 27905.1813 | 27905.1813 | 0 |  | 27905.1813
7 |  | СМР по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-6, с переводом на самонесущий изолированный провод. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4 кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4 кВ | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2014-2016гг |  | 63674.7973 | 63674.7973 | 0 |  | 63674.7973
8 |  | СМР по реконструкции ВЛ-0,4кВ по РЭС-7 с заменой проводов на самонесущие изолированные провода (СИП), в т.ч строительство и реконструкция существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2014-2016гг |  | 12873.5607 | 12873.5607 | 0 |  |  | 12873.5607
9 |  | СМР по реконструкции и новому строительству электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-5, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2014-2016гг |  | 199588.1429 | 207230.3348 | 7642.192 | При производстве строительно-монтажных работ возникла необходимость в корректировке проектно-сметной документации, в связи с несоответствием объемов работ по благоустройству предусмотренных в утвержденной проектно-сметной документации, требованиям «Правил застройки территории города Алматы». На основании вышеизложенного договор был расторгнут соглашением №2015/0037СД1 от 30.11.2015г. с оплатой за фактически выполненные работы. | 207230.3348
10 |  | СМР по реконструкции и новому строительству электрических сетей 10-6-0,4 кВ по РЭС-7, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения | км | Кабель АПвЭаПУ (1х630/70) - 41,215 км | Кабель АПвЭаПУ (1х630/70) - 41,215 км | 2015г. |  | 624424.15 | 624424.1484 | -0.00164 |  | 624424.1484
|  |  | км | Кабель АПвЭаПУ (1х400/70)- 11,864 км | Кабель АПвЭаПУ (1х400/70)- 11,864 км
|  |  | км | Кабель АСБ 3х240-2,527 км | Кабель АСБ 3х240-2,527 км
|  |  | шт. | КТП 630-10-0,4кВ-3шт | КТП 630-10-0,4кВ-3шт
|  |  | шт. | КСО-292-1 шт | КСО-292-1 шт
11 |  | СМР по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-1, с переводом на самонесущий изолированный провод. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4 кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4 кВ | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2014-2016гг. |  | 61733.892 | 61733.892 | 0 |  | 61733.892
12 |  | СМР по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-5, с переводом на самонесущий изолированный провод. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4 кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4 кВ |  | Закуп оборудования | Закуп оборудования | 2014-2017гг. |  | 478841.5002 | 473283.209 | -5558.2913 | Неполное освоение по выплате капитализированных процентов связано с поздним освоением заемных средств по проекту | 25060.2482 |  | 448222.9607
|  |  | км | СИП-5 4х120 - 66,32 км. | СИП-5 4х120 - 66,32 км.
|  |  | км | СИП-5 4х16 - 24,92 км. | СИП-5 4х16 - 24,92 км.
|  |  | км | СИП-5 2х16 - 67,1 км. | СИП-5 2х16 - 67,1 км.
|  |  | км | СИП-5 4х50 - 4,05 км. | СИП-5 4х50 - 4,05 км.
|  |  | км | СИП-5 4х70 - 4,36 км. | СИП-5 4х70 - 4,36 км.
|  |  | км | СИП-5 4х25 - 0,46 км. | СИП-5 4х25 - 0,46 км.
|  |  | шт. | Стойки железобетонные центрифугированные С5/10.1 с гидроизоляцией - 1 585 шт. | Стойки железобетонные центрифугированные С5/10.1 с гидроизоляцией - 1 585 шт.
|  |  | шт. | Стойки железобетонные центрифугированные С5/11.1 с гидроизоляцией - 1 667 шт. | Стойки железобетонные центрифугированные С5/11.1 с гидроизоляцией - 1 667 шт.
13 |  | СМР по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4 кВ по РЭС-7, с переводом на самонесущий изолированный провод. Реконструкция не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4 кВ и строительство новых ТП-6-10/0,4 кВ |  | Закуп оборудования | Закуп оборудования | 2014-2016гг. |  | 219198.1343 | 220941.5408 | 1743.4065 | Согласно фактически выполненных работ по условиям договора | 220941.5408 | [5 empty] | 69.96 | 68.45 | [5 empty] | Значительная часть основного и вспомогательного оборудования АО «АЖК» имеет срок службы свыше 30 лет, что сказывается на эффективности работы сетей. Созданное по проектам 50-60гг. прошлого века, оборудование сетей АО «АЖК» к настоящему времени состарилось не только физически, но и морально, степень износа составляла в 2014 году 69,96%. Значительный объем электрических сетей и оборудования требует замены и реконструкции. В ходе ежегодного проведения текущих и капитальных ремонтов, реконструкций, ввода новых энергетических объектов (строительство новых ПС, перевода сетей, замены силовых трансформаторов и т.д.) степень износа неуклонно уменьшается и на 2015 год составила 68,45%.
|  |  | км | СИП-5 4x16-0,6/1,0 - 5,08 км | СИП-5 4x16-0,6/1,0 - 5,08 км
|  |  | км | СИП-5 2x16-0,6/1,0 - 17,74 км | СИП-5 2x16-0,6/1,0 - 17,74 км
|  |  | км | СИП-5 4x35-0,6/1,0 - 1,49 км | СИП-5 4x35-0,6/1,0 - 1,49 км
|  |  | км | СИП-5 4x95-0,6/1,0 - 10,03 км | СИП-5 4x95-0,6/1,0 - 10,03 км
|  |  | км | СИП-5 4x120-0,6/1,0 - 4,01 км | СИП-5 4x120-0,6/1,0 - 4,01 км
|  |  | шт. | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А - 593 шт. | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А - 593 шт.
|  |  | шт. | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 - 138 шт. | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 - 138 шт.
14 |  | СМР Развитие распределительных электрических сетей РЭС-5 для повышения надежности электроснабжения потребителей с разработкой ПСД | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2015-2016гг. |  | 17474 | 17474 | 0 |  | 17474
15 |  | Корректировка проектов по реконструкции ВЛ-0,4кВ с заменой проводов на самонесущие изолированные провода, реконструкции электрических сетей 10-6-0,4кВ с заменой перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ, переводу нагрузок на вновь построенные ПС | ПСД | Проектно-сметная документация-15 шт. | Проектно-сметная документация-15 шт. | 2015-2016гг. |  | 30837.804 | 25850.4935 | -4987.3105 | Работы выполнены в полном объеме. Неосвоенная сумма является экономией | 25850.4935
16 |  | Замена существующих ВЛ-0,4 кВ ТП-7402,7417,7126,7146 на самонесущий изолированный провод (СИП) с монтажом вводов в здания, установкой коммерческих учетов электроэнергии на фасадах зданий | км | провод СИП 4 - 31,690 км | провод СИП 4 - 31,690 км | 2013-2015гг. |  | 11220.05 | 11220.05 | 0 |  | 11220.05
|  |  | шт. | КТП 10/0,4 кВ 3 шт. | КТП 10/0,4 кВ 3 шт.
|  |  | шт. | Трансформатор ТМГ 630 кВА-3 шт | Трансформатор ТМГ 630 кВА-3 шт
|  |  | шт. | ШУЭН-01-1Н-020-03 190*220 в комплекте со счетчиком СО-Э711 ТХ P PLC IP - 547 шт. | ШУЭН-01-1Н-020-03 190*220 в комплекте со счетчиком СО-Э711 ТХ P PLC IP - 547 шт.
|  |  | шт. | ШУЭН-02-1Н-060-04 32*36*100 в комплекте со счетчиком СА4-Э720 TX P PLC IP - 109 шт. | ШУЭН-02-1Н-060-04 32*36*100 в комплекте со счетчиком СА4-Э720 TX P PLC IP - 109 шт.
17 |  | Разработка ПСД "Перевод сетей 6кВ на напряжение 10кВ на ПС № 6А, ПС №3А | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2015-2016гг. |  | 47049.3478 | 56401 | 9351.6522 | Переосвоение связано с выполнением работ, запланированных в 2016 году | 56401
18 |  | Создание (построение) системы АСКУЭ | шт. | Счетчик однофазный активной энергии "Орман" СО-Э711 ТХ PLС IP P П - 72 534 шт. | Счетчик однофазный активной энергии "Орман" СО-Э711 ТХ PLС IP P П - 72 534 шт. | 2015-2016гг. |  | 3939014.6017 | 3941879.0892 | 2864.4875 | Переосвоение связано с дополнительным приобретением оборудования для ПС и РП предусмотренного к закупу в 2016 г. | 1723951.2026 | 2217927.8866 | [6 empty] | 15.2 | 14.3 |  |  |  | Величина плана потерь электроэнергии приведена по утвержденному нормативу потерь электроэнергии в сетях АО "АЖК" на 2015 г. в соответствии с совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы №66-ОД от 21 ноября 2014 года и ДКРЕМ МНЭ РК по Алматинской области №60-ОД от 25 ноября 2014 г. Факт потерь - фактические отчетные потери электроэнергии в сетях АО "АЖК" по результатам года.
|  |  | шт. | Счетчик однофазный активной энергии "Орман" СО-Э711 ТХ PLС IP P - 3 284 шт. | Счетчик однофазный активной энергии "Орман" СО-Э711 ТХ PLС IP P - 3 284 шт.
|  |  | шт. | Счетчик трехфазный активной энергии "Дала" СА4-Э720 ТХ PLС IP P П - 3 239 шт. | Счетчик трехфазный активной энергии "Дала" СА4-Э720 ТХ PLС IP P П - 3 239 шт.
|  |  | шт. | Шкаф учета электроэнергии с однофазным прибором учета. ШУЭ-08-1Н-СU-01 - 6 123 шт. | Шкаф учета электроэнергии с однофазным прибором учета. ШУЭ-08-1Н-СU-01 - 6 123 шт.
|  |  | шт. | Шкаф учета электроэнергии в комплектации с трехфазным прибором учета непосредственного включения ШУЭ-26-1Н-NI-02 5 906 шт. | Шкаф учета электроэнергии в комплектации с трехфазным прибором учета непосредственного включения ШУЭ-26-1Н-NI-02 5 906 шт.
|  |  | шт. | Шкаф учета электроэнергии в комплектации с трехфазным прибором учета трансформаторного включения ШУЭ-25-1H-NQ-07 492 шт. | Шкаф учета электроэнергии в комплектации с трехфазным прибором учета трансформаторного включения ШУЭ-25-1H-NQ-07 492 шт.
19 |  | Установка переходных трансформаторов в помещениях реакторных камер ЗРУ-6/10 кВ на ПС 110/10/6 кВ №3А «Новая» | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2014-2016гг. |  | 29479.638 | 29479.6384 | 0.00039 |  | 29479.6384 | [9 empty] | 1279 | 1240 |  | Снижение аварийности на 3,05% по отношению к 2014 году
20 |  | Пусконаладочные работы по установке переходных трансформаторов в помещениях реакторных камер ЗРУ-6/10 кВ на ПС 110/10/6 кВ №3А «Новая» | ПНР | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы | 2014-2016гг. |  | 4838.542 | 4838.542 | 0 |  | 4838.542
21 |  | Оплата аренды за пользование частью земельного участка под двумя переходными трансформаторами 10/6 кВ и маслосборником ПС №3А «Новая» | м2 | 1642,22 м2 | 1642,22 м2 | 2014-2015гг |  | 9210 | 9210 | 0 |  | 9210
22 |  | Строительство полупроходного канала для перевода части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС-110/10 «Алатау» | м | полупроходной канал - 505 м | полупроходной канал - 505 м | 2014-2015гг. |  | 72294.5531 | 72294.5531 | 0 |  | 72294.5531
23 |  | Строительство полупроходного канала для перевода части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС-110/10 «Алатау» компенсационные посадки | деревья | деревья - 250 шт. | деревья - 250 шт. | 2015г. |  | 3109.48 | 3109.48 | 0 |  | 3109.48
24 |  | Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог по трассе кабельной линии 220 кВ "Кенсай-Ерменсай" | т | асфальтобетон - 816,97 т. | асфальтобетон - 816,97 т. | 2013-2015гг. |  | 23152.8868 | 23152.8868 | -2.8571e-06 |  | 23152.8868
|  |  | м3 | гравийно-щебеночная смесь - 1 009 м3 | гравийно-щебеночная смесь - 1 009 м3
25 |  | Разработка ПСД "Водоснабжение и канализация для ПС "Бесагаш" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2015г. |  | 10640.555 | 10640.555 | 0 |  |  | 10640.555
26 |  | Водоснабжение и канализация для ПС "Ерменсай" | м | Труба ø32 мм - 471,93 м | Труба ø32 мм - 471,93 м | 2015г. |  | 9359 | 7253.971 | -2105.029 | В связи с обоснованной необходимостью уменьшения объемов работ (исключение объемов СМР по сооружению септик-выгреба) заключены дополнительные соглашения к договорам по строительно-монтажным работам, по инжиниринговым услугам и авторскому надзору | 7253.971
|  |  | шт. | Ж/Б колодцы - 5 шт. | Ж/Б колодцы - 5 шт.
27 |  | Разработка ПСД "Водоснабжение и канализация для ПС "Таугуль" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2015г. |  | 6693.937 | 6693.937 | 0 |  | 6693.937
28 |  | Реконструкция подземного водопровода и канализации АО "АЖК" по ул. Розыбакиева,6 | авторский надзор | Авторский надзор | Авторский надзор |  |  | 33.6 |  | -33.6 | Освоения не было в связи с непредоставлением подрядной организацией актов выполненных работ
29 |  | Прокладка кабельной линии 6кВ от ПС№132А до ТП 3376 | км | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) от ПС 132А до ТП 3376 - 3,69 км | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) от ПС 132А до ТП 3376 - 3,69 км | 2014-2015гг. |  | 98833.176 | 98833.176 | 0 |  | 98833.176
|  |  | шт. | КСО-3М на ТП 3376 - 1 шт | КСО-3М на ТП 3376 - 1 шт
|  |  | шт. | КРУ-2-6-2005TR на ПС 132А - 1 шт | КРУ-2-6-2005TR на ПС 132А - 1 шт
30 |  | Инжиниринговые услуги по ведению технического надзора по прокладке кабельной линии 6 кВ от ПС №132А до ТП 3376 | технический надзор | Технический надзор | Технический надзор | 2015г. |  | 1273.19 | 1273.19 | 0 |  | 1273.19
31 |  | СМР "Переустройство участков двухцепной ВЛ-110кВ №179А и №180А" (Жайлау) | Благоустройство территории | Благоустройство территории | Благоустройство территории | 2013-2015гг. |  | 13367.6369 | 10820.1282 | -2547.5086 | Неполное освоение связано с уменьшением объемов строительно-монтажных работ по устройству подъездной автодороги | 10820.1282
32 |  | Строительство полигона | шт. | Разъединитель РЛНД-10/400А - 1 шт | Разъединитель РЛНД-10/400А - 1 шт | 2015-2016гг. |  | 54038.7036 | 54038.7036 | 0 |  | 54038.7036
|  |  | шт. | Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-250/6-10/0,4 кВ проходного типа - 1 шт | Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-250/6-10/0,4 кВ проходного типа - 1 шт
|  |  | шт. | Комплектная трансформаторная подстанция МТП-250/6-10/0,4 кВ - 1 шт. | Комплектная трансформаторная подстанция МТП-250/6-10/0,4 кВ - 1 шт.
|  |  | шт. | Стойка СВ 95-2 (железобетонные под МТП) - 2 шт. | Стойка СВ 95-2 (железобетонные под МТП) - 2 шт.
|  |  | комплект | Щит учета электроэнергии (ЩУЭ-09-1Н) - 2 компл. | Щит учета электроэнергии (ЩУЭ-09-1Н) - 2 компл.
|  |  | шт. | Ячейки КРУН К-59 (воздушный ввод) - 2 шт. | Ячейки КРУН К-59 (воздушный ввод) - 2 шт.
|  |  | шт. | Ячейки КРУН К-47 (кабельный ввод) - 1 шт. | Ячейки КРУН К-47 (кабельный ввод) - 1 шт.
|  |  | м | ВЛ-10кВ (двухцепная) - 135 м | ВЛ-10кВ (двухцепная) - 135 м
|  |  | м | ВЛ-10кВ - 115 м | ВЛ-10кВ - 115 м
|  |  | м | ВЛИ-0,4кВ (СИП-4) - 50м | ВЛИ-0,4кВ (СИП-4) - 50м
|  |  | м | ВЛ-0,4кВ - 30м | ВЛ-0,4кВ - 30м
|  |  | м | ВЛ-110кВ (двухцепная) - 160м | ВЛ-110кВ (двухцепная) - 160м
33 |  | Внедрение устройства для заземления нейтрали электрической сети, монтаж оборудования, по обеспечению электромагнитной совеместимости на ПС-110/10-10 кВ №119А "Новозападная" (2 этап) | УДАТ | Устройство добавочного активного тока типа УДАТ -730-50-10 УХЛ1 - 4 шт. | Устройство добавочного активного тока типа УДАТ -730-50-10 УХЛ1 - 4 шт. | 2015г. |  | 11514.4 | 11514 | -0.4 |  | 11514
34 |  | Монтаж и наладка системы автоматической настройки компенсации УДГР на ПС | комплект | РЗДПОМ-480/10 У1, ФМЗО-500/10 У1 - 4 компл. | РЗДПОМ-480/10 У1, ФМЗО-500/10 У1 - 4 компл. | 2015-2016гг. |  | 117800 | 452834.2812 | 335034.2812 | В целях своевременной комплектации оборудованием и материалами заключено дополнительное соглашение на увеличение суммы освоения 2015г. | 452834.2812
|  | Итого по г.Алматы | [5 empty] | 6562062.8809 | 6899899.2456 | 337836.3647 |  | 4210234.2825 | 2241442.0023 | 448222.9607 | 0
Алматинская область
35 |  | Разработка ПСД реконструкция электрических сетей 10-6/0,4кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2015г. |  | 33731.6882 | 33731.6882 | 0 |  | 33731.6882
36 |  | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2014-2016гг |  | 117393.4945 | 117393.4945 | 0 |  | 117393.4945
37 |  | Реконструкция ПС-110/35/10кВ №58И "Талгар" | СМР | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | 2014-2016гг |  | 673486.3991 | 673486.3991 | 0 |  | 673486.3991
38 |  | Строительство ЛЭП 10 кВ для перевода нагрузки на ПС-220 кВ "Каскелен" с разработкой ПСД | км | провод АС-70/11М - 30,24 км | провод АС-70/11М - 30,24 км | 2015г. |  | 136250 | 136250 | 1e-05 |  | 136250
|  |  | км | КЛ АСБ-10-3х240 - 0,634 | КЛ АСБ-10-3х240 - 0,635
|  |  | шт. | КТП 250 кВА - 2 шт. | КТП 250 кВА - 2 шт.
|  |  | шт. | КТП 400 кВА - 1 шт. | КТП 400 кВА - 1 шт.
39 |  | Инжиниринговые услуги по ведению технического надзора по строительву ЛЭП 10 кВ для перевода нагрузки на ПС-220 кВ "Каскелен" | технический надзор | Технический надзор | Технический надзор | 2015г. |  | 1731.7 | 1731 | -0.7 |  | 1731
40 |  | СМР Развитие распределительных электрических сетей Илийского района Алматинской области с разработкой ПСД | км | ЛЭП - 8 км. | ВЛ 10 кВ (АС-50/8)-7,5 км | 2015г. |  | 124550 | 124550 | 0 |  | 124550
|  |  | комплект |  | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 10/0,4 кВ 2х1600 кВА-1 комп.
|  |  | комплект |  | Ячейка 10 кВ (К-37 с вакуумным выключателем ВВ-Tel 1000А с РЗА Micom 116) - 1 компл.
41 |  | Инжиниринговые услуги по ведению технического надзора по Развитию распределительных электрических сетей Илийского района Алматинской области с разработкой ПСД | технический надзор | Технический надзор | Технический надзор | 2015г. |  | 1500 | 1485 | -15 | Согласно полученному заключению независимой экспертизы скорректирована сумма освоения | 1485
42 |  | Разработка ПСД«Развитие электрических сетей в Карасайском районе со строительством ПС 110/10кВ «Шамалган» (Ушконыр) с переводом нагрузок с близлежащих ПС 35/10кВ» | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2015-2016гг. |  | 11000 | 11244.8509 | 244.8509 | Переосвоение связано с выполнением работ, запланированных в 2016 году | 11244.8509
43 |  | Разработка ПСД "Строительство производственной базы РЭС "Отеген батыр" | ПСД | Проектно-сметная документация | Проектно-сметная документация | 2014-2015гг. |  | 45386.1964 | 45386.1964 | 0 |  | 45386.1964
44 |  | Услуги по размещению линии электропередачи 10 кВ на территории Иле-Алатауского государственного парка | аренда | аренда | аренда | 2015г. |  | 1010.304 | 841.92 | -168.384 | Неосвоенная сумма является экономией | 841.92
45 |  | Услуги по оформлению зем.участков под ТП для разработки ПСД по реконструкции эл.сетей 10/6/0,4 кВ по Алм.области с заменой проводов на СИП" | участки | акты | акты |  |  | 712.193 |  | -712.193 | Освоения не было в связи с продлением сроков выполнения работ до 31.03.2016 г. согласно дополнительному соглашению к договору
46 |  | Развитие распределительных электрических сетей Енбекшыказахского района Алматинской области со строительством дополнительных ТП | технический надзор | Технический надзор | Технический надзор | 2014-2015гг. |  | 205.3799 | 205.3804 | 0.00043429 |  | 205.3804
|  | Итого по Алматинской области | [5 empty] | 1146957.3552 | 1146305.9295 | -651.4257 | 0 | 1146305.9295 | 0 | 0 | 0
47 |  | Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования |  |  | Ввод 1ф,3ф, вводная панель,гаситель вибрации, ж/б плита, ж/б ригель, измерительный преобразователь, изоляторы, кабельный ящик, колпачок, коммутатор связи, крюк КН18, линейная панель, муфта, опоры, платы, подпятник ж/б, предохранитель, рабочая станция, разрядники, РЛНД, рубильник, секционная панель, сервер, стойки СВ-105, СВ-110, СВ-164, термопотрон, термоспички, траверсы, трансформатор тока - 18 521 шт; асфальтобетонное покрытие - 960 м2; Кабель, провод - 256 км; Грозотросс - 2,2 км; Труба - 737 м; Оборудование и материалы - 569 ед. | 2015 |  |  | 716516.9524 | 716516.9524 | Данные затраты на капитальный ремонт электрических сетей и оборудования были предусмотрены в утвержденном тарифе 2015г. в текущих расходах на ремонт. В 2015г. фактические затраты на ремонт составили 2 378 млн. тенге. В целях рационального и корректного учета затрат, часть затрат в размере 717 млн.тенге были пересмотрены как расходы подлежащие капитализации, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS 16). Источником финансирования является прибыль, заложенная в тарифе. |  | 716516.9524
48 |  | Приобретение основных средств и нематериальных активов | шт. | Автотехника и спецмеханизмы - 21 шт | Автотехника и спецмеханизмы - 23 шт | 2015 |  | 566876.3541 | 526953.289 | -39923.0651 | Неполное освоение связано с поздней поставкой приборов для определения класса частоты трансформаторного масла на склад и с отсутствием поставки принтеров. По нематериальным активам, работы по приобретению и внедрению программного обеспечения автоматизации системы ключевых показателей деятельности структурных подразделений АО "АЖК" осуществляются по графику в соответствии с заключенным договором. |  | 526953.289
|  |  |  | Оборудование для автотехники - 1 шт | Оборудование для автотехники - 1 шт
|  |  |  | Электросчетчики - 30шт | Электросчетчики - 30 шт
|  |  |  | Высоковольтное оборудование свыше 1000В - 5 шт | Высоковольтное оборудование свыше 1000В - 7 шт
|  |  |  | Аккумуляторные батареи - 2 шт | Аккумуляторные батареи - 1 шт
|  |  |  | Нематериальные активы - 45 шт | Нематериальные активы - 45 шт
|  |  |  | Средства связи - 94 шт | Средства связи - 85 шт
|  |  |  | Газопламенное оборудование - 3 шт | Газопламенное оборудование - 3 шт
|  |  |  | Насосное, вентиляционное оборудование, электродвигатели - 18 шт | Насосное, вентиляционное оборудование, электродвигатели - 18 шт
|  |  |  | Приборы КИПиА - 50 шт | Приборы КИПиА - 49 шт
|  |  |  | Средства защиты прочие - 319 шт | Средства защиты прочие - 319 шт
|  |  |  | Реле - 162 шт | Реле - 162 шт
|  |  |  | Инструменты - 83 шт | Инструменты - 83 шт
|  |  |  | Электроизмерительные приборы - 32 шт | Электроизмерительные приборы - 32 шт
|  |  |  | Мебель - 123 шт | Мебель - 134 шт
|  |  |  | Оргтехника - 53 шт | Оргтехника - 37 шт
|  |  |  | Прочие товары - 32 шт | Прочие товары - 32 шт
|  | ВСЕГО | [5 empty] | 8275896.5901 | 9289675.4165 | 1013778.8264 |  | 5356540.2121 | 3484912.2437 | 448222.9607 | 0
* Данные показатели в рамках иныестиционной программы не утверждаются

## продолжение таблицы (hidden)
Продолжение таблицы
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Улучшение производственных показателей, объем передачи элекроэнергии (тыс.кВтч) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
6235198.073 | 6164774.65 | [7 empty] | В 2015 году происходит снижение потребления электроэнергии Алматинского энергоузла в зоне электрических сетей АО «АЖК», как следствие, снижение поступления электроэнергии в сеть АО «АЖК» и, соответственно, объемов передачи и распределения электрической энергии. По факту 2015 года объемы по передаче и распределению электроэнергии по АО «АЖК» составили 6 165 млн.кВт.ч., что ниже факта 2014г. на 1,13% . Факторами снижения стали : - температурный фактор (80%). 2015 год является показательным в части влияния температуры наружного воздуха, метеоусловий в Алматинском энергорегионе и структуры потребления (бытовой сектор) на показатели энергопотребления населением г.Алматы и Алматинской области. За последние 10 лет впервые среднегодовая разница температуры в 2 град. была в 2015 году (+11,7град) по отношению к 2014 году (+9,7град). Статистика и динамика объемов потребления электроэнергии из года в год составляет 3-4% в сторону увеличения (при нормальном развитии экономики). А потребление (объемы передачи и распределения электроэнергии) 2015 года (6 164,8 млн.кВт.час) не только не увеличилось по отношению к 2014 году (6 235,2 млн.кВт.час), а даже снизилось на 1,13%. - выполнение собственных Программ энергосбережения и энергоэффективности (до 10%), которые разрабатываются и реализуются бюджетными, республиканскими, городскими и районными организациями и компаниями всех уровней в соответствии с законом РК «Об энергосбережении и повышения энергоэффективности» № 541-IV от 13.01.2012 года. Наступивший в конце 2015 года экономический кризис (до 10%) (девальвация и переход к свободно плавающему обменному курсу тенге ), энергосберегающие тенденции у физических и юридических лиц.
|  | 69.96 | 68.45 | [5 empty] | Значительная часть основного и вспомогательного оборудования АО «АЖК» имеет срок службы свыше 30 лет, что сказывается на эффективности работы сетей. Созданное по проектам 50-60гг. прошлого века, оборудование сетей АО «АЖК» к настоящему времени состарилось не только физически, но и морально, степень износа составляла в 2014 году 69,96%. Значительный объем электрических сетей и оборудования требует замены и реконструкции. В ходе ежегодного проведения текущих и капитальных ремонтов, реконструкций, ввода новых энергетических объектов (строительство новых ПС, перевода сетей, замены силовых трансформаторов и т.д.) степень износа неуклонно уменьшается и на 2015 год составила 68,45%.
|  |  |  | 15.2 | 14.3 |  |  |  | Величина плана потерь электроэнергии приведена по утвержденному нормативу потерь электроэнергии в сетях АО "АЖК" на 2015 г. в соответствии с совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы №66-ОД от 21 ноября 2014 года и ДКРЕМ МНЭ РК по Алматинской области №60-ОД от 25 ноября 2014 г. Факт потерь - фактические отчетные потери электроэнергии в сетях АО "АЖК" по результатам года.
[6 empty] | 1279 | 1240 |  | Снижение аварийности на 3,05% по отношению к 2014 году
* Данные показатели в рамках иныестиционной программы не утверждаются