## свод
График ремонта с 13 июня по 17 июня 2016 г
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей |  | Место производимого отключения, улицы
[5 empty] | физические лица | юридические лица
РЭС-1 | 2016-06-13 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3385 | капитальный | 66 | 8 | пр. Суюнбая 57-92, 104-132, ул. Уссурийская 1-23
| 2016-06-13 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1412 | капитальный | 118 | 0 | м-н Курлысши ул. Аршалы 46-99, Ботакара 44, Кольцевая 48-103, Северная 1-64, Телконыр 637
| 2016-06-13 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1444 | аварийный | 90 | 2 | м-н Байбесик д.36-178, ул. Байдибек би 2-127
| 2016-06-15 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-3056 | текущий | 36 | 5 | ул. Болтерик Шешена 2а,4, Грибоедова 46-77, Суюнбая 47
| 2016-06-15 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1161 | реконструкция | 147 | 21 | 2-я Кастекская 1-22; ул. Есентайская 32-67; ул. Монгольская 13-67; Муканова 46-57
| 2016-06-16 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1310 | капитальный | 147 | 2 | мкр. Айгерим-1 ул. Алма-атинская 1-8; ул. Набережная 19-59; ул. Садовая 44-90, 153-197; Школьная 39-89
| 2016-06-16 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1157 | аварийный | 479 | 18 | ул. Шарипова 21, Жибек Жолы 180, 186, 188, Муратбаева 64, Шагабутдинова 8, 23
| 2016-06-17 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.12-136 | аварийный | 826 | 31 | м-н Шанырак-1, ул. Утемисулы, Бирлик, Жас Казах, Косагаш, Кугалы.
| 2016-06-17 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-3339 | текущий | 135 | 6 | ул. Авиационная 3-6, Иркутская 4-13, Краснодарская 2-45, Радищева 53-56, пр. Сейфуллина 365-419, Фотина 45-71, Черноморская 3
| 2016-06-17 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1388 | текущий | 148 | 3 | м-н Шанырак-1, ул. Асан Кайгы 1-31, Ертаргын 27-112, Коркыт 9-38, Маркакол 84-106, Мурагер 1-26, Орбулак 47/1, Ертаргын 32-67
| 2016-06-17 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1160 | аварийный | 568 | 11 | ул. Кожамкулова 117, 92; ул. Макатаева 192, 194, 196, 198
РЭС-2 | 2016-05-13 | 09.00 -17.00 | ТП-2141 | капитальный ремонт оборудования (замена рубильников) | 95 | 16 | Абая-Манаса (северо-запад)
| 2016-06-14 | 09.00 -17.00 | ТП-2162 | капитальный ремонт оборудования (замена рубильников) | 294 | 10 | Кожамкулова-Толе би (сев.-восток)
| 2016-06-15 | 09.00 -17.00 | ТП-2145 | капитальный ремонт оборудования (замена рубильников) | 0 | 9 | Гоголя-Желтоксан (юго-восток)
| 2016-06-16 | 09.00 -17.00 | ТП-2157 | капитальный ремонт оборудования (замена рубильников) | 521 | 16 | Абая-Клочкова (юго-запад)
| 2016-06-17 | 09.00 -17.00 | ТП-2175 | капитальный ремонт оборудования (замена рубильников) | 465 | 17 | Шевченко- Шагабутдинова
| 2016-05-13 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2374 выход"север" | капитальный ремонт монтаж ж/б опор (хоз.способ.) | 148 | 24 | Богенбай батыра-Аносова (юго-вост.)
| 2016-05-13 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт | 223 | 20 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
| 2016-06-14 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2374 выход"север" | капитальный ремонт монтаж ж/б опор (хоз.способ.) | 148 | 24 | Богенбай батыра-Аносова (юго-вост.)
| 2016-06-14 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт | 223 | 20 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
| 2016-06-15 | 09.00 -17.00 | Замеры ТП РЭС-2
| 2016-06-15 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт | 223 | 20 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
| 2016-06-16 | 09.00 -17.00 | Замеры ТП РЭС-2
| 2016-06-16 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт | 223 | 20 | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
| 2016-06-17 | 09.00 -17.00 | Замеры ТП РЭС-2
| 2016-06-17 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2149 выход"восток" | подрядный способ капитальный ремонт |  |  | Толе би-Рыспаева (юго-запад)
РЭС-3 | 2016-06-13 | 09.00 -17.00 | 1) ТП-435 2) ТП-536 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. | 461 | 14 | мкр. Таусамалы мкр.Акжар.
| 2016-06-14 | 09.00 -17.00 | 1) ВЛ-10кВ Ф.9-42А 2) ТП-438 | Чистка трассы от веток. ППР трансформатора. | 1172 | 46 | мкр.Шугыла, мкр.Акжар, мкр.Карагайлы.
| 2016-06-15 | 09.00 -17.00 | 1) ТП-822 2) ТП-302 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. Чистка трассы от веток. | 276 | 23 | мкр.Теректи, мкр.Таусамалы.
| 2016-06-16 | 09.00 -17.00 | 1) ТП-759 2) ТП-327 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. Чистка трассы от веток. | 296 | 11 | мкр. Тастыбулак, мкр.Алгабас.
| 2016-06-17 | 09.00 -17.00 | 1) ВЛ-10кВ Ф.5-127А 2) ТП-183 | Перетяжка контактов, ППР трансформатора. Чистка трассы от веток. | 599 | 39 | мкр.Карагайлы, мкр. Акжар.
РЭС-4 | 2016-06-13 | 8.00-17.00 | ТП-4511 | Ревизия силового трансформатора | 460 | 45 | ул. Станкевича,3/5, ул. Шолохова, Молдагалиева, ул. Ахан Серы,
| 2016-06-14 | 8.00-17.00 | ТП-4641 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора | 548 | 6 | мкр. Айнабулак,126,123,121,119,120,128,122
| 2016-06-15 | 8.00-17.00 | ТП-4485 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора | 280 | 11 | ул. Захарова, мкр. Алтай-2, ул. Наманганская
| 2016-06-16 | 8.00-17.00 | ТП-4416 | Ревизия РУ-6/10/0,4кВ и силового трансформатора | 144 | 5 | ул. Читинская, ул. Кожедуба, ул. Якубова, ул. Покрышкина, ул. Казакпаева, ул. Папанина.
| 2016-06-17 | 8.00-17.00 | ТП-4416 | замена н/в автомата КР | 144 | 5 | ул. Читинская, ул. Кожедуба, ул. Якубова, ул. Покрышкина, ул. Казакпаева, ул. Папанина.
| 2016-06-13 | 8.00-17.00 | ТП-4557 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 147 | 14 | ул. Щелкова, ул. Гете, ул. Димитрова,
| 2016-06-14 | 8.00-17.00 | ТП-4864 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 40 | 1 | ул. Баймагамбетова
| 2016-06-15 | 8.00-17.00 | ТП-4881 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 29 | 0 | мкр. Маяк ул. Капачагайская, ул. Асфендиярова.
| 2016-06-16 | 8.00-17.00 | ТП-4881 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 29 | 0 | мкр. Маяк ул. Капачагайская, ул. Асфендиярова.
| 2016-06-17 | 8.00-17.00 | ТП-4882 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 119 | 0 | мкр. Маяк ул. Капачагайская, ул. Асфендиярова, ул. Утемисова, ул. Муктая.
РЭС-5 | 14.05.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ТП-5170 | текущий | 115 | 8 | пр.Аль-Фараби/ул.Сейфуллина
| 16.06.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6-10/0,4кВ ГЭС-8-ТП-5088 | текущий | 85 | 7 | мкр.Алатау
| 14.05.2016г. | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5628 | текущий | 693 | 15 | мкр.Орбита-1
| 16.06.2016г. | 8.00-17.00 | Оборудование ТП-5631 | текущий | 531 | 19 | мкр.Орбита-2
РЭС-6 | 13.06.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8339 | капитальный: установка траверс ,опор | 169 | 7 | ул.Нусипбекова
| 14.06.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8339 | капитальный: установка траверс ,опор | 169 | 7 | ул.Нусипбекова
| 15.06.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6кВ ТП-6466-ТП-6472 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 312 | 7 | Каменское плато
| 16.06.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-6 кВ ТП-6414-ТП-6416 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 0 | 0 | мкр.Бутаковка
| 17.06.2016г. | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6104 | текущий: перетяжка, обновлении нумерации, расчистка трасс | 410 | 9 | ул.Каирбекова-ул.Айтеке би
| 14.06.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6119 | капит.ремонт: замена рубильников, ВН. | 143 | 5 | ул.Нусупбекова-ул.Жургенева
| 15.06.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6119 | капит.ремонт: замена рубильников, ВН. | 143 | 5 | ул.Нусупбекова-ул.Жургенева
| 16.06.2016г. | 8.00-17.00 | ТП-6121 | капит.ремонт: замена рубильников, ВН. | 23 | 7 | Парк 28-ми Панфиловцев
РЭС-7 | 2016-06-13 | 8.00-17.00 | ТП-7298 КЯ-82А | подрядный | 601 | 30 | ул. Утеген батыра, д. 82
| 2016-06-13 | 8.00-17.00 | ТП-7886 | подрядный | 462 | 6 | мкр. Алгабас, 1/31
| 2016-06-13 | 8.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-9760-ТП-7715-ТП-9753 | подрядный | 256 | 11 | мкр. Акбулак
| 2016-06-14 | 8.00-17.00 | ТП-7435 | текущий | 741 | 18 | мкр. Жетысу-1
| 2016-06-16 | 8.00-17.00 | ТП-7716 | текущий | 21 | 6 | мкр. Акбулак
| 2016-06-15 | 8.00-17.00 | ТП-7315 | капитальный | 738 | 23 | мкр. Аксай-2
| 2016-06-14 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7521 | текущий | 300 | 21 | ул. Шалова
| 2016-06-15 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7521 | текущий | 300 | 21 | ул. Шалова
| 2016-06-16 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7521 | текущий | 300 | 21 | ул. Шалова
| 2016-06-13 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7508 | подрядный | 197 | 9 | ул. Сулейменова - Смирнова
| 2016-06-14 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7508 | подрядный | 197 | 9 | ул. Сулейменова - Смирнова
| 2016-06-15 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7521 | подрядный | 300 | 21 | ул. Шалова
| 2016-06-16 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7508 | подрядный | 197 | 9 | ул. Сулейменова - Смирнова
| 2016-06-17 | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7508 | подрядный | 197 | 9 | ул. Сулейменова - Смирнова
сл.РП | 13.06.2016 г | 8.00-17.00 | РП-186 с.1 яч. ТП-7450 | комплексная проверка |  |  | мкр.Мамыр-4
| 13.06.2016 г | 8.00-17.00 | РП-6 РУ-6кВ сек-2 яч.Ф-41-132А. сек-2 яч.ТП-533. | Капитальный ремонт |  |  | ул. Джетысуйская уг. ул. Артыкова
| 14.06.2016 г. | 8.00-17.00 | РП-119 С-1 ф-2-128 | комплексная проверка |  |  | мкр.Айнабулак-3
| 14.06.2016 г. | 8.00-17.00 | РП-6 РУ-6кВ сек-1 ТП-6110. РП-16 РУ-6кВ сек-2 | Капитальный ремонт, Текущий ремонт |  |  | ул. Джетысуйская уг. ул. Артыкова, пр.Абая,уг.ул.А.Байтурсынова Центр.Стадион.
| 15.06.2016 г. | 8.00-17.00 | РП-119 С-2 ф-1-128 | Комплексная проверка |  |  | мкр.Айнабулак-3
| 15.06.2016 г. | 8.00-17.00 | РП-40 РУ-6кВ сек-1 яч.Ф-2-17А. сек-2 яч.ТП-2031. | Капитальный ремонт |  |  | ул.Макатаева уг.ул.А.Байтурсынова
| 16.06.2016 г. | 8.00-17.00 | РП-134 с.2 ф-5-46 | Замена оборудования |  |  | мкр.Дорожник (газовая а/заправочная станция)
| 16.06.2016 г. | 8.00-17.00 | РП-107 РУ-10кв сек-1 | Текущий ремонт |  |  | ул.К.Рыскулбекова уг.ул.Щепкина
| 17.06.2016 г. | 8.00-17.00 | РП-186 с.1 яч. Ф-14-147 | Комплексная проверка |  |  | мкр.Мамыр-4
| 17.06.2016 г. | 8.00-17.00 | РП-107 РУ-10кв сек-2 | Текущий ремонт |  |  | ул.К.Рыскулбекова уг.ул.Щепкина
Сокращения:
РП - распределительный пункт
ТП - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
КЛ - кабельная линия
к.я. - кабельный ящик
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами