## Приложение 1
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 2 квартал 2020 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы"
(наименование субъекта)
передача и распределение электрической энергии
(вид деятельности)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
№п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерений | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге |  | Собственные средства |  | Заемные средства |  | Бюджетные средства
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Инвестиционная программа на 2020 год
| ВСЕГО на 2020 год |  |  |  | 11714570.25 | 4876691.7029 | 11714570.25 | 2476691.7029 | 0 | 2400000 | 0 | 0
| Итого по г.Алматы |  |  |  | 9341368 | 4404984.1081 | 9341368 | 2004984.1081 | 0 | 2400000 | 0 | 0
1 | Разработка ПСД Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП | ПСД | 1 |  | 80000 | 0 | 80000
1.1. | Разработка ПСД "Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секций ПС-119А на РП-183 с установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183" | ПСД |  |  | 0 | 8424.7745 |  | 8424.7745
1.2. | Разработка ПСД "Прокладка 2КЛ-10кВ путем врезки в существующий КЛ-6кВ "ф.36-1А-РП-41" до ТП-2391" | ПСД |  |  | 0 | 4182.5901 |  | 4182.5901
1.3. | Разработка ПСД "Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041" | ПСД |  |  | 0 | 5383.7684 |  | 5383.7684
1.4. | Разработка ПСД "Перевод нагрузки с ф.9 ПС-127 на проектируемый РП со строительством 2 КЛ-10 кВ от ПС-171" | ПСД |  |  | 0 | 9326.4014 |  | 9326.4014
1.5. | Разработка ПСД "Схема надежного электроснабжения ТП-2077 "БСМП" (потребитель 1 категории) | ПСД |  |  | 0 | 8544.2053 |  | 8544.2053
2 | Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих ТП и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП | км | 493 |  | 3100000 | 0 | 3100000
3 | Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 "Отрар" | шт., компл. |  |  | 0 | 3887538.9581 |  | 1487538.9581 |  | 2400000
4 | Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау» | км |  |  | 0 | 258672.0671 |  | 258672.0671
5 | Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена перегруженных и отработавщих нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1 | компл. |  |  | 0 | 21199.6816 |  | 21199.6816
6 | Создание (построение) системы АСКУЭ | шт | 68089 |  | 2108445 | 0 | 2108445
7 | Строительство ПС 110/10 кВ Театральная взамен ПС ПС-35/6кВ №58А Театральная с 2хКЛ-110кВ | МВА | 2х25 |  | 2000000 | 0 | 2000000
8 | Строительство ПС 110/10кВ Сахарный завод с КЛ 110 кВ от ПС Коянкус | МВА | 2х10 |  | 1000000 | 0 | 1000000
9 | Реконструкция КЛ-35 кВ от ПС №65А "Ремстройтехника" до опоры №2 ПС №36А "Мраморный завод" | км | 3.6 |  | 337923 | 0 | 337923
10 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ №16И НЯЦ | МВА | 2х40 |  | 700000 | 0 | 700000
11 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 110/10кВ №127А Каменка | ПСД | 1 |  | 15000 | 0 | 15000
12 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС-220 кВ "Бесагаш" | работы |  |  | 0 | 201711.6616 |  | 201711.6616
| Итого по Алматинской области |  |  |  | 1835000 | 6507.807 | 1835000 | 6507.807 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Разработка ПСД реконструкция электрических сетей 10-6/0,4кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | ПСД | 1 |  | 70000 | 0 | 70000
14 | Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4кВ по Алматинской области с заменой проводов на СИП | км | 100.6 |  | 950000 | 0 | 950000
15 | Разработка ПСД Реконструкция ПС 220/110/35/10кВ №68И Шелек | ПСД | 1 |  | 65000 | 0 | 65000
16 | Корректировка ПСД «Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области | ПСД |  |  |  | 6507.807 |  | 6507.807
17 | Создание (построение) системы АСКУЭ | шт | 19015 |  | 750000 | 0 | 750000
18 | Приобретение основных средств и нематериальных активов | шт | 1064 | 5 | 343461 | 12000.4648 | 343461 | 12000.4648
19 | Капитальный ремонт распределительных сетей и оборудования | шт |  | 80 | 0 | 197320.3175 |  | 197320.3175
20 | Капитализированные проценты |  |  |  | 194741.25 | 255879.0056 | 194741.25 | 255879.0056

## Лист1
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт за 2 кв. 2019 года | план 2020 год | факт текущего года (1-е полугодие)
* Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | __ | 65.5% | 65.5%
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 10.96% | 14.45% | 11.64%
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
…… |  |  |  | ……
…… |  |  |  | ……
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 343 | __ | 1399